## Sheet1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Proyecto de Tutoría
para el posgrado en la UACJ
|  |  | 2002 | [11 empty] | 2003 | [11 empty] | 2004 | [11 empty] | 2005 | [11 empty] | 2006
METAS | ACCIONES |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 1 | Identificar a los docentes de la universidad que cuentan con el perfil y la experiencia en tutorías para formar un grupo de maestros participantes. | bar: 2002 A; 2003 E; 2003 A; 2004 A; 2005 A; 2006 A
| 2 | Identificar las áreas de especialidad de los profesores para seleccionar a los alumnos en los posgrados en donde el docente está adscrito. | bar: 2002 A; 2003 E; 2003 A; 2004 E; 2004 A; 2005 E; 2005 A; 2006 E; 2006 A
| 3 | Girar invitaciones para la participación en el proyecto. | bar: 2002 S to 2002 D; 2003 S to 2003 D; 2004 S to 2004 D; 2005 S to 2005 D; 2006 S to 2006 D
| 4 | Organizar una reunión informativa sobre la importancia de la tutoría. | bar: 2002 J to 2002 A; 2003 F to 2003 M; 2003 A; 2004 F to 2004 M; 2004 A; 2005 F to 2005 M; 2005 A; 2006 F to 2006 M; 2006 A
| 5 | Establecer el grupo de maestros participantes por programa de posgrado. | bar: 2002 M to 2002 J; 2002 S; 2003 E; 2003 A; 2004 E; 2004 A; 2005 E; 2005 A; 2006 E; 2006 A
2 | 1 | Asignar a cada tutor una proporción de estudiantes, acordes al área de especialidad de los programas de posgrado. | bar: 2002 A to 2002 N; 2003 A to 2003 J; 2003 A to 2003 N; 2004 A to 2004 J; 2004 A to 2004 N; 2005 A to 2005 J; 2005 A to 2005 N; 2006 A to 2006 J; 2006 A to 2006 N
| 2 | Convocar a los estudiantes de nuevo ingreso para darles inducción a la universidad e informales sobre el proyecto de tutorías. | bar: 2002 A; 2003 E; 2003 D; 2004 D; 2005 D to 2006 E
| 3 | Incorporar a los alumnos de nuevo ingreso y dar seguimiento a su trayectoria académica para canalizarlos en el momento oportuno hacia el Proyecto de Tutorías. | bar: 2002 A to 2003 M; 2003 A to 2004 M; 2004 A to 2005 M; 2005 A to 2006 M; 2006 A to 2006 D
| 4 | Orientar a los estudiantes a tomar cursos remediales en caso necesario al inicio del posgrado. | bar: 2002 S; 2003 M; 2003 S; 2004 M; 2004 S; 2005 M; 2005 S; 2006 M; 2006 S
3 | 1 | Incorporación al Sistema Integral de Información institucional, los datos de trayectoria académica de los programas de posgrado, a través del apoyo institucional de las Direcciones Generales de Planeación y Desarrollo Institucional, Servicios Académicos, Información y Acreditación y, Teleinformática. | bar: 2002 A; 2002 D to 2003 E; 2003 A; 2003 D; 2004 A; 2004 D; 2005 A; 2005 D; 2006 A; 2006 D
| 2 | Identificar a los alumnos en necesidad de tutoría. | bar: 2002 A to 2002 J; 2002 A to 2002 N; 2003 A to 2003 J; 2003 A to 2003 N; 2004 A to 2004 J; 2004 A to 2004 N; 2005 A to 2005 J; 2005 A to 2005 N; 2006 A to 2006 J; 2006 A to 2006 N
4 | 1 | Realizar una matriz de uso de instalaciones a fin de conocer la disponibilidad de espacios para asignarlos a la tutoría personalizada. | bar: 2002 A to 2002 N; 2003 F to 2003 J; 2003 A to 2003 N; 2004 F to 2004 J; 2004 A to 2004 N; 2005 F to 2005 J; 2005 A to 2005 N; 2006 F to 2006 J; 2006 A to 2006 N
| 2 | Una vez identificadas las áreas disponibles para ubicar en ellas un cubículo para cada tutor, señalizar los cubículos que serán utilizados para la tutoría personalizada a fin de que sea identificada fácilmente. | bar: 2002 O; 2003 O; 2004 O; 2005 O; 2006 O
| 3 | Equipamiento de cubículos destinados a tutorías de los cuatro institutos que conforman la universidad, en los cuales ya hay cierto número de espacios para lo de tutorías. | bar: 2002 N; 2003 M; 2003 O; 2004 M; 2004 O; 2005 M; 2005 O; 2006 M; 2006 O
5 | 1 | Identificar las necesidades de capacitación de cada docente que participe como tutor. | bar: 2002 N; 2003 M; 2003 O; 2004 M; 2004 O; 2005 M; 2005 O; 2006 M; 2006 O
| 2 | Identificar en las instituciones de educación superior del país que cuentan con experiencia en el proyecto de tutorías para incorporar un grupo de docentes invitados a participar como formadores en la UACJ. | bar: 2002 N; 2003 M; 2003 O; 2004 M; 2004 O; 2005 M; 2005 O; 2006 M; 2006 O
| 3 | Llevar a cabo las actividades de organización y logística para la incorporación de los instructores que participen como formadores de los docentes participantes en el proyecto de tutorías. | bar: 2002 N; 2003 E to 2003 M; 2003 A to 2003 O; 2004 E to 2004 M; 2004 A to 2004 O; 2005 F to 2005 A; 2005 S to 2005 N; 2006 F to 2006 A; 2006 S to 2006 N
| 4 | Integrar un cuadro docente especializado en el desarrollo de destrezas, habilidades y técnicas de estudio para los tutorados en las diferentes áreas de posgrado. | bar: 2002 N; 2003 M; 2003 O; 2004 M; 2004 O; 2005 M; 2005 O; 2006 M; 2006 O
| 5 | Realizar un módulo por semestre para la acreditación del Diplomado en Competencias Tutoriales. | bar: 2002 N to 2002 D; 2003 N to 2003 D; 2004 N to 2004 D; 2005 N to 2005 D; 2006 N to 2006 D
| 6 | Organizar talleres y cursos para desarrollar en el profesor la habilidad en el manejo de la entrevista con el propósito de identificar los posibles problemas de conducta, o las necesidades específicas de cada alumno para canalizarlo a las instancias especializadas en su caso. | bar: 2002 S to 2002 N; 2003 F to 2003 A; 2003 S to 2003 N; 2004 F to 2004 A; 2004 S to 2004 N; 2005 F to 2005 A; 2005 S to 2005 N; 2006 F to 2006 A; 2006 S to 2006 N
| 7 | Elaborar un catálogo de cursos de formación en el desarrollo de habilidades para la actividad de tutoría. | bar: 2002 N; 2003 M; 2003 O; 2004 M; 2004 O; 2005 M; 2005 O; 2006 M; 2006 O
Programa para el Fortalecimiento del Posgrado PIFOP-UACJ 2002 - 2006