## cronograma
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
Cronograma de ejecución de acciones
Proyecto de Apoyo y Formación en Lenguas Extranjeras para progrmas de Posgrado
|  |  | 2002 | [11 empty] | 2003 | [11 empty] | 2004 | [11 empty] | 2005 | [11 empty] | 2006 | [11 empty] | 2009
METAS | ACCIONES |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 1 | Identificar la demanda potencial por parte de los programas de posgrado, para prever la capacidad, en espacios y oferta de los servicios del Centro de Lenguas. | bar: 2002 A; 2003 E; 2003 A; 2004 E; 2004 A; 2005 E; 2005 A; 2006 E; 2006 A
| 2 | Incorporar el uso de becas “FLEX” dirigido a alumnos de posgrado en base a la matrícula de éste, para que se usen en el aprendizaje del inglés y otros idiomas (la beca es de 85% del costo del curso). | bar: 2002 J; 2003 E; 2003 J; 2004 E; 2004 J; 2005 E; 2005 J; 2006 E; 2006 J
| 3 | Optimizar el uso de los laboratorios de idiomas y de los CAAS’s como parte formal de los programas de idioma para la optimización del aprendizaje y los recursos de la institución.
2 | 1 | Promocionar institucionalmente los servicios del Centro de Lenguas, orientados a la necesidad del aprendizaje del inglés y otros idiomas en el nivel de posgrado. | bar: 2002 A to 2002 O; 2003 E to 2003 M; 2003 A; 2004 E; 2004 A; 2005 E; 2005 A; 2006 E; 2006 A
| 2 | Incrementar y actualizar los acervos bibliográficos del Centro de Auto Aprendizaje Matriz, CAAM, así como sus materiales en inglés especializados en las diversas áreas del conocimiento de los programas de posgrado. | bar: 2002 J to 2003 A; 2003 A to 2003 O; 2004 E; 2004 A; 2005 E; 2005 A; 2006 E; 2006 A
| 3 | Ofertar los diversos cursos de inglés a los alumnos de posgrado, como los bimestrales de inglés (72 horas) en niveles básicos, intermedios y avanzados para alcanzar calificación superior a los 500 puntos o más en el examen TOEFL y así, abrir la oportunidad de aceptación en otros programas de maestrías y doctorados en universidades de habla inglesa.
| 4 | Ofrecer cursos intensivos de inglés básico, intermedio y avanzado en el verano e invierno (80 horas) durante cuatro semanas en mayo y diciembre, para que alcancen el nivel de comprensión necesario para la puntuación del puntaje requerido en el examen TOEFL. | bar: 2002 D; 2003 M; 2003 D; 2004 M; 2004 D; 2005 M; 2005 D; 2006 M; 2006 D
3 | 1 | Crear los espacios requeridos y equiparlos de acuerdo a las necesidades generadas por la incorporación de los alumnos de posgrado. | bar: 2002 S; 2003 M; 2003 S; 2004 M; 2004 S; 2005 M; 2005 S; 2006 M; 2006 S
| 2 | Incrementar y actualizar los acervos bibliográficos del Centro de Auto Aprendizaje Matriz, CAAM, así como sus materiales en inglés especializados en las diversas áreas del conocimiento de los programas de posgrado. | bar: 2002 A; 2002 D; 2003 A; 2003 D; 2004 A; 2004 D; 2005 A; 2005 D; 2006 A; 2006 D
Progrma para el Fortalecimiento del Posgrado PIFOP-UACJ 2002 - 2006
5

## costos
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
Proyecto de Apoyo y Formación en Lenguas Extranjeras para Programas de Posgrado
COSTO ESTIMADO POR AMPLIACIÓN DE SERVICIO AL POSGRADO
No. | Concepto general | Concepto específico | Costos por concepto | Costos totales | Costo estimado por egresado
1 | Adquisición y actualización del equipo de cómputo (CAAM) | a) Adquisición de 5 computadoras marca DELL, modelo: monitor MMP Serial: RT705JTW Mouse: Miicrosoft | 60000
|  | b) Adquisición de 5 módulos para colocar computadoras | 7500
67500
2 | Adquisición y actualización del equipo de laboratorio CAAM | a) Adquisición de equipo de laboratorio por model Fleetwood: consola con grabadora doble | 190000
|  | b) 10 Audífonos inalámbricos | 47500
237500
3 | Adquisición de acervos CAAM | a) Adquisición bibliográfica para el CAAM
|  | -10 CD Rooms | 6660
|  | - 20 DVD's | 4000
|  | - Material bibliográfico | 5600
16260
253760
4 | Costos por servicio de horas clase
a) Resultan en promedio 10 cursos (80 hrs. c/u) a alumnos de nuevo ingreso
|  | 20.00 dlls. hora | 160000
|  | b) Cursos intensivos de inglés TOEFL, verano e invierno (80 hrs.por 20.00 dlls hora) | 32000
|  | c) Cursos inglés por sesión por cuatro períodos al año, 12 cursos en promedio (72 hrs. c/u por 20.00 dlls hora) | 172800
364800
TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | 856060
Programa para el Fortalecimiento del Posgrado PIFOP-UACJ 2002-2006
6