UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

# PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO

## PROYECTO TRANSVERSAL

NOMBRE: Formación y consolidación de los cuerpos docentes de los programas de posgrado para garantizar su ingreso al Padrón Nacional de  Posgrado (PNP)

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Responsable:  Químico Héctor Reyes Leal

Cargo:    Secretario General

Dirección:	    Henry Dunant No. 4016, Ciudad Juárez, Chih., C.P. 32310

Teléfono:	   (656) 88-21-32 ext. 2330 y 2331. Fax. (656) 88-21-33

Correl:	   hreyes@uacj.mx

Beneficiarios del programa:  92 profesores de tiempo completo como participantes en los posgrados de la convocatoria PIFOP y 1100 alumnos de esos posgrados, que participarán como estudiantes en las generaciones de los programas que operarán de agosto de 2002 a diciembre de 2006.

Firma de responsable del Proyecto:

Químico Héctor Reyes Leal

Ciudad Juárez, Chih., Abril de 2002

INDICE

I. JUSTIFICACIÓN

II. OBJETIVO GENERAL

III. OBJETIVOS PARTICULARES

IV. ESTRATEGIA, METAS Y ACCIONES

Estrategias

Metas globales que corresponden a toda la institucion

###### VI. ACCIONES

Cronograma por estrategia y meta

Metas del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA)

Metas del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)

Metas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)

Metas del Instituto de Ingeniería y Tecnología ( IIT)

VI.  PRESUPUESTO

ANEXO. Relación de acciones de formación vinculadas a los programas PIFOP (2001-2006)

I. JUSTIFICACIÓN

Como en el resto de las universidades mexicanas, en la trayectoria  del posgrado de nuestra institución ha sido visible la importancia que alcanza la experiencia, la graduación académica, la dedicación y el desempeño de los cuerpos docentes.

En los últimos seis años este valor estratégico de las plantas docentes ha dado lugar a la firma de convenios de desarrollo con el Programa de Mejora del Profesorado (PROMEP), en los que se reconoce que la calidad de la enseñanza y los procesos que dan lugar a la producción de conocimientos y tecnología están condicionados a un plan de mejora continua, que eleve sustancialmente la formación y productividad de los  cuerpos docentes, radicados en las cuatro dependencias (DES) que integran la vida académica de nuestra Universidad.

Bajo esta revaloración del papel central que cumple el profesor universitario, la vida académica ha experimentado una transformación radical en la calidad de sus procesos educativos, y mucho de este cambio debe atribuirse al impacto que han tenido las acciones programadas en los convenios firmados con PROMEP.

Acciones que han permitido que más de media centena de profesores hayan avanzado en su proceso de formación, concluyendo estudios de maestría y doctorado en universidades nacionales y extranjeras. Pero el impacto de estas acciones de formación no sólo ha servido para elevar la graduación académica de los profesores que recibieron las becas y las diversas opciones de financiamiento.

En realidad, en la experiencia de la UACJ, hay constancia de que esa es la parte menor, pues los efectos indirectos del despliegue de los proyectos de PROMEP, dieron paso a la instalación de una nueva cultura en la que la recepción de grados académicos, en programas de alta calidad, ya forma parte del proyecto de vida de todo profesor de esta Universidad. Un concepto que pronto se ha transmitido a las nuevas generaciones de estudiantes, que, por su cuenta, también han pasado a revalorar la importancia de los estudios de posgrado, como parte integral de sus proyectos individuales de formación.

Estamos pues en un momento clave, fundamental para completar un proceso que ya está en marcha y que ahora recibe un nuevo impulso con la nueva convocatoria con la que se busca estimular la formulación de planes estratégicos que fortalezcan los programas de posgrado de las universidades mexicanas.

En cuanto a otro aspecto asociado a la operación de los convenios PROMEP, nadie desconoce que, a pesar de los esfuerzos, la gestión de los programas de posgrado no ensamblaba plenamente con la ejecución de los convenios de desarrollo a los que ya hemos aludido.

Por su naturaleza, el posgrado y sus procesos de enseñanza y producción del conocimiento competían, en muchos sentidos, con las acciones que derivaban  de los convenios firmados con PROMEP; así encontramos que la vuelta a las aulas, de una porción importante de los profesores de tiempo completo, supuso una distracción de esfuerzos intelectuales, que tuvieron un impacto deficitario en los programas de posgrado; tal fue la experiencia de la UACJ y la de otras instituciones, en las que los cuerpos docentes del posgrado fueron los primeros en reiniciar el camino de su propia formación, suspendiendo transitoriamente, el esfuerzo que antes aportaban dentro de los programas de posgrado de las universidades estatales.

Por eso parece oportuno y coherente que ahora se proponga el diseño de un programa que sincronice los esfuerzos destinados a la superación académica de los profesores, con el fortalecimiento, de los programas de posgrado, toda una asignatura pendiente en la mayor parte de las universidades mexicanas, en las que este nivel de la instrucción superior,  por más que tratemos de eludirlo, luce débil y requiere de una reforma urgente.

En ese sentido en este proyecto se plantean las necesidades de formación que directamente pueden influir en la mejora no del profesorado, en general, sino particularmente del que participa en los cuerpos académicos involucrados en la enseñanza de  posgrado, lo que no es menos importante. En el diagnóstico que resultó de los ejercicios de planeación estratégica realizados, todos las instancias académicas que tuvieron oportunidad de participar coincidieron en que un problema central,  entre los que afectan la calidad de la instrucción de posgrado, tiene mucho que ver con la limitada graduación académica de las plantas de profesores, por lo que aquí se ofrece una estrategia general de carácter institucional para salvar este problema que busca asegurar que cada uno de los programas postulado en la convocatoria PIFOP, disponga de los medios necesarios para garantizar que sus plantas docentes satisfagan los requerimientos mínimos, relativos a su  dedicación y  graduación escolar.

II. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a elevar la calidad de la oferta de posgrado mediante mejora continua de los cuerpos docentes de los programas de posgrado inscritos en la convocatoria PIFOP 2002

III. OBJETIVOS PARTICULARES

- Elevar la calidad de la enseñanza en el posgrado de la institución

- Mejorar la calidad, pertinencia y vínculos de los procesos de generación de conocimiento, inscritos dentro de los programas de posgrado orientados a la investigación.

- Contribuir al desarrollo y producción de tecnología dentro de las líneas de trabajo asociadas a los programas de posgrado orientados a formación de profesionistas con elevados niveles de especialización.

- En el marco de los convenios PROMEP, coadyuvar con los procesos de consolidación y fortalecimiento de los cuerpos académicos asociados con los programas de posgrado  inscritos en la convocatoria PIFOP 2002.

- Dotar a esos cuerpos académicos de los medios necesarios para que cumplan con los requerimientos de graduación, dedicación y desempeño establecidos en las bases del Padrón Nacional de Posgrado.

IV. ESTRATEGIA Y METAS

Estrategias

En consonancia con los convenios PROMEP se establecen las siguentes estrategias:

1. Programa de Permanencia de Profesores PIFOP

En vista de que en los próximos años la movilidad de los académicos puede incrementarse y de que, junto a este fenómeno, se tendrá la probable jubilación de algunos  profesores que ahora fungen como PTCs, dentro de los cuerpos académicos de los posgrados PIFOP; se  plantea  el establecimiento de un programa destinado preservar la planta de PTC incorporada a los mismos. Este  programa agruparía acciones tendientes a estimular su  permanencia, mediante un reconocimiento formal  de su desempeño; y a través de un paquete de apoyos orientado a mejorar  sus condiciones de trabajo, sus vínculos, sus contactos y colaboración con entidades y académicos de otras instituciones.

2. Programa de asignación interna de PTC a los Programas PIFOP

Esta gran línea de acción responde al compromiso de la institución  frente a la convocatoria PIFOP, con la que se compromete a promover y a estimular la participación de sus académicos más calificados en sus programas PIFOP. A partir de la revisión periódica de de sus plantas de profesores, la institución establece el compromiso de evaluar la asignación del personal académico, que en vista de su orientación y atributos, pueda enriquecer los planteles de profesores vinculados a los programas PIFOP.

3. Programa de Reclutamiento para Integrar los Cuerpos Docentes de los Programas PIFOP

Como parte de la prospectiva que se derivó de los ejercicios de planeación se pudo anticipar que en  la formación de los profesores, que la UACJ  tiene  en el marco de los convenios PROMEP, no es suficiente para asegurar que la composición de los cuerpos académicos involucrados en la oferta de posgrado PIFOP alcance los estándares establecidos en los indicadores del Padrón Nacional de Posgrado. En tal virtud, se propusó la implantación de una estrategia tendiente a contratar profesores cuya formación, experiencia y trayectoria permita fortalecer los cuerpos académicos de los programas de posgrado PIFOP. En relación con los programas orientados a la investigación se garantizaría la incorporación de miembros del SNI o, en su defecto, de académicos cuya trayectoria, los haga acredores a este reconocimiento en plazos muy cortos. En los de orientación profesional también se promoverá el ingreso de doctores con reconocimientos acreditados, y la de profesionales con trayectorias reconocidas que posean el grado de maestría.

##### 4. Programa Institucional de Formación de Profesores Asociados a la Oferta de Posgrado PIFOP

De acuerdo con los compromisos establecidos en cada convenio PROMEP, en los ejercicios de planeación, que tuvieron lugar a nivel general y dentro de cada Instituto (DES), se planteó la importancia de perfilar una estrategia de formación que impactara directamente a los cuerpos docentes involucrados con los doce programas de posgrado que la UACJ postula para su incorporación al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) en el periodo 2002-2006.

Como resultado de esa estrategia se levantó un padrón de los requerimientos de formación que tenía cada posgrado y se cotejaron los expedientes del PROMEP para contextualizar las solicitudes de apoyo que requieren las distintas acciones de formación, que se derivan de este programa de formación de profesores del posgrado PIFOP.

Como resultado de este ejercicio tales acciones de formación se detallan para toda la UACJ y por DES, en el apartado de programación que acompaña al proyecto y son las que definen el contenido de este programa institucional de formación de profesores PIFOP.

METAS GLOBALES: CORRESPONDEN A TODA LA INSTITUCION

En vista de que el proceso de planeación y programación de las acciones contenidas en este proyecto, por su naturaleza,  primero tuvo lugar  en el conjunto de la Universidad y después se precisó en cada una de los institutos (DES), a continuación; primero, presentamos la metas de la UACJ, como un todo, para después ofrecer el desglose por Instituto (DES).

1. Programa de Permanencia de Profesores PIFOP

- Mantener dentro de los programas PIFOP a los 35 profesores que en el comienzo de este programa ya estaban integrados a las plantas de los programas de posgrado; además arraigar a todos los profesores que paulatinamente se incorporarán a los distintos programas de posgrado.

2. Programa de asignación interna de PTC a los Programas PIFOP

- Transferir a los programas PIFOP, en calidad de PTC’s, once profesores que en el primer semestre del 2002 colaboran como profesores de medio tiempo.

3. Programa de Reclutamiento para Integrar los Cuerpos Docentes de los Programas PIFOP

- Atraer a la UACJ, para su incorporación como PTC’s de los prosgrados PIFOP, a 19 profesores, miembros del SNI o en proceso de acreditar su ingreso al mismo.

- Contratar mediante concurso a seis maestros para integrarlos a los programas de posgrado PIFOP, orientados a la formación de profesionastas con altos niveles de especialización

4. Programa Institucional de Formación de Profesores Asociados a la Oferta de Posgrado PIFOP

- Contribuir a la formación de 21 profesores, integrados a las plantas PIFOP o en vías de ingresar, cuya formación como  doctores está en la mayoría de los casos en proceso.

Mediante todas estas acciones garantizar la adecuada integración  de los cuerpos docentes de los doce programas de posgrado PIFOP, que en conjunto requieren una planta de 92 profesores de Tiempo Completo, con una composición de dos tercios de  doctores (58) y un tercio de maestros (34) maestros.

###### V. ACCIONES

###### Cronograma por estrategia y meta

| UACJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACCIONES PARA FORTALECER EL CUERPO DOCENTE ASOCIADO A LA OFERTA DE POSGRADO PIFOP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | ACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001-2006 |  |
| SUMA | 35 | 42 | 61 | 74 | 81 | 92 | 92 |  |
| PERMANENCIA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |
| TRANSFERENCIAS | NA | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |  |
| CONTRATOS SIN | NA | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 19 |  |
| CONTRATOS MAESTROS | NA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  |
| FORMACION DOCTORES | NA | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 21 |  |
| TOTAL MOVIMIENTOS | NA | 7 | 19 | 13 | 7 | 11 | 57 |  |

Nota : El total de las acciones está desfasado respecto a la cuenta de PTC, porque la fecha de la acción que afecta a cada profesor puede ser diferente de la fecha en que un profesor es dado de alta como PTC; sin embargo, a lo largo del periodo la suma de todas las acciones ( 92 ) coincide con la del total de PTC’c esperados en los doce posgrados PIFOP del conjunto de la UACJ. NA; No aplica.

Metas del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA)

1. Programa de Permanencia de Profesores PIFOP

- Mantener en su calidad de PTC  a los cinco profesores que participan en la planta básica de la la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano. De igual forma asegurar la permanencia de los cuatro profesores que paulatinamente se incorporarán a este programa.

2. Programa de asignación interna de PTC a los Programas PIFOP

- Transferir a la planta de tiempo completo de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano (MPDU), a un profesor con el grado de doctorr, quien ahora colabora como medio tiempo.

3. Programa de Reclutamiento para Integrar los Cuerpos Docentes de los Programas PIFOP

- Atraer a la UACJ, para su incorporación, como PTC’s de la MPDU, a dos miembros del S NI .

4. Programa Institucional de Formación de Profesores Asociados a la Oferta de Posgrado PIFOP

- Contribuir a la formación doctoral un profesor, quien forma parte de la planta de maestros de la MPDU.

Mediante todas estas acciones garantizar la adecuada integración  del cuerpo docente de la (MPDU), que para acreditarse dispondrá de un cuerpo de nueve profesores de tiempo completo, integrado por seis doctores y tres maestros.

| IADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACCIONES PARA FORTALECER EL CUERPO DOCENTE ASOCIADO A LA OFERTA DE POSGRADO PIFOP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | ACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001-2006 |  |
| SUMA | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |  |
| PERMANENCIA | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| TRANSFERENCIAS | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| CONTRATOS SNI | NA | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  |
| CONTRATOS MAESTROS | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| FORMACION DOCTORES | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| TOTAL MOVIMIENTOS | NA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |

Nota : El total de las acciones está desfasado respecto a la cuenta de PTC, porque la fecha de la acción que afecta a cada profesor puede ser diferente de la fecha en que un profesor es dado de alta como PTC; sin embargo, a lo largo del periodo la suma de todas las acciones ( 9 ) coincide con la del total de PTC’s esperados en el único posgrado PIFOP adscrito al IADA. NA: No aplica.

Metas del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)

1. Programa de Permanencia de Profesores PIFOP

- Mantener dentro de los programas PIFOP a los cinco profesores que en el comienzo de este programa ya estaban integrados a las plantas de los cuatro programas de posgrado de este instituto, inscritos en la convocatoria PIFOP.

2. Programa de asignación interna de PTC a los Programas PIFOP

- Transferir a las tres especialidades odontológicas, incluidas en la propuesta  PIFOP, en calidad de PTC’s, a cinco profesores que en el primer semestre del 2002 colaboraban en éstas sólo como profesores de medio tiempo.

3. Programa de Reclutamiento para Integrar los Cuerpos Docentes de los Programas PIFOP

- Atraer a la UACJ, para su incorporación como PTC’s de los cuatro prosgrados PIFOP, a ocho académicos, miembros del SNI o en proceso de acreditar su ingreso al mismo.

- Contratar, mediante concurso, a cuatro maestros para integrarlos a las tres especialidades odontológicas que forman parte de la oferta PIFOP de posgrado de esta DES.

4. Programa Institucional de Formación de Profesores Asociados a la Oferta de Posgrado PIFOP

- Contribuir a la formación de cuatro profesores, quienes con apoyo de PROMEP están en proceso de concluir o iniciar estudios doctorales y que, al término de sus estudios, se integrarán al cuerpo docente de la Maestría en Salud Pública .

A través de estas acciones garantizar la adecuada integración  de los cuerpos docentes de los cuatro programas de posgrado PIFOP del ICB, que en suma  contará con una una planta de 26 profesores de Tiempo Completo, entre quienes habrá doce profesores con perfil deseable y catorce con perfil mínimo.

| ICB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACCIONES PARA FORTALECER EL CUERPO DOCENTE ASOCIADO A LA OFERTA DE POSGRADO PIFOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROGRAMA | ACCIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001-2006 |
| SUMA | 5 | 6 | 17 | 21 | 23 | 26 | 26 |
| PERMANENCIA | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| TRANSFERENCIAS | NA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CONTRATOS SNI | NA | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| CONTRATOS MAESTROS | NA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| FORMACION DOCTORES | NA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTAL MOVIMIENTOS | NA | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 21 |

Nota : El total de las acciones está desfasado respecto a la cuenta de PTC, porque la fecha de  la acción que afecta a cada profesor puede  ser diferente  de  la fecha en que un profesor es dado de alta como PTC; sin embargo, a lo largo del periodo la suma de todas las acciones ( 26 ) coincide con la del total de PTC’c esperados en los cuatro posgrados PIFOP adscritos al ICB.

NA: No aplica

Metas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA)

1. Programa de Permanencia de Profesores PIFOP

- Mantener   a los 14 profesores que a fines de 2001 estaban integrados como PTC’s de cuatro de los cinco  programas de posgrado que esta DES ha integrado en su propuesta PIFOP.

2. Programa de asignación interna de PTC a los Programas PIFOP

- Transferir a los programas PIFOP, en calidad de PTC’s, cinco  profesores que en los primeros años de operación de los programas, sólo colaborarán como profesores de medio tiempo; sugieriendo su conversión a PTC’s de la Maestría en Economía, en dos casos; de la de Educación en uno más; y, finalmente,  de la de Literatura y Creación Literaria, en otro adicional.

3. Programa de Reclutamiento para Integrar los Cuerpos Docentes de los Programas PIFOP

- Atraer a los cuerpos docentes de los cinco programas PIFOP de esta DES a ocho miembros del SNI , para su incorporación como PTC’s de los posgrados PIFOP.

- Contratar mediante concurso a un maestro para integrarlo a la planta de la Maestría en Educación.

4. Programa Institucional de Formación de Profesores Asociados a la Oferta de Posgrado PIFOP

- Contribuir a la formación de 13 profesores, cuya propuesta de integración  a las plantas PIFOP fue un resultado central de la consulta practicada en esta DES, cuya formación doctoral está en la mayoría de los casos en proceso, con apoyos de PROMEP en universidades nacionales y extranjeras.

Mediante todas estas acciones garantizar la adecuada integración  de los cuerpos docentes de los cincoprogramas  de posgrado PIFOP, que para satisfacer los estándares del PNP,  requieren de una cuerpo profesoral constituido por 41 profesores de tiempo completo, con una presencia de 32 doctores y nueve maestros.

| ICSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACCIONES PARA FORTALECER EL CUERPO DOCENTE ASOCIADO A LA OFERTA DE POSGRADO PIFOP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | ACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001-2006 |  |
| SUMA | 14 | 19 | 26 | 32 | 35 | 41 | 41 |  |
| PERMANENCIA | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |
| TRANSFERENCIAS | NA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  |
| CONTRATOS SNI | NA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |  |
| CONTRATOS MAESTROS | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| FORMACION DOCTORES | NA | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |  |
| TOTAL MOVIMIENTOS | NA | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 27 |  |

Nota : El total de las acciones está desfasado respecto a la cuenta de PTC, porque la fecha de  la acción que afecta a cada profesor puede  ser diferente  de  la fecha en que un profesor es dado de alta como PTC; sin embargo, a lo largo del periodo la suma de todas las acciones ( 41 ) coincide con la del total de PTC’c esperados en los cinco posgrados PIFOP adscritos al ICSA.

NA:No aplica

Metas del Instituto de Ingeniería y Tecnología ( IIT)

1. Programa de Permanencia de Profesores PIFOP

- Mantener dentro de los programas PIFOP a los ocne profesores que en el comienzo de este programa ya estaban integrados a las plantas de la Maestría en Ingeniería Ambiental y Ecosistemas o al grupo de maestros asignados a la de Matemática Educativa, cuya operación se tiene planteada para el primer semestre de 2003.  De igual forma se busca sostener a todos los profesores que paulatinamente ingresen a los dos programas de posgrado que constituyen la oferta PIFOP del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

2. Programa de asignación interna de PTC a los Programas PIFOP

- En este apartado no es necsesario incluir acciones que beneficien las plantas de profesores de los dos programas sometidos a concurso.

3. Programa de Reclutamiento para Integrar los Cuerpos Docentes de los Programas PIFOP

- Atraer a la UACJ, para su incorporación como PTC’s de la Maestría en Matemática Educativa, a un miembro del SNI o a un académico a punto de registrarse como tal.

- Contratar mediante concurso a un maestro para integrarlo a la Maestría en Matemática Educativa.

En este apartado no se programan acciones para la Maestría en Ingeniería Ambiental, porque tenemos en ella a uno de los programas cuya planta docente está mejor establecida.

4. Programa Institucional de Formación de Profesores Asociados a la Oferta de Posgrado PIFOP

- Contribuir a la formación de tres profesores, que al término de sus estudios de doctorado pasarán, dos de ellos a la planta de profesores de la Maestría en Ingeniería Ambiental y uno a la de Matemática Educativa.

Con estas acciones de retención, atracción y formación, el Instituto de Ingenieria y Tecnología podrá garantizar la madurez de sus cuerpos académicos de tiempo completo, encargados de la enseñanza de posgrado en esta DES. Lo que puede  mostrarse con la expectativa de contar , en el año 2006, con  16 profesores de tiempo completo,  la mitad con el perfil deseable y  el complemento con el perfil mínimo; garantizando, con ello,  la norma que  corresponde a los dos programas que buscan su ingreso al Padrón Nacional de Posgrado.

| IIT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACCIONES PARA FORTALECER EL CUERPO DOCENTE ASOCIADO A LA OFERTA DE POSGRADO PIFOP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | ACCIONES |  |  |  |  |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001-2006 |
| SUMA | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| PERMANENCIA | 11 |  |  |  |  |  | 11 |
| TRANSFERENCIAS | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRATOS SNI | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CONTRATOS MAESTROS | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FORMACION DOCTORES | NA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL MOVIMIENTOS | NA | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Nota : El total de las acciones está desfasado respecto a la cuenta de PTC, porque la fecha de la acción que afecta a cada profesor puede ser diferente de la fecha en que un profesor es dado de alta como PTC; sin embargo, a lo largo del periodo la suma de todas las acciones ( 11 ) coincide con la del total de PTC’c esperados, en los dos posgrados PIFOP adscritos al IIT. NA: No aplica. |

PRESUPUESTO  Ver: ..\PIFOP-PROFESORES\REPORTES\PROFESORES-PIFOP-PRESUPUESTO-ANEXO-ABR-14.xls

ANEXO. Relación de acciones de formación vinculadas a los programas PIFOP (2001-2006)

| NOMMAESTRO | Folio-Promep | Institución donde realiza o realizará sus estudios |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Becas adicionales a las ya convenidas con a PIFOP) |  |  |
| Dominguez Ruvalcaba Lisbeily | En trámite | Universidad de Utrecht |
| Martinez Canizales Georgina | En trámite | Colegio de México A.C. |
| Lasso Tiscareno Rigoberto | No definido | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Romero María Guadalupe | No definido | Por defiinir |
| Vigueras Fernandez Ricardo | No definido |  |
| 4.1 Becas ya autorizadas en los convenios PROMEP, (Ver anexo) |  |  |
| Limas Hernández Alfredo | UACDJ-31 | Universidad de Colima |
| Velázquez Vargas María Del Socorro | UACDJ-50 | Colegio de México A.C. |
| Martinez Toyes Wilebaldo Lorenzo | UACDJ-51 | Colegio de México A.C. |
| Sánchez Flores Erick | UACDJ-62 | Universidad de Arizona |
| Morales Cruz Julio Cesar | UACDJ-66 | Universidad de Utrecht |
| Vázquez Gálvez Felipe Adrian | UACDJ-78 | Centro de Investigación en Materiales Avanzados |
| Solís Sergio Saúl | UACDJ-83 UACDJ-16 | Universidad de Sheffield |
| Ponce Rodriguez Raul Alberto | UACDJ-87 | Universidad de Brown |
| Aguirre Solís Jesús José | UACJ-1 | New Mexico State University |
| Flores García Sergio | UACJ-2 | New Mexico State University |
| Arellano Quiroga Jaime Alberto | UACJ-25 | Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco |
| Arroyo Galvan Manuel | UACJ-26 | Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco |
| Pedraza Reyes Hector Rogelio | UACJ-28 | Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco |
| Pequeño Rodriguez Consuelo | UACJ-29 | Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco |
| Chavira Chavira Ramon | UACJ-30 | Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco |
| Barraza De Anda Martha Patricia | UACJ-32 | Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco |

Se habla de cuatro programas debido a que La maestría en Literatura y Creación Literaria no estaba en operación en diciembre de 2001, su apertura está programada para enero de 2003.