I. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha incorporado procesos de flexibilidad y de integración hacia una nueva estructura académica dentro del contexto del modelo departamental, acorde a la funcionalidad que la modernización de la educación superior exige en la actualidad.

La adaptación de nuevos enfoques y procedimientos enlazados con las políticas educativas nacionales, han sido indispensables para la consolidación de los objetivos y líneas de acción encaminadas al trabajo académico bajo este esquema flexible y orientado hacia un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje.

La planeación universitaria ha generado diversos ejercicios que dan sustento a las bases para lograr los objetivos propuestos, para ello, es necesario garantizar la operación y seguimiento de diversos programas a largo plazo, integrándolos en programas estratégicos de mediano plazo para el período 2001-2006 en el Plan Institucional de Desarrollo Institucional, PIDE. Este documento plantea en sus líneas estratégicas el eje de aseguramiento de la calidad académica en el que se menciona el apoyo al tutelaje integral a estudiantes, y que tiene como objeto mejorar la equidad en ingreso y permanencia de los estudiantes, así como su desempeño académico e incremento del éxito escolar de los alumnos mediante apoyos, becas, asesoramiento y tutoría, entre otros.

Esta dinámica funge como soporte  la actividad de la tutoría académica, funge como soporte para propiciar el aprendizaje y está implícito en las funciones de la asesoría académica; cuya finalidad es el propiciar la creatividad, generar, recrear el conocimiento y estimular potencialidades en los estudiantes hacia la investigación científica.

El papel esencial de la actividad de tutoría, reside en la articulación de acciones de gestión escolar, que coadyuven en el desempeño y permanencia de los estudiantes, así como la asesoría para el desarrollo en la investigación propia de nivel de posgrado y la obtención del grado. De esta manera, se concibe la consolidación de este proyecto en dos etapas.

Primer fase. El proyecto incorpora a los alumnos del programa de posgrado de cada generación de ingreso en el proyecto de tutoría, se le asigna un docente que le de atención, con el objeto de incidir en la permanencia y desempeño académico a través de la asesoría al estudiante.

Segunda fase. Se integra al estudiante a la etapa de seguimiento que cubra la asesoría en la elaboración de tesis y de participación en líneas de investigación propias de los programas de posgrado y lograr la obtención de su grado.

El proyecto de tutoría institucional asentó las bases del tutelaje académico para apoyar las funciones sustantivas y mejorar la eficiencia y eficacia de la actividad universitaria incluyendo al posgrado.

La estrategia principal de este proyecto reside en el apoyo al desarrollo integral del estudiante para incrementar su eficacia terminal y mejorar su desempeño académico y profesional.

# II. OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante de posgrado cuente con el apoyo personalizado de un maestro-tutor, que le oriente durante su trayectoria académica, así como también, en la toma de decisiones de sus líneas de investigación y lo motive a la culminación exitosa en la obtención del grado.

# III. OBJETIVOS PARTICULARES

## Proporcionar atención educativa individualizada a los estudiantes de posgrado.

Fortalecer la función de asesoría académica.

Asegurar la permanencia y desempeño académico de los estudiantes.

Mejorar los índices de calidad académica,  a través de la disminución del rezago, reprobación y deserción, incrementar la eficiencia terminal y la tasa de graduación.

Fortalecer el desarrollo integral del estudiante.

## Proporcionar la asesoría necesaria en el momento oportuno.

Identificar y estimular las potencialidades de los estudiantes de maestría, encaminadas a la generación del conocimiento.

## Propiciar la integración de los estudiantes de posgrado en investigación.

Consolidar la elaboración de tesis.

# IV. METAS

Meta 1.  Contar con un grupo de docentes de tiempo completo, suficiente para dar tutelaje académico. Lograr la participación del 100% de los profesores de tiempo completo.

Meta 2. Asegurar que cada estudiante que ingrese al posgrado cuente con un tutor-asesor, y que este de seguimiento y atención personalizada a sus tutorados.

Meta 3. Integrar al Sistema Integral de Información institucional, la estadística escolar de los estudiantes para evaluar con oportunidad los resultados de trayectoria académica, para identificar a los estudiantes en necesidad de tutoría

Meta 4. Contar con los espacios adecuados en cada instituto para la tutoría personalizada, acordes a las necesidades identificadas, así como la dotación adecuada de mobiliario y equipo a los espacios designados para esta actividad.

Meta 5. Otorgar capacitación a los docentes que así lo requieran y participen en el tutelaje académico, a través de un diplomado en Competencias Tutoriales, además de conferencias, talleres y cursos para desarrollar en el profesor habilidades para el desarrollo de la actividad de la tutoría. 100% tutores capacitados para diciembre de 2003 y tutores capacitados para el año 2006.

V. ACCIONES PARA CADA META

Meta 1.

Acción 1. Identificar a los docentes de la universidad que cuentan con el perfil y la experiencia en tutorías para formar un grupo de maestros participantes.

Acción 2. Identificar las áreas de especialidad de los profesores para seleccionar a los alumnos en los posgrados en donde el docente está adscrito.

Acción 3. Girar invitaciones para la participación en el proyecto.

Acción 4. Organizar una reunión informativa sobre la importancia de la tutoría.

Acción 5. Establecer el grupo de maestros participantes por programa de posgrado.

Meta 2.

Acción 1.Asignar a cada tutor una proporción de estudiantes, acordes al área de especialidad de los programas de posgrado.

Acción 2. Convocar a los estudiantes de nuevo ingreso para darles inducción a la universidad e informales sobre el proyecto de tutorías.

Acción 3. Incorporar a los alumnos de nuevo ingreso y dar seguimiento a su trayectoria académica para canalizarlos en el momento oportuno hacia el Proyecto de Tutorías.

Acción 4. Orientar a los estudiantes a tomar cursos remediales en caso necesario al inicio del posgrado.

Meta 3.

Acción 1. Incorporación al Sistema Integral de Información institucional, los datos de trayectoria académica  de los programas de posgrado, a través del apoyo institucional de las Direcciones Generales de Planeación y Desarrollo Institucional, Servicios Académicos, Información y Acreditación y, Teleinformática.

Acción 2. Identificar a los alumnos en necesidad de tutoría.

Meta 4.

Acción 1. Realizar una matriz de uso de instalaciones a fin de conocer la disponibilidad de espacios para asignarlos a la tutoría personalizada.

Acción 2. Una vez identificadas las áreas disponibles para ubicar en ellas un cubículo para cada tutor, señalizar los cubículos que serán utilizados para la tutoría personalizada a fin de que sea identificada fácilmente.

Acción 3. Equipamiento de cubículos destinados a tutorías de los cuatro institutos que conforman la universidad, en los cuales ya hay cierto número de espacios para lo de tutorías:

    - Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

    - Instituto de Ciencias Biomédicas

    - Instituto de Ciencias Sociales y Administración

    - Instituto de Ingeniería y Tecnología.

Acción 4. Dotación del mobiliario y equipo para los espacios destinados a la asesoría personalizada. Se requiere la adquisición del siguiente equipo y mobiliario:

    - Un escritorio por cada cubículo.

    - Dos sillas fijas por cubículo, una para el tutor y otras para el tutorado.

    - Un librero vertical para cada cubículo de .75m por .30 por 1.20m.

    - Una computadora portátil para cada tutor Toshiba Satellite 1805-S203 Notebook
Intel® Celeron™ Processor, 800MHz, 128MB RAM, 15GB Hard Drive, 13.3-inch TFT Display, para cada tutor.

    - Bibliografía básica.

    - Papelería y material de oficina.

    - Copias.

Meta 5.

Acción 1. Identificar las necesidades de capacitación de cada docente que participe como tutor.

Acción 2. Identificar en las instituciones de educación superior del país que cuentan con experiencia en el proyecto de tutorías para incorporar un grupo de docentes invitados a participar como formadores en la UACJ.

Acción 3. Llevar a cabo las actividades de organización y logística para la incorporación de los instructores que participen como formadores de los docentes participantes en el proyecto de tutorías:

3.1. Contacto telefónico o vía Internet

3.2. Pago de honorarios

3.3. Pago de viáticos

3.4. Adquisición de bibliografía

3.5. Reproducción de material de apoyo.

Acción 4. Integrar un cuadro docente especializado en el desarrollo de destrezas, habilidades y técnicas de estudio para los tutorados en las diferentes áreas de posgrado.

Acción 5. Realizar un módulo por semestre para la acreditación del Diplomado en Competencias Tutoriales.

5.1. Elaborar el Proyecto para el Diplomado en Competencias Tutoriales

5.2. Contratar a los instructores:

Interno, requiere remuneración por hora impartida.

Externo, requiere viáticos y remuneración por hora impartida.

5.3. Elaborar manuales de información para el tutor.

5.4. Elaborar material audiovisual y reproducir material de apoyo didáctico.

Acción 6. Organizar talleres y cursos para desarrollar en el profesor la habilidad en el manejo de la entrevista con el propósito de identificar los posibles problemas de conducta, o las necesidades específicas de cada alumno para canalizarlo a las instancias especializadas en su caso.

Acción 7. Elaborar un catálogo de cursos de formación en el desarrollo de habilidades  para la actividad de tutoría.

## VI. RECURSOS NECESARIOS

- Para la implementación de la tutoría para los alumnos del posgrado se requiere de la participación de los dicentes de tiempo completo para dar la cobertura a la totalidad de la matrícula de los programas de posgrado. Otorgar el seguimiento adecuado que permita evaluar resultados de la actividad de tutoría, y orientar las necesidades que se identifiquen .

- Incorporación al Sistema Integral de Información institucional, de los programas de posgrado, que le permita al tutor conocer los antecedentes tanto académicos como personales de sus tutorados a fin dar seguimiento a cada caso, este programa estaría formado por la información recabada por las Direcciones Generales de  Planeación y Desarrollo Institucional y por la de Servicios Académicos y con la información que sea recabada por los tutores durante las entrevistas o sesiones realizadas.

- Adaptar los espacios adecuados para acondicionar un cubículo para cada docente-tutor, para que cumplan la función de atención personalizada al alumno.

- Para hacer funcionales  los  cubículos, se requerirá que estos cuenten al menos con el siguiente equipo y mobiliario:

  - Tutores

    - 1 escritorio (total)

    - 2 sillas (total)

    - 1 librero (total)

    - 1 computadora portátil para cada tutor ( en total)

    - Bibliografía

    - Papelería y material de oficina

    - Copias

- Con el propósito de que los tutores puedan atender de manera personalizada a los estudiantes asignados, es necesario que éstos estén capacitados para cumplir su función, por lo que se requerirá contar con el apoyo de aquellos docentes de la misma universidad que cubran el perfil para ofrecer la capacitación.  Asimismo se solicitará el apoyo de otras instituciones o de organismos públicos que cuenten con docentes con experiencia en la actividad de tutorías que capaciten a nuestros docentes.

Es decir, ofrecer cursos en forma permanente de formación para los tutores que así lo requieran, sobre la función de tutoría.