VI. Formulación del ProPEP

Nombre del proyecto: Proyecto  Estratégico para consolidar la calidad académica de la      Especialidad de Odontopediatría

Responsables del Proyecto:

Director del Instituto de Ciencias Biomédicas: Dr. Ernesto Morán García

Jefe del Departamento: Dr. Juan Carlos Cheda Laso

Coordinador del Programa: Dra. María de los Dolores Cardoso Alvarado

Costo del Proyecto:

| PIFOP | UACJ | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 538,890.00 | 359,900.00 | $ 898,790.00 |

Objetivo general:

Con la finalidad de consolidar y fortalecer para su óptima operación el programa educativo de la especialidad en Odontopediatría, es necesario incrementar  la capacidad, productividad y calidad académica del programa. Se tiene como objetivo primordial el alcanzar el registro al Padrón Nacional de Posgrado en el 2006, asegurando que los alumnos cuenten con infraestructura adecuada para sus prácticas especializadas, contar con una planta docente con suficientes PTC´s, una adecuada formación y actualización docente y con publicación científica. Programar acciones concretas, calendarizadas y estipuladas en un plan de trabajo, para así, conservar y mantener nuestras fortalezas y consolidando las estrategias específicas que nos lleven a lograr soluciones a los problemas.

Objetivos particulares:

- Completar la planta docente con el reclutamiento de cuatro PTC´s  al programa.

- Promover el registro de los PTC´s al SNI.

- Incorporar y distribuir el tiempo de dedicación de los docentes en el área.

- Reforzar las tutorías vinculándolas con la investigación.

- Mejorar el proceso de titulación para evitar graduación sin titulación.

- Solicitar cursos, seminarios y congresos para la actualización de los docentes.

- Apoyar al cuerpo académico de Salud Bucodental al desarrollo de la investigación.

- Fortalecer  los cuerpos colegiados del departamento de Estomatología.

- Publicar en revistas arbitradas los trabajos de investigación.

- Equipar un laboratorio exclusivo para el programa.

- Equipar las áreas de prácticas y clínicas con equipo audiovisual para el desarrollo de la actividad académica.

- Fortalecer e incrementar el acervo bibliográfico.

Justificación:

La odontopediatría continuamente sufre cambios importantes en sus técnicas, lo que obliga a disponer de una planta docente altamente capacitada, que domine y aplique tecnologías avanzadas de diagnóstico y tratamiento. Este plantel deberá estar habilitado para permitir el desarrollo de Líneas de Aplicación del Conocimiento suficientemente creativas y pertinentes al ejercicio profesional que caracteriza el mercado regional en que se encuentra inserta nuestra Universidad. Tales líneas de trabajo deben contribuir a la solución de problemas de salud bucal de sectores más amplios de la población, que no disponen de recursos para cubrir los altos costos de los tratamientos odontopediátricos. Además el cuerpo docente deberá ser suficiente y dominar estrategias de enseñanza que les permita formar especialistas de la odontopediatría de alto nivel, destinados a ejercer en un mercado altamente competitivo, sujeto a cambios tecnológicos muy intensos. Ello plantea y hace indispensable la inmediata incorporación de cuatro nuevos profesores de tiempo completo con perfil mínimo deseable, para que se  fortalezca el Cuerpo Académico de Salud Bucodental y garantice así el desarrollo del líneas de aplicación y generación del  conocimiento que impacten directa y positivamente a este  PEP.

Es necesario desarrollar habilidades investigativas entre docentes y estudiantes por ello se considera necesario fomentar  proyectos de investigación clínica que respondan a las necesidades de la sociedad y que contribuyan  a formar profesionistas altamente especializados, capaces de transmitir conocimiento, producir aplicaciones creativas y con habilidades para dirigir grupos de técnicos y especialistas en un ambiente empresarial altamente competitivo en el que prevalecen corporativos y franquicias extranjeras.

Debido a las características del perfil del estudiante de la especialidad en odontopediatría, existe la necesidad de contar con un medio para publicación de artículos y casos clónicos tanto por profesores como alumnos. En este ámbito procede comenzar los trabajos para editar una revista de divulgación, orientada a publicar los casos clínicos que identifiquen, como relevantes, profesores y estudiantes de los seis posgrados odontológicos. Ello servirá de impulso a las actividades investigación del programa de Especialidad en Odontopediatría y dará lugar a la creación de un espacio para divulgar experiencia clínicas relevantes y exitosas. La base para asegurar un producción continua de artículos o materiales publicables la dará la operación de un taller destinado a la integración y preparación de textos, que por su valor y trascendencia en la práctica profesional de quienes forman parte de la planta de profesores estén en condiciones de tomar la forma definitiva de ensayos de divulgación de un ejercicio profesional relevante y exitoso.

Un examen detallado nos muestra que la circunstancia del mercado fronterizo, caracterizada por un práctica odontopediátrica con tecnología de punta, y clientela extranjera exigente, todo dentro de un ambiente empresarial altamente competitivo y en continua transformación  (al punto de que en la actualidad una parte importante del mercado es dominada por franquicias y corporativos extranjeros) ha permitido que los maestros tengan un ejercicio muy intenso y diverso que los ha facultado para atender con éxito reconocido, casos y tratamientos odontológicos, dignos de documentarse como experiencias transferibles de tratamiento o diagnóstico. En virtud de ello el Departamento de Estomatología y los CAs asociados han resuelto crear un taller de análisis, integración y documentación de casos clínicos que tendrá como único propósito brindar asesoría permanente a los profesores y alumnos, para que redacten ensayos de divulgación publicables, en principio, en publicaciones internas y, en un segundo momento, en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras.

También se ha planteado una segunda estrategia para aprovechar la producción académica de los PTC y sus estudiantes, cifrada en el fortalecimiento que en los próximos años experimentará la planta académica del posgrado de Odontopediatría y, en general, de las especialidades odontológicas. Esta línea busca aprovechar los productos del trabajo colegiado del seminario permanente del CA de Salud Bucodental, y los trabajos recepcionales de los estudiantes, para propiciar la redacción de ensayos que documenten nuevos casos clínicos, que por su relevancia y documentación asociada puedan ser remitidos a revistas científicas y publicaciones arbitradas.

En este campo hay una tercera línea de trabajo, que parte de la disponibilidad y el notable abaratamiento de los costos de edición y tiene en cuenta la experiencia y el saber acumulado, por la mayor parte de los maestros de los posgrados odontológicos. Se trata de un esfuerzo especial de la Universidad para estimular con recursos adicionales la elaboración, de libros de texto, manuales e instructivos para la enseñanza, con el propósito de que puedan ser publicados en editoriales comerciales, que garanticen una apropiada circulación comercial.

En el marco del PIFI 3.0 la Universidad formuló un rediseño de su programa institucional de tutorías y generó estrategias para mejorar la calidad de estos servicios. Entre estas destacan cursos de inmersión al trabajo tutorial; creación de módulos en el Sistema Integral de Información (SII) para que los profesores puedan conocer en tiempo real las trayectorias escolares de sus estudiantes; programa de seguimiento de los egresados y los diagnósticos que se elaboran para medir y comparar los avances de cada programa;  todo ello realizado con el objeto de mejorar sustancialmente la calidad y cobertura de la atención que en el plano de la tutoría los PTC deben ofrecer a los alumnos. A ello se sumará un programa especial para asegurar que en el curso de los siguientes tres semestres (2-2004/2-2005), todos los profesores administren su instrucción en línea, utilizando los recursos disponibles en el sitio UACJ-on line. Para satisfacer este último propósito próximamente se pondrá en marcha un proyecto de capacitación dirigido a todos los profesores del posgrado. Al respecto no queda duda: el ambiente es excepcionalmente propicio para mejorar la calidad de las tutorías y asesorías académicas individualizadas; sin embargo, en el caso de está especialidad, el aprovechamiento de esta variada infraestructura institucional depende de la cantidad de PTC, y por eso, aún en este punto, la factibilidad de un atención escolar de mayor calidad depende de la ya señalada incorporación de nuevos PTC’s.

También la implementación en el plan de estudios la titulación intracurricular que permita incrementar a corto plazo el índice de graduación y titulación de la cohorte generacional. Actualizar la bibliografía que corresponda a las áreas de conocimiento del plan de estudios de manera constante es gran importancia para la mejora del programa en todos y cada uno de los puntos antes mencionados.

Desde su creación en 1989 el Programa de Especialidad en Odontopediatría se ha mantenido en constante actualización. Ante los avanzados cambios tecnológicos que se van presentando, requiere de un programa de equipamiento de vanguardia que complemente el laboratorio. Actualmente la falta de un laboratorio limita el aprendizaje óptimo de los estudiantes. Por eso ahora es de suma importancia iniciar con la construcción, adecuación y equipamiento de un área de laboratorio propio de la Especialidad en Odontopediatría, para mantener los altos estándares de infraestructura y equipamiento adecuados a las necesidades del programa.

En concreto, es necesario adecuar un espacio físico para crear un área de trazado diagnóstico y otra de manejo de preesterilización de instrumental, adecuaciones que embonan con la próxima actualización al plan de estudios, que  incorporará el aprendizaje de modernas técnicas de diagnóstico clínico, así como un aprendizaje más adecuado de las técnicas odontopediátricas.

Actualmente existe en la clínica únicamente un gabinete con tarja doble para dar servicio a los seis alumnos del programa en cuanto a lavado y preesterilización de su instrumental de uso diario resultando esto totalmente insuficiente. Por ello, una vez que se cuente con éste, se torna indispensable la adquisición del equipo de laboratorio necesario para el adecuado funcionamiento del mismo. Este equipo de laboratorio resolvería la gran demanda de infraestructura de este tipo que actualmente tiene el programa de especialidad en Odontopediatría.

El compromiso fundamental de reducir a un máximo de seis semestres el plazo de graduación y elevar la tasa generacional de graduación al 100% se alcanzará en el 2005 y en ello será fundamental la contratación de al menos dos PTC antes de junio de 2005 y la reciente incorporación de la titulación intracurricular. Como se evidenció arriba, la urgencia de esto está justificada si se toma en cuenta que ahora tiene buenos resultados a pesar de que sólo cuenta con dos PTC y que la incorporación de otros dos en el corto plazo mejoraría la relación alumnos-PTC hasta reducirla de 6 a 3. Esta meta de la graduación oportuna podría alcanzarse sin mayor dificultad, si, además, el CONACYT otorgará becas de sostenimiento a un grupo de seis estudiantes, ya que tienen dificultades para dedicarse de tiempo completo a la conclusión de sus estudios. La actividad de los CA y las acciones tendientes a fomentar la producción científica de los profesores permitirá que, al menos cuatro profesores, registren su perfil ante PROMEP antes o durante el 2006. Los efectos  de este proyecto se espera que también alcancen al CA de Salud Bucodental que aumentaría las probabilidades de alcanzar el estatus de “en consolidación”, con la incorporación de los profesores programados para 2005 y 2006. Finalmente, dada su “orientación profesional” y su carácter de “práctico individualizado” el programa para garantizar una mejor instrucción y completar el proceso de equipamiento requiere la adaptación de un nuevo laboratorio, cuyo servicios pueden contribuir al propósito de mejorar la instrucción y posibilitar la realización de procesos de aplicación innovativa del conocimiento.

Estrategias institucionales del PE de posgrado

- Apoyar la publicación de resultados de investigación de tesistas y profesores de posgrado. (PIFOP)

- Integrar a los programas educativos de posgrado en el programa institucional de Acreditación para abatir brechas entre los diferentes PEP, así como para asegurar su incorporación y/o permanencia en el Padrón Nacional de Posgrado.

- Diseñar proyectos académicos con metas anualizadas para cada uno de los  PEP, tanto para los que aspiran ser incorporados al PNP entre 2004 y 2006, como de aquellos que alcanzaran su pleno desarrollo en fecha posterior.

- Sistematizar los procesos de atención integral y tutelaje académico a estudiantes del posgrado desde el ingreso hasta la obtención del grado. (PIFOP)

- Fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento institucional vinculando las tesis y trabajos de investigación e innovación de los posgrados a las LGAC pertinentes. (PIFOP)

- Fomentar los vínculos entre el sector empleador y los programas educativos del posgrado.

- Institucionalizar la presencia de profesores visitantes en todos los posgrados haciendo un mejor aprovechamiento de los convenios de intercambio académico.

- Propiciar el enriquecimiento de experiencias académicas y profesionales mediante estancias, asociaciones estratégicas  y proyectos conjuntos con instituciones y empresas.

- Establecer un programa de actualización y enriquecimiento de acervos y bases de datos para el posgrado.

- Integrar el consejo general de posgrado de la UACJ y comités de posgrado e investigación en las DES.

- Integrar el comité de revisión y actualización del reglamento de posgrado de la UACJ.

- En base a la evaluación de los PEP establecer niveles de prioridad y programar acciones que permitan alcanzar las metas compromiso en los  tiempos programados.

- Diseñar los planes de desarrollo, mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los PEP con forma participativa y corresponsable con el concurso de académicos, coordinadores de programa, jefes de departamento y directores de instituto, evaluados y avalados por los órganos colegiados de las DES y de la Institución.

- Diseñar un programa de formación para la planeación y gestión de proyectos académicos, orientado a mejorar la capacidad y habilidades para la gestión universitaria de los coordinadores de posgrado.

Plan de trabajo calendarizado

| Estrategias y acciones | 2004 | 2005 |  |  |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trimestre | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Mejorar la operación de la Especialidad de Odontopediatría. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Realizar reuniones con otros cuerpos colegiados con el fin de hacer un análisis del PEP y decidir los cambios pertinentes. | X |  |  |  |  |  |
| 1.2 Programar una revisión del plan de estudios para su actualización que asegure de manera generacional la pertinencia del programa de Odontopediatría basado en el modelo educativo de la UACJ. | X |  |  |  |  |  |
| Consolidación de la planta académica y sus LGAC o de trabajo profesional. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Incorporar al programa de Odontopediatría cuatro profesores con perfil PROMEP mínimo deseable para asegurar la calidad académica del programa. |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 2.2 Estimular y apoyar a los profesores del programa para su continua actualización y preparación académica en beneficio del programa de Odontopediatría, que permita la vinculación académica interinstitucional. | X | X | X | X | X |  |
| 2.3 Formalizar y realizar las reuniones con el cuerpo académico de Salud Bucodental para discutir y apoyar en el desarrollo del CA del PEP. | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 Invitar profesores de alto nivel académico de otras instituciones educativas, para consolidar o reforzar conocimientos. 2 maestros por semestre. | X | X | X | X | X | X |
| 2.5 Promover un curso de capacitación para los profesores en las áreas de investigación con profesores invitados. | X |  | X |  |  |  |
| Vincular las actividades de LGAC o de trabajo profesional, con las de transmisión y difusión del mismo. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Integrar a docentes del programa de Odontopediatría a los cuerpos académicos pertinentes para la conformación de nuevas líneas del conocimiento orientadas al desarrollo de la investigación en Estomatología, así como, fortalecer el cuerpo académico de biotecnología estomatológica, garantizando el desarrollo de las LGAC. | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 Conformar un equipo multidisciplinario para la creación de una revista trimestral donde se publiquen temas de las diferentes especialidades odontológicas que fomente la investigación entre estudiantes y docentes. | X | X | X | X | X | X |
| Brindar atención a sus estudiantes y dar seguimiento a las trayectorias escolares. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Capacitar a los docentes de Odontopediatría dentro del programa de tutoría institucional, para la consolidación de la formación integral que garantice a los estudiantes la aplicación de la disciplina y eficientice el seguimiento de la trayectoria escolar, así como la titulación intracurricular. | X |  |  |  |  | X |
| 4.2 Formalizar ante las autoridades correspondientes, becas para estudiantes de tiempo completo. | X | X |  |  |  | X |
| Incrementar la producción científica, humanista, artística, tecnológica, etcétera de los integrantes de la planta académica. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Fortalecer los cuerpos académicos con la integración de nuevos PTC´s que permitan la creación de redes académicas para incrementar la producción científica y académica a través de una publicación periódica y participación de especialistas en el área odontológica. | X |  |  |  |  | X |
| Incrementar la pertenencia de la planta académica al SNI o reconocimiento en el área profesional. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Formar y fortalecer en el largo plazo un programa integral para el registro de docentes en el SNI. |  |  |  |  |  |  |
| Fomentar la vinculación del PE de posgrado con los sectores sociales y productivos. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Mantener la vinculación existente con la comunidad en la localidad mediante la óptima capacitación del alumno, así como la actualización de la planta docente y el mantenimiento del equipo y de la infraestructura existente. | X |  |  |  |  |  |
| Mejorar el plan de estudios del PE de posgrado |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Programar una revisión del plan de estudios para una actualización pertinente a las necesidades actuales y de innovación tecnológica para su desarrollo. | X |  |  |  |  | X |
| Mejorar los resultados de los estudios de seguimiento de graduados, de estudiantes y empleadores. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Incorporar al programa de seguimiento de egresados de Odontopediatría los resultados de la encuesta realizada en 2003 y su continua actualización de acuerdo a las nuevas generaciones. | X | X |  |  |  | X |
| 9.2 Implementar en el programa de estudios la titulación intracurricular que permita a corto plazo la titulación oportuna. | X |  |  |  |  |  |
| 9.3 Convocar al grupo de egresados para realizar una retroalimentación del programa de posgrado. Como también una participación activa en cursos y seminarios de actualización. | X |  |  |  |  |  |
| Mejorar las condiciones para la impartición del programa educativo de posgrado. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Considerar un laboratorio de Odontopediatría con tecnología de punta que permita el desarrollo de las prácticas escolares. |  |  |  | X |  |  |
| 10.2 Contar con el equipo didáctico para apoyo en las aulas para la creación de ambientes adecuados para la impartición del conocimiento. | X | X | X | X | X | X |
| 10.3 Contar con acervo bibliográfico actualizado de consulta como libros, revistas y journals clínicos. | X | X | X | X | X | X |
| Atender las recomendaciones de los CIEES, SEP y CONACYT |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Motivar a los alumnos para que participen en asociaciones externas. Recomendación en proceso. Se esta asociando a los egresados a colegios de Odontopediatría. | X |  |  |  |  |  |

| Otras metas académicas del PE de posgrado. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número y % de PTC: |  |  |  |
| *Total DE PTC con respecto a la meta 2006 | 2 | 4 | 6 |
| % | 33% | 67% | 100% |
| Total de PTC con perfil PROMEP mínimo deseable. | 2 | 4 | 6 |
| Total de profesores con perfil PROMEP deseable | 0 | 0 | 0 |
| *Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 0 | 0 | 0 |
| % | 0% | 0% | 0.00% |
| * Con perfil mínimo que obtendrán su registro en el PROMEP-SESIC | 0 | 2 | 4 |
| % | 0% | 50% | 67% |
| *Que participarán en el programa de tutorías | 2 | 4 | 6 |
| % | 100% | 100% | 100% |
| Cuerpos académicos que: |  |  |  |
| Número de productos publicados por los PTC del programa | 2 | 3 | 6 |
| *Se consolidan (Especificar el nombre del CA) |  |  |  |
| *Mejorarán su grado de consolidación |  |  | Salud Bucodental |
| Estudiantes activos | 16 | 11 | 11 |
| Relación estudiantes activos/ptc | 8 | 2.8 | 1.8 |
| Tasa de estudiantes de tiempo completo | 100% | 100% | 100% |
| Total de alumnos de la generación activa con tutoría | 100% | 100% | 100% |
| Total de alumnos de la generación activa | 6 |  | 6 |
| % | 38% |  | 55% |
| Año en que pasará del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | X |  |

| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |  |  |  |  | PIFOP 2.0 |  | UACJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituto de Ciencias Biomédicas |  |  |  |  | Monto solicitado |  | Monto solicitado |  |
| Proyecto académico para consolidar la calidad académica de Especialidad de Odontopediatría |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 538,890.00 |  | 359,900.00 |  |
| Estrategias y acciones | Acción | Requerimientos | Unidad medida | # unidades | Costo unitarios | Rubro | PIFOP | UACJ |
| 1. Mejorar la operación de la Especialidad en Odontopediatría | 1.1 Buscar un acercamiento con otros cuerpos colegiados de la institución, con el fin de hacer un análisis del programa. | materiales | papelería | 10 | $ 200.00 | 4 |  | $ 2,000.00 |
|  |  | Servicio de cafetería | Servicio de cafetería | 2 | $ 500.00 | 2 |  | $ 1,000.00 |
|  |  | Promoción y publicación | póster | 100 | $ 10.00 | 2 |  | $ 1,000.00 |
|  |  |  | trípticos | 100 | $ 25.00 | 2 |  | $ 2,500.00 |
|  | 1.2 Incorporar al programa de Odontopediatría seis profesores con grado académico y perfil PROMEP mínimo deseable para asegurar la calidad académica del programa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Programar una revisión del plan de estudios para su actualización que asegure de manera generacional la pertinencia del programa de Odontopediatría basado en el modelo educativo de la UACJ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Consolidación de la planta académica y sus LGAC o de trabajo profesional | 2.1 Formalizar las reuniones con el cuerpo académico de Salud bucodental. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Estimular y apoyar a los profesores del programa para su continua actualización y preparación académica en beneficio del programa de Odontopediatría, que permita la vinculación académica interinstitucional. | cursos, seminarios o congresos | boletos de avión nacional | 2 | $ 6,500.00 | 2 | $ 13,000.00 |  |
|  |  |  | boletos de avión internacional | 2 | $ 13,000.00 | 2 | $ 26,000.00 |  |
|  |  |  | viáticos nacionales | 2 | $ 3,500.00 | 2 | $ 7,000.00 |  |
|  |  |  | viáticos internacionales | 2 | $ 7,000.00 | 2 | $ 14,000.00 |  |
|  | 2.3 Invitar profesores de alto nivel académico de otras instituciones educativas, para consolidar o reforzar conocimientos, 2 por semestre. | Mtros. Invitados | boletos de avión | 4 | $ 6,500.00 | 2 | $ 26,000.00 |  |
|  |  |  | viáticos | 4 | $ 3,500.00 | 2 | $ 14,000.00 |  |
|  |  |  | pago por Serv. | 4 | $ 10,000.00 | 2 | $ 40,000.00 |  |
|  |  |  | alimentación de personas | 6 | $ 250.00 | 2 | $ 1,500.00 |  |
|  | 2.4 Promover 2 talleres de capacitación para los profesores orientados a la investigación con profesores invitados. | cursos, seminarios o congresos | boletos de avión | 4 | $ 6,500.00 |  | $ 26,000.00 |  |
|  |  |  | viáticos nacionales | 2 | $ 3,500.00 |  | $ 7,000.00 |  |
|  |  |  | pago por Serv. | 2 | $ 10,000.00 |  | $ 20,000.00 |  |
|  |  |  | alimentación de personas | 12 | $ 250.00 |  | $ 3,000.00 |  |
| 3. Vincular las actividades de LGAC o de trabajo profesional, con las de transmisión y difusión el mismo. | 3.1 Integrar a docentes del programa de Odontopediatría a los cuerpos académicos pertinentes para la conformación de nuevas líneas del conocimiento orientadas al desarrollo de la investigación en Estomatología, así como, fortalecer el cuerpo académico de biotecnología estomatológica, garantizando el desarrollo de las LGAC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Conformar un equipo multidisciplinario para la creación de una revista trimestral donde se publiquen temas de las diferentes especialidades odontológicas que fomente la investigación entre estudiantes y docentes. | Publicación | Publicación de revista | 4 | $ 1,200.00 | 3 | $ 4,800.00 |  |
|  |  | materiales | papelería | 5 | $ 250.00 | 4 | $ 1,250.00 |  |
| 4. Brindar atención a sus estudiantes y dar seguimiento a las trayectorias escolares. | 4.1 Capacitar a docentes de área de Odontopediatría en el programa de tutoría institucional para la consolidación de apoyo y tutelaje integral a los estudiantes del programa, que garantice la aplicación de la disciplina y eficientice el seguimiento de la trayectoria escolar, como la titulación intracurricular. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Incrementar la producción científica, humanística, artística, tec, etc., de la planta académica. | 5.1Fortalecer los cuerpos académicos con la integración de nuevos PTCs que permitan la creación de redes académicas para incrementar la producción científica y académica a través de una publicación periódica y participación de especialistas en el área odontológica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Incrementar la pertenencia de la planta al SNI | 6.1 Promover a través de un programa integral el registro de docentes del programa de Odontopediatría en el SNI. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Fomentar la vinculación del PE con el sector social y productivo | 7.1 Mantener la vinculación existente con la comunidad en la localidad mediante la óptima capacitación del alumno, así como la actualización de la planta docente y el mantenimiento del equipo y de la infraestructura existente. | mantenimiento | equipo | 6 | $ 100.00 | 4 |  | $ 600.00 |
|  |  | servicios profesionales | equipo | 6 | $ 300.00 | 4 |  | $ 1,800.00 |
| 8. Mejorar el plan de estudios del PE de posgrado | 8.1. Programar una revisión del plan de estudios para una actualización pertinente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Mejorar los resultados de los estudios de seguimiento de graduados, estudiantes y empleadores. | 9.1 Convocar al grupo de egresados para realizar una retroalimentación del programa de posgrado. Como también, para que tengan una participación activa en cursos y seminarios de impartidos por la UACJ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Implementar en el programa de estudios la titulación intracurricular que permita a corto plazo la titulación oportuna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 Convocar al grupo de egresados para realizar una retroalimentación del programa de posgrado. Como también una participación activa en cursos y seminarios de actualización. | materiales | papelería | 5 | $ 200.00 | 4 |  | $ 1,000.00 |
| 10. Mejorar las condiciones para la impartición del PE | 10.1 Contar con un laboratorio de Odontopediatría con tecnología de punta que permita el desarrollo de las prácticas escolares. | infraestructura | laboratorio de Odontopediatría | 1 | $ 350,000.00 | 4 |  | $ 350,000.00 |
|  |  | equipo | Rx fijo | 1 | $ 30,500.00 | 4 | $ 30,500.00 |  |
|  |  |  | negatoscopio | 1 | $ 1,900.00 | 4 | $ 1,900.00 |  |
|  |  |  | motores Ray foster | 3 | $ 11,500.00 | 4 | $ 34,500.00 |  |
|  |  |  | Recortadora modelos | 1 | $ 17,500.00 | 4 | $ 17,500.00 |  |
|  |  |  | zocaladoras | 7 | $ 10,550.00 | 4 | $ 73,850.00 |  |
|  |  |  | mecheros de binsen | 7 | $ 325.00 | 4 | $ 2,275.00 |  |
|  |  |  | vacum | 1 | $ 5,600.00 | 4 | $ 5,600.00 |  |
|  |  |  | mesa de laboratorio | 2 | $ 2,500.00 | 4 | $ 5,000.00 |  |
|  |  |  | banco de laboratorio | 10 | $ 450.00 | 4 | $ 4,500.00 |  |
|  | 10.2 Contar con el equipo didáctico adecuado para apoyo en las aulas para la creación de ambientes adecuados para la impartición del conocimiento. | equipo | laptop | 1 | $ 23,300.00 | 4 | $ 23,300.00 |  |
|  |  |  | cañón proyector | 1 | $ 21,863.00 | 4 | $ 21,863.00 |  |
|  |  |  | proyector de diapositivas | 2 | $ 11,563.00 | 4 | $ 23,126.00 |  |
|  |  |  | proyector de acetatos | 1 | $ 4,313.00 | 4 | $ 4,313.00 |  |
|  |  |  | TV.. 29" | 1 | $ 4,363.00 | 4 | $ 4,363.00 |  |
|  |  |  | carruseles | 10 | $ 275.00 | 4 | $ 2,750.00 |  |
|  | 10.3 Contar con acervo bibliográfico actualizado de consulta como libros, revistas y journals clínicos. | acervo | libros | 100 | $ 800.00 | 4 | $ 80,000.00 |  |
| 11. Atender las recomendaciones de los CIEES, SEP y CONACYT | 11.2 Motivar a los alumnos para que participen en asociaciones externas. Recomendación en proceso. Se esta asociando a los egresados a colegios de Odontopediatría. |  |  |  |  |  |  |  |
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |  |  |  |  | PIFOP 2.0 |  | UACJ |  |
| Instituto de Ciencias Biomédicas |  |  |  |  | Monto solicitado |  | Monto solicitado |  |
| Proyecto académico para consolidar la calidad académica de Especialidad de Odontopediatría |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 538,890.00 |  | 359,900.00 |  |

Director del Instituto de Ciencias Biomédicas							Jefe del Departamento de Estomatología

### Dr. Ernesto Morán García										Dr. Juan Carlos Cheda Laso

Coordinador del Programa de Posgrado

#### Dra. Maria de los Dolores Cardoso Alvarado

El plan de estudios de este programa tiene una duración de cuatro semestres.

El CA de Salud Bucodental incluye una LGAC de “Epidemiología de las lesiones bucodentales”.