VI. Formulación del ProPEP

Nombre del proyecto:

Capacitación de la planta docente, para lograr el fomento a la investigación y la

consolidación del Cuerpo Académico de la especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible.

Responsable del proyecto:

Director de Ciencias Biomédicas: Dr. Ernesto Morán García

Jefe de Departamento: Dr. Juan Carlos Cheda Laso

Coordinador del Programa: Dr. Jorge A. Vargas Esquivel

Costo del Proyecto:

| PIFOP | UACJ | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| $ 593,960.00 | $ 261,300.00 | $ 855,260.00 |

Objetivo general:

# Asegurar la capacitación continua y permanente de la planta docente, proporcionándole espacios y equipo adecuado, para la consolidación del PEP y de las líneas de investigación con la participación de los PTC, garantizando en los alumnos una formación integral orientada a la docencia e investigación y facilitando su titilación en los tiempos establecidos por la norma institucional.

# Objetivos Particulares

- Fortalecer  y capacitar a los docentes de la especialidad en Prótesis por medio de cursos de actualización permanente en el uso de nueva tecnología y en el área de prótesis

- Promover y gestionar la contratación de cinco docentes con perfil PROMEP

- Fortalecer la vinculación con otras especialidades e instituciones para la publicaciones de artículos conjuntos

- Adecuar y reforzar el programa de tutorías del PEP de acuerdo con el proyecto institucional existente

- Realizar revisiones periódicas al plan de estudios e implementar la titulación intracurricular

- Elaborar un proyectos de casos clínicos para su publicación

- Edificar y adecuar un espacio físico para el laboratorio de prótesis

- Equipar el laboratorio de prótesis

- Equipar la aulas con equipo audiovisual

Justificación

De acuerdo a los resultados obtenidos en el PIFOP 1.0, se detectan dos problemas que inciden de manera determinante en el PE. El primero se relaciona con la insuficiente cantidad  de PTC, y como consecuencia se tiene un bajo nivel en la productividad del mismo, pues contando con un solo PTC en el programa, difícilmente pueden establecerse LGAC, y difícilmente puede lograrse la consolidación del Cuerpo Académico. El segundo  es la insuficiente capacitación del personal docente, que tiene como consecuencia, la falta de uso de la Biotecnología adquirida, inadecuada aplicación de las tutorías, y retraso en la actualización de los planes de estudio. Incide también en este problema la falta de espacios en el laboratorio de prótesis, ya que parte del equipo adquirido no  puede ser instalado en el espacio actual, y no se pueden capacitar a los docentes y alumnos en su uso y aplicación.

Por otro lado, pero íntimamente relacionado con estos problemas, tenemos un bajo índice de graduación. Al respecto, la solución será contratar a corto plazo a dos PTC, para dar asesoría personalizada a los alumnos y mejorar estos índices al detectar de manera temprana los problemas que origina los anterior. Se tiene también ligado como  problema a estos  índices bajos, la falta de actualización en el  plan de estudios, ya que la única opción de titulación es la de presentación de un caso clínico que el alumno haya llevado en su posgrado.

En cuanto a las fortalezas el PE en Prótesis Bucal Fija y Removible, se cuenta con una planta docente que cuenta con especialidad y maestría, enteramente capacitados para las necesidades curriculares del PE. Igualmente se ha adquirido equipo con tecnología de punta, tanto para la clínica como para el laboratorio. La  forma de mantener estas fortalezas es contar, de manera continua, con el adiestramiento permanente de los docentes en el uso y aplicación de este equipo, para lo que debemos de contar con espacios suficientes para tenerlo adecuadamente instalado. Por lo anterior este proyecto permitirá a los docentes del programa en Prótesis Bucal capacitarse en el uso del equipo adquirido por PIFOP 1.0, así como en el aumento en los índices relacionados con la trayectoria.

Es fundamental solucionar los problemas ya mencionados, y consolidar las fortalezas existentes para alcanzar la visión de la Especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible hacia el 2006, y es principalmente, consolidando la planta académica, lo que cubriría fundamentalmente la formación de los estudiantes hacia el campo de la docencia e investigación.

En relación directa, para la capacitación de la planta docente e incidir directamente en  mejorar la operación del PEP, se planea implementar cursos de actualización para el manejo de la tecnología Láser, análisis oclusal, y de articulación temporomandibular , se implementará, igualmente a partir del tercer trimestre del 2004, un programa permanente para capacitarlos en el software de los sistemas CEREC y PROCERA, mediante la contratación de personal especializado, quienes impartirían la capacitación para la manipulación y aplicación de estos sistemas.

Para el tercer y cuarto trimestre del 2004, el coordinador y los docentes participarán en dos cursos para actualizarse en métodos de redacción y publicación, con  objeto de implementar las bases para lograr la creación y publicación de la revista de las especialidades estomatológicas (REDEES), que conjuntamente con las demás especialidades  odontológicas se publicará a partir del 2004, y de manera trimestral. Esta estrategia estará ligada a la de vincular las actividades de LGAC con la transmisión y difusión de ellas, ya que a través de la revista lograremos difundir las actividades relacionadas con la producción científica del programa.

Otra estrategia se orienta a consolidar el CA con la integración de PTC , que garanticen la creación  de LGAC, la cual vincula directamente con las estrategias de: incrementar la producción científica, en la cual se va a implementar la publicación de la revista  (REDEES), antes mencionada. Al integrar a los PTC, se garantiza la  formación de un consejo de especialidades que revise y actualice de manera permanente el plan de estudios.  De forma directa, con los PTC que se integren, el programa dará atención personalizada al 100%  los alumnos, a través de la participación de estos docentes en el fortalecimiento del programa de tutorías.

Tenemos como fortaleza la excelente capacitación del personal docente, lo cual será la base para establecer un proyecto de registro y documentación de casos clínicos de relevancia,  que sean detectados por nuestros alumnos en la clínica de atención, mismos que serán publicados de manera  continua en la revista del posgrado. Esta acción incide en la solución del problema de falta de producción del programa.

Para mejorar las condiciones para la impartición del programa se tiene contemplado para el cuarto semestre del 2004, solicitar la edificación y adecuación de un espacio físico para

instalar y adecuar un laboratorio protésico, para que cuente con una dimensión de cincuenta metros cuadrados, y en donde se planea  colocar y activar el equipo y la tecnología de reciente adquisición.

Estrategias institucionales del PE de posgrado (elegir la que se adecue al proyecto)

Línea I: Aseguramiento de la calidad académica

Integrar a los programas educativos de posgrado en el programa institucional de acreditación para abatir brechas entre los diferentes PEP, así como para asegurar su incorporación y/o permanencia en el Padrón Nacional de Posgrado.

Diseñar proyectos académicos con metas anualizadas para cada uno de los  PEP, tanto para los que aspiran ser incorporados al PNP entre 2004 y 2006, como de aquellos que alcanzaran su pleno desarrollo en fecha posterior.

Facultar al Consejo General del Posgrado para supervisar el diseño y actualización de los planes de estudio de los PEP.

Mejorar el ambiente y los apoyos a los posgrados con el propósito de atraer, integrar,  desarrollar y retener plantas académicas y estudiantes de alto nivel y desempeño. (PIFOP)

Establecer programas extracurriculares para que los estudiantes del posgrado consoliden las habilidades para operar la tecnología informativa y el dominio de la lengua inglesa.

Institucionalizar los estudios de seguimiento de egresados del posgrado.

Fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento institucional vinculando las tesis y trabajos de investigación e innovación de los posgrados a las LGAC pertinentes. (PIFOP)

Institucionalizar la presencia de profesores visitantes en todos los posgrados haciendo un mejor aprovechamiento de los convenios de intercambio académico.

Línea II: Fortalecimiento y aprovechamiento de la infraestructura académica

Vigilar que la tecnología informática, clínica y científica destinada al posgrado propicie el aprendizaje, la generación de conocimiento y la  innovación en las prácticas profesionales.

Establecer un programa de actualización y enriquecimiento de acervos y bases de datos para el posgrado.

Línea III: Consolidación de la organización departamental

Crear  un sistema de puentes entre la licenciatura y el posgrado que mejore la viabilidad de los programas en el largo plazo.

Línea IV: Calidad del apoyo institucional

Integrar el comité de revisión y actualización del reglamento de posgrado de la UACJ.

En base a la evaluación de los PEP establecer  niveles de prioridad y programar acciones que permitan alcanzar las metas compromiso en los  tiempos programados.

Diseñar los planes de desarrollo, mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los PEP con forma participativa y corresponsable con el concurso de académicos, coordinadores de programa, jefes de departamento y directores de instituto, evaluados y avalados por los órganos colegiados de las DES y de la Institución.

Diseñar un programa de formación para la planeación y gestión de proyectos académicos, orientado a mejorar la capacidad y habilidades para la gestión Universitaria de los coordinadores de posgrado.

Diferenciar en todos los planes  y proyectos de desarrollo los apoyos institucionales de aquellos recursos extraordinarios que se solicitan mediante la  participación en las convocatorias nacionales del PIFOP.

Plan de Trabajo; Calendarización

|  |  | 2004 | 2005 |  |  |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategias y acciones | Acción |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Mejorar la operación de la Especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible | 1.1 Constitución del Comité Académico de la especialidad en Prótesis | X | X | X |  |  |  |
| 2. Vincular las actividades de LGAC con la transmisión y difusión del mismo | 2.1 Crear nuevas redes académicas que garanticen la producción científica y académica. | X |  |  |  |  |  |
| 3. Consolidación de la planta académica y sus LGAC o de trabajo profesional | 3.1 Gestionar ante las autoridades correspondientes, la contratación de los PTC, necesarios para integrarlos en CA. | X | X | X |  |  |  |
|  | 3.2 Implementar curso de actualización docente, en el uso de equipo adquirido | X | X |  |  |  |  |
|  | 3.3 Capacitar a los docentes en el uso de la tecnología Laser, y de análisis o clausal Computarizado. | X | X |  |  |  |  |
|  | 3.4 Capacitación permanente en el uso de los sistemas computarizados de Cerec 2 y Cerec 3. | X | X | X |  |  |  |
|  | 3.5 Invitar al Dr. Sergio Suárez a impartir un curso de adiestramiento en tecnología Cerec. | X | X |  |  |  |  |
|  | 3.6 Asistencia a curso de actualización para el desarrollo y capacitación de los docentes, y el coordinador. |  |  | X |  | X |  |
|  | 3.7 Fortalecer el cuerpo académico, con un curso sobre métodos de redacción y publicación de artículos, impartido por dos maestros invitados de la UNAM. | X | X |  |  |  |  |
| 4. Brindar atención a los estudiantes de la especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible con un seguimiento continuo de su trayectoria escolar | 4.1 Adecuar el Programa Institucional de Tutorías a las necesidades del PEP, incorporando a la planta docente a este programa. | X | X |  |  |  |  |
|  | 4.2 Gestionar ante las autoridades correspondientes becas para los estudiantes de la especialidad en Prótesis Bucal, Fija y Removible | X |  |  |  |  |  |
| 5. Incrementar la producción científica y tecnológica con los integrantes de la planta académica | 5.1 Fortalecer el CA, garantizando el desarrollo de LGAC, para la generación de la investigación en el PEP. | X | X | X | X | X | X |
|  | 5.2 Publicar la revista trimestral de actividades de las especialidades de estomatología ( REDEES). | X | X | X | X | X | X |
|  | 5.3 Establecer un proyecto de registro y documentación de casos clínicos de interés que deban publicarse. |  | X | X | X | X | X |
| 6. Mejorar el plan de estudios del PE de especialidad en Prótesis Bucal, Fija y Removible | 6.1 Establecer un programa de reuniones mensuales con los docentes, con el fin de actualizar el plan de estudios, que dé como resultado la implementación de la titulación intracurricular. | X | X | X | X | X | X |
| 7. Mejorar las condiciones para la impartición de la especialidad en Prótesis Bucal, Fija y Removible | 7.1 Apoyar a los docentes con espacios físicos y el equipo necesario para establecer LGAC. | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Gestionar la edificación y adecuación del espacio físico para el laboratorio en Prótesis, en 50 metros cuadrados, con el fin de instalar el equipo de reciente adquisición. | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 Obtener una cámara digital para registrar los casos clínicos de interés. | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 Obtener un cañón de proyección para fortalecer la discusión con docentes y alumnos de los casos específicos de investigación. | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 Adquisición de equipo para clínica y laboratorio de la especialidad en Prótesis Bucal, Fija y Removible | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 Adquisición de bibliografía y suscripción a revistas especializadas en el área | X |  |  |  |  |  |

| Metas Académicas | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de PTC | 2 | 6 | 6 |
| % | 33% | 100% | 100% |
| Total de PTC con perfil PROMEP mínimo deseable. | 2 | 6 | 6 |
| Total de profesores con perfil PROMEP deseable | 1 | 4 | 6 |
| *Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 1 | 2 | 4 |
| % | 16.6% | 33.3% | 66.6% |
| * Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 0 | 0 | 1 |
| % | 0 | 0 | 16.6% |
| Proporción de alumnos por PTC1 | 2ptc/7alum | 6ptc/7alum | 6ptc/6alum |
| % | 28% | 85% | 100% |
| *Que participarán en el programa de tutorías | 2 | 6 | 6 |
| % | 33% | 100% | 100% |
| Total de alumnos con tutoría | 7 | 7 | 6 |
| % | 100% | 100% | 100% |
| Cuerpos académicos que: |  |  |  |
| *Se consolidará (Especificar el nombre del CA) | Biotecnología Estomatológica |  |  |
| *Mejorarán su grado de consolidación |  | 2005 |  |
| PEP con tasas de titulación: |  |  |  |
| * Mayores al 70 % |  | 100% |  |
| Eficiencia terminal |  | 100% |  |
| % | 100% | 100% | 100% |
| Tasa de estudiantes de tiempo completo | 100% | 100% | 100% |
| PEP que pasará del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | 2005 |  |
| PEP que logrará la acreditación por organismos |  | 2005 |  |

1. Durante el periodo 1/04 al 2/05 se aceptaron siete alumnos en la especialidad y en el periodo 1/06

al 2/07 se aceptaran seis alumnos.

| ### Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |  |  |  |  | PIFOP 2.0 |  | UACJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituto de Ciencias Biomedicas |  |  |  |  | Monto solicitado |  | Monto solicitado |  |
| Proyecto académico para consolidar la calidad académica de la Especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $ 593,960.00 |  | $ 261,300.00 |  |
| Estrategias y acciones | Acción | Requerimientos | Unidad medida | # unidades | Costo unitarios | Rubro | PIFOP | UACJ |
| - Mejorar la operación de la Especialidad en Protesis Bucal Fija y Removible | - Constitución del Comité Académico de la especialidad en Prótesis | Material | Papeleria | varios | $ 3,000.00 | 4 |  | $ 3,000.00 |
|  |  | Servicio cafeteria | Servicio | 4 | $ 500.00 | 2 |  | $ 2,000.00 |
| - Vincular las actividades de LGAC con la transmisión y difusión del mismo | 2.1 Crear nuevas redes académicas que garanticen la producción científica y académica. | Gestion |  |  |  |  |  |  |
| - Consolidación de la planta académica y sus LGAC o de trabajo profesional | 3.1 Gestionar ante las autoridades correspondientes , la contratación de los PTC, necesarios para integrarlos en CA. | Gestion |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Implementar curso de actualización docente, en el uso de equipo adquirido | Instructor (sin honorarios) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placa de reconocimiento | Materiales | 1 | $ 700.00 | 4 |  | $ 700.00 |
|  | 3.3 Capacitar a los docentes en el uso de la tecnología Laser, y de analisis Oclusal Computarizado. | Servicio cafeteria | Servicio | 4 | $ 400.00 | 2 |  | $ 1,600.00 |
|  | 3.4 Capacitación permanente en el uso de los sistemas computarizados de Cerec 2 y Cerec 3. | Transporte aéreo nacional para profesor invitado. | boleto de avion viaje redondo | 2 | $ 6,500.00 | 2 | $ 13,000.00 |  |
|  |  | Honorarios | por día | 3 | $ 5,000.00 | 2 | $ 15,000.00 |  |
|  |  | Hospedaje | por día | 4 | $ 800.00 | 2 | $ 3,200.00 |  |
|  | 3.5 Invitar al Dr. Sergio Suárez a impartir un curso de adiestramiento en tecnología Cerec. | Transporte aéreo nacional para profesor invitado. | boleto de avión redondo | 2 | $ 6,500.00 | 2 | $ 13,000.00 |  |
|  |  | Hospedaje | por día | 4 | $ 800.00 | 2 | $ 3,200.00 |  |
|  |  | Honorarios | por día | 3 | $ 5,000.00 | 2 | $ 15,000.00 |  |
|  | 3.6 Asistencia a curso de actualización, para la capacitación y desarrollo de la planta docente y el coordinador. | Transporte aéreo nacional | Boleto de avión redondo | 3 | $ 6,500.00 | 2 | $ 19,500.00 |  |
|  |  | Viáticos nacionales | Dia por persona | 12 | $ 1,000.00 | 2 | $ 12,000.00 |  |
|  |  | Transporte aéreo internacional | Boleto de avión redondo | 2 | $ 13,000.00 | 2 | $ 26,000.00 |  |
|  |  | Viáticos internacionales | Dia por persona | 8 | $ 7,000.00 | 2 | $ 56,000.00 |  |
|  | 3.7 Fortalecer el cuerpo académico, con un curso sobre métodos de redacción y publicación de artículos, impartido por dos maestros invitados, de la UNAM. | Honorarios | por persona por día | 8 | $ 5,000.00 | 2 | $ 40,000.00 |  |
|  |  | Hospedaje | por persona por día | 8 | $ 800.00 | 2 | $ 6,400.00 |  |
|  |  | Transporte aéreo nacional para maestro invitado. | Boleto de avión redondo | 2 | $ 6,500.00 | 2 | $ 13,000.00 |  |
| 4. Brindar atención a los estudiantes de la especialidad en Protesis Bucal Fija y Removible con un seguimiento continuo de su trayectoria escolar | 4.1 Adecuar el Programa Institucional de Tutorías a las necesidades del PEP, incorporando a la planta docente a este programa. | Material de papeleria | Papeleria | varios | $ 3,000.00 | 4 |  | $ 3,000.00 |
|  | 4.2 Gestionar ante las autoridades correspondientes becas para los estudiantes de la especialidad en protesis bucal, fija y removible | Gestion |  |  |  |  |  |  |
| 5. Incrementar la producción científica y tecnologica con los integrantes de la planta académica | 5.1 Fortalecer el CA, garantizando el desarrollo de LGAC, para la generación de la investigación en el PEP. | Gestión |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Publicar la revista trimestral de actividades de las especialidades de estomatología ( REDEES). | Publicación | por ejemplar | 300 | $ 50.00 | 2 | $ 15,000.00 |  |
|  |  | Materiales | Papeleria | varios | $ 3,000.00 | 4 | $ 3,000.00 |  |
|  | 5.3 Establecer un proyecto de registro y documentación de casos clínicos de interés que deban publicarse. | Publicación | por ejemplar | 75 | $ 50.00 | 2 | $ 3,750.00 |  |
|  |  | Materiales | Papeleria | varios | $ 1,000.00 | 4 |  | $ 1,000.00 |
| 6. Mejorar el plan de estudios del PE de especialidad en Protesis Bucal Fija y Removible | 6.1 Establecer un programa de reuniones mensuales con los docentes, con el fín de actualizar el plan de estudios, que dé como resultado la implementación de la titulación intracurricular | Reuniones |  |  |  |  |  |  |
| 7. Mejorar las condiciones para la impartición de la especialidad en Protesis Bucal Fija y Removible. | 7.1 Apoyar a los docentes con espacios físicos y el equipo necesario para establecer LGAC. | Gestion |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Adecuación del espacio físico para el laboratorio en Prótesis, con el fín de instalar el equipo de reciente adquisición. | Adecuación del laboratorio | Servicio | 1 | $ 250,000.00 | 2 |  | $ 250,000.00 |
|  | 7.3 Obtener una cámara digital para registrar los casos clínicos de interés. | Camara digital | Equipo | 1 | $ 43,750.00 | 4 | $ 43,750.00 |  |
|  | 7.4 Obtener un cañón de proyección para fortalecer la discusión con docentes y alumnos de los casos específicos de investigación. | Cañon de proyección | Equipo | 2 | $ 35,000.00 | 4 | $ 70,000.00 |  |
|  | 7.5 Adquisición de Equipo para clinica y laboratorio de la especialidad en Prótesis Bucal, Fija y Removible | Sistema de Ceromero Belle Glass con lampara, horno, resina y sistema de pulido | Equipo | 2 | $ 40,505.00 | 4 | $ 81,010.00 |  |
|  |  | Paralelometro tipo Ney | Pieza | 10 | $ 1,875.00 | 4 | $ 18,750.00 |  |
|  | 7.6 Adquisición de Bibliografía y suscripción a revistas especializadas en el área | Bibliografía | Volumenes | 150 | $ 800.00 | 3 | $ 120,000.00 |  |
|  |  | Suscripción a revistas | Suscripción | 4 | $ 850.00 | 3 | $ 3,400.00 |  |
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |  |  |  |  | PIFOP 2.0 |  | UACJ |  |
| Instituto de Ciencias Biomédicas |  |  |  |  | Monto solicitado |  | Monto solicitado |  |
| Proyecto académico para consolidar la calidad académica de la Especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $ 593,960.00 |  | $ 261,300.00 |  |

Director del Instituto de Ciencias Biomédicas							Jefe del Departamento de Estomatología

Dr. Ernesto Morán García									Dr. Juan Carlos Cheda Laso

Coordinador del Programa de Posgrado

Dr. Jorge A. Vargas Esquivel