VI. Proyecto Estratégico Integral

Nombre del proyecto: 	Proyecto estratégico integral para consolidar la calidad académica de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano

Nombre del PEP: 		Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano

Responsable del Proyecto: 	MPDU Carolina Prado Alcalá

Directora del IADA

MA Javier Terrazas

Jefe del Departamento de Arquitectura

Mtra. Elvira Maycotte Pansza

Coordinadora del PEP-MPDU

Costo total del proyecto:

| PIFOP | UACJ | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| $1’514,240.00 | $200,200.00 | $1’714,440.00 |

Objetivo general

Mejorar los procesos educativos y sus resultados, así como en la generación y aplicación del conocimiento, para que el PEP-MPDU ofrezca condiciones demostrables de formación integral y calidad académica, perfil de egreso y evidencia social de la formación de recursos humanos altamente capacitados, que le permitan ingresar al PNP-CONACYT en 2005.

Objetivos particulares

- Aumentar la proporción de alumnos de tiempo completo dentro del programa.

- Impulsar la investigación que realizan los profesores y alumnos del PEP-MPDU, incrementando sustancialmente la calidad, cantidad y divulgación de sus productos; y vincularla con la LGAC Sistemas de Información Geográfica y Desarrollo Urbano.

- Garantizar la presencia continua de académicos e investigadores de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, para establecer vínculos de colaboración e investigación, favorecer el intercambio y enriquecimiento de experiencias, acompañar a los alumnos en su proceso de titulación y consolidar la planta de maestros invitados del PEP.

- Apoyar la entrada de 6 PTC al SNI durante el periodo 2004-2006.

- Actualizar el plan de estudios en el año 2004 y fortalecer el área de estudios regionales.

- Promover la formación integral de los alumnos mediante actividades complementarias de autoaprendizaje.

- Evitar la deserción de los estudiantes del PEP-MPDU mediante la prestación de tutoría, asesoría académica, becas y servicios complementarios.

- Aumentar la graduación y titulación de los egresados del programa, de la generación 2002-2004, así como de los egresados de las generaciones anteriores.

- Vincular el PEP-MPDU con instituciones afines a través de redes de investigación académica que favorezcan la movilidad de docentes y alumnos hacia instituciones nacionales y extranjeras.

- Consolidar los vínculos establecidos con organismos públicos y privados relevantes en la promoción del desarrollo urbano de la ciudad, formalizándolos mediante convenios de investigación.

- Fortalecer las condiciones de operación del programa para que cuente con espacios adecuados para la docencia y la investigación.

Justificación

Entre 1998 y 2002, el PEP estuvo parcialmente suspendido. Sin embargo desde su reapertura, ha sostenido un esfuerzo permanente para mantenerse alineado con la visión institucional del posgrado, y para alcanzar estándares de calidad académica. Los primeros frutos de este esfuerzo, permitieron ser admitidos dentro de la convocatoria del PIFOP 1.0 y recibir apoyos extraordinarios para el equipamiento de un laboratorio de cómputo exclusivo para el PEP y acceder a becas CONACYT para el 50% de los alumnos del programa. Sin embargo, en actualización de la planeación del PEP, se demostró que si bien se han abatido eficazmente algunos problemas, hay cuestiones que persisten y no se han atendido oportunamente. Este proyecto está dedicado a atenderlas integralmente para alcanzar la meta de calidad académica que el PEP se ha trazado, y que se sintetiza en su admisión en el PNP en el año 2005. Esto supone aprovechar las ventajas de la organización académica departamental, que además de favorecer la óptima utilización de recursos humanos y de infraestructura, le ofrece al PEP la oportunidad de consolidar su carácter multidisciplinario.

El plan de estudios ha permanecido pertinente porque ha podido incorporar el estudio de la planificación estratégica dentro de sus perspectivas teóricas y porque ha podido asimilar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas que facilitan el análisis territorial de los procesos específicos que caracterizan el desarrollo urbano. La escolarización del plan ha permitido que la vida académica resurja en el seno del PEP, de tal manera que la asistencia cotidiana de los alumnos a los espacios de uso exclusivo del PEP, como el laboratorio de cómputo, y la convivencia con los profesores del programa es habitual, aún fuera del horario de clases. Se pretende sistematizar esta vida académica con mayores actividades de autoaprendizaje, en correspondencia con lo establecido en el modelo educativo de la UACJ.

La presencia de docentes externos en el PEP, fue la estrategia principal con la que suplió la carencia de PTC. Su participación enriqueció de manera integral del PEP pues se contó con profesionales de alta habilitación académica que compartieron generosamente sus experiencias en el ámbito académico y profesional. De la misma manera, su presencia abrió importantes expectativas de vinculación con otras instituciones. Por eso se considera muy importante que se mantenga la presencia continua de académicos e investigadores de reconocida trayectoria para acompañar a los alumnos en su proceso de titulación, establecer vínculos de colaboración e investigación, favorecer el intercambio y enriquecimiento de experiencias que fortalezcan la docencia y realicen proyectos conjuntos de investigación con el CA, incrementando sustancialmente la productividad y la divulgación de los productos académicos del PEP.

En el PEP se han realizado proyectos de investigación con financiamiento externo ganado a través de concursos. Esta modalidad ha permitido la participación activa de docentes y alumnos acrecentando la experiencia y formación teórica y metodológica de éstos últimos. Para consolidarla se promueve la participación de docentes en convocatorias de investigación que se emiten en la universidad y promover convenios específicos con organismos públicos y privados relevantes en la promoción del desarrollo urbano de la ciudad para que las diversas colaboraciones se formalicen mediante convenios que permitan difundir la oferta académica del programa y ofrecer servicios de investigación y capacitación para el sector empleador.

En agosto de 2004 dará inicio la VI generación del programa. Se pretende aplicar las mismas acciones de atención que se han implementado y han resultado exitosas. Se pretende elevar la proporción de estudiantes de tiempo completo, aunque en la experiencia de este programa, se ha comprobado la conveniencia de que exista un cierto porcentaje de alumnos de medio tiempo, sobretodo si están vinculados a las agencias públicas promotoras del desarrollo urbano. Su experiencia profesional enriquece al resto de los alumnos y al programa en su totalidad. Se pretende llegar a convenios para que sus empleadores los bequen parcialmente.

La participación activa de los alumnos y docentes del PEP en congresos y seminarios a nivel local, nacional e internacional ha sido muy provechosa para su formación profesional. Así lo han manifestado en diversas ocasiones, pues han tenido la oportunidad de conocer los temas de investigación, los resultados y las metodologías que se aplican para entender los fenómenos urbanos y los instrumentos de planeación que se proponen en otros contextos urbanos. La asistencia a este tipo de eventos debe incrementarse, pero sobre todo, se requiere que la participación tanto de los docentes como de los alumnos sea activa, convirtiéndose en actores de estos eventos, divulgando los productos de sus investigaciones, tal y como lo han hecho en actividades académicas al interior de la institución, fortaleciendo la articulación del PEP con los programas de pregrado.

Uno de los rezagos del programa debe atender se refiere a la eficiencia terminal. Aquí detectamos un problema en ciernes si no se actúa de inmediato y decididamente. Se ha logrado que todos los alumnos tengan un tema de investigación y se les ha asignado un director y lectores tanto internos como externos, en correspondencia con las LGAC que cultivan. Se desea brindar todo el apoyo requerido por los estudiantes para culminar sus investigaciones y se espera alcanzar un 83.3% de graduación en los seis meses posteriores a la conclusión del programa. Al mismo tiempo se promoverán acciones para abatir el rezago existente, centrados en la organización de un seminario de investigación para egresados que aún no han terminado su tesis. Se espera involucrar por lo menos a cuatro egresados para que trabajen colectivamente y presenten un producto de investigación a título personal ante un sínodo colectivo en el año 2005.

El PEP cuenta con el apoyo de las bibliotecas universitarias, que cuentan con un considerable número de volúmenes dedicados a las áreas de ciencias sociales, económicas y urbanas y se cuenta con convenios que facilitan el intercambio con la biblioteca de la Universidad de Texas en El Paso. Sin embargo, aún es difícil encontrar algunos textos básicos para la comprensión de la planificación urbana y el urbanismo, sobre todo en lo que respecta a publicaciones extranjeras. Por eso se pretende fortalecer el respaldo bibliográfico del programa. Además, por la naturaleza propia de las disciplinas urbanas, inmersas en procesos dinámicos de constante renovación, es apremiante acceder a conocimientos actualizados que en mayoría de los casos se encuentran en revistas especializadas que se publican en el seno de universidades y centros de investigación especializados. Por eso se considera oportuno incrementar el número de revistas a las que se subscribe el PEP, tanto nacionales como extranjeras, con lo cual el programa podrá fortalecer los recursos que brinda a los alumnos. En este rubro también es necesario disponer de áreas apropiadas para estudio, consulta y asesorías, que pudieran ser ocupados por alumnos y docentes de manera compartida.

Al igual que los acervos bibliohemerográficos a los que tengan acceso los miembros del PEP, la disponibilidad de software actualizado es vital para asegurar que los productos de investigación de los alumnos y los docentes sean actuales y pertinentes. Como en los casos anteriores, el apoyo de la institución ha sido sustantivo, pero existen requerimientos que por su naturaleza necesitan apoyos extraordinarios. Tal es el caso de los sistemas de información geográfica, que han venido a revolucionar la manera en como se realizan los estudios territoriales y han ampliado las posibilidades de análisis hacia sistemas dinámicos. En el caso del PEP la disponibilidad de los SIG ha permitido que los estudiantes establecieran estrategias de autoaprendizaje y que ampliaran su capacidad para relacionar los contenidos teóricos vistos en clase y la observación de sus manifestaciones espaciales. Adicionalmente, la principal LGAC del CA Planificación y Desarrollo Urbano, apuesta fundamentalmente al desarrollo de las potencialidades de los SIG, con lo cual queda demostrada la importancia de una herramienta de esta naturaleza para nuestro PEP.

Estrategias institucionales del PE de posgrado

-Mejorar el ambiente y los apoyos a los posgrados con el propósito de atraer, integrar,  desarrollar y retener plantas académicas y estudiantes de alto nivel y desempeño.

-Apoyar la publicación de resultados de investigación de tesistas y profesores de posgrado.

-Diseñar proyectos académicos con metas anualizadas para cada uno de los  PEP, tanto para los que aspiran ser incorporados al PNP entre 2004 y 2006, como de aquellos que alcanzaran su pleno desarrollo en fecha posterior.

-Apoyar con recursos institucionales  tesis relevantes para el campo profesional o de conocimiento pertinente al posgrado.

-Sistematizar los procesos de atención integral y tutelaje académico a estudiantes del posgrado desde el ingreso hasta la obtención del grado.

-Establecer programas extracurriculares para que los estudiantes del posgrado consoliden las habilidades para operar la tecnología informativa y el dominio de la lengua inglesa.

-Institucionalizar los estudios de seguimiento de egresados del posgrado.

-Fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento institucionales vinculando las tesis y trabajos de investigación e innovación de los posgrados a las LGAC pertinentes.

-Fomentar los vínculos entre el sector empleador y los programas educativos del posgrado.

-Institucionalizar la presencia de profesores visitantes en todos los posgrados haciendo un mejor aprovechamiento de los convenios de intercambio académico.

-Propiciar el enriquecimiento de experiencias académicas y profesionales mediante estancias, asociaciones estratégicas  y proyectos conjuntos con instituciones y empresas.

-Vigilar que la tecnología informática, clínica y científica destinada al posgrado propicie el aprendizaje, la generación de conocimiento y la  innovación en las prácticas profesionales.

-Establecer un programa de actualización y enriquecimiento de acervos y bases de datos para el posgrado.

-Crear  un sistema de puentes entre la licenciatura y el posgrado que mejore la viabilidad de los programas en el largo plazo.

Plan de trabajo y calendarización

| Estrategia y acción / periodo | 2004 | 2005 |  |  |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | I | II | III | IV |  |
| 1. Dirigidas a mejorar su operación |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Tramitar oportunamente Becas ante el CONACYT para todos los estudiantes de tiempo completo del programa. | X |  |  |  |  | X |
| 1.2 Establecer un convenio con empleadores del sector público para que provean becas para sus empleados. | X |  |  |  |  | X |
| 1.3 Gestionar oportunamente ante la institución, los recursos comprometidos en la planeación. | X | X | X | X | X | X |
| 2. Mejorar la capacidad y productividad del PE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Contratar los PTC necesarios para completar el núcleo académico básico del PEP-MPDU mediante las convocatorias del PROMEP, considerando preferentemente candidatos que tengan grado de doctorado y expectativas de incorporación al SNI en el corto plazo. | X | X | X |  |  |  |
| 2.2 Invitar al Dr. Armando Montilla para realizar una estancia académica en nuestro programa, que fortalezca la docencia y apoye las actividades del cuerpo académico. |  |  | X |  |  |  |
| 2.3 Invitar al Dra. Elizabeth Anaya para realizar una estancia académica en nuestro programa, que fortalezca la docencia y apoye las actividades del cuerpo académico. |  |  |  |  | X |  |
| 2.3.b Invitar un docente de perfil acorde a las LGAC, para realizar una estancia académica en nuestro programa, que fortalezca la docencia y apoye las actividades del cuerpo académico, preferentemente del Instituto de Vivienda de la Universidad de Chile. |  |  |  | X | X |  |
| 2.4 Garantizar la participación de docentes externos en los exámenes de grado. |  |  |  |  |  | X |
| 2.5 Realizar el seminario “Epistemología y teoría del espacio” con la presencia del Dr. Mario Camacho Cardona (o docente con perfil similar). | X |  |  |  |  |  |
| 2.6 Realizar el seminario “Perspectivas de la investigación urbana” con la presencia del Dra. Elsa Patiño (o docente con perfil similar). |  | X |  |  |  |  |
| 2.7 Realizar el seminario “Planeación urbana en el contexto postmoderno” con la presencia del Mtro. Salvador García (o docente con perfil similar). |  | X |  |  |  |  |
| 2.8 Realizar el seminario “Legislación urbana” con la presencia del Dr. Carlos García Flores (o docente con perfil similar). |  |  | X |  |  |  |
| 2.9 Realizar el seminario “Administración urbana en contextos metropolitanos” con la presencia de la Dra. Elizabeth Anaya Lazúrtegui (o docente con perfil similar). |  |  |  | X |  |  |
| 2.10 Realizar el seminario “Planeación estratégica” con la presencia del Dr. Eduardo Juárez Aguirre (o docente con perfil similar). |  |  |  |  | X |  |
| 2.11 Realizar el seminario “Redes de participación social en el espacio urbano” con la presencia del Mtro. Gustavo Romero |  |  |  |  |  | X |
| 2.12 Realizar el seminario “Vivienda y planificación urbana” con la presencia de la Dra. Julieta Salgado Ordóñez (o docente con perfil similar). |  |  | X |  |  | X |
| 2.13 Realizar el seminario “Estrategias de desarrollo urbano y regional” con la presencia del Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta (o docente con perfil similar). |  |  |  |  |  | X |
| 2.14 Alentar a los estudiantes y profesores para que inicien una publicación propia (página electrónica). |  |  |  | X | X | X |
| 2.15 Apoyar a 2 profesores y 10 alumnos para que asistan al XVIII Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana |  |  |  | X |  |  |
| 2.16 Apoyar a 2 profesores y 5 alumnos para que asistan al III Encuentro Nacional de Ciudades hacia la Sustentabilidad |  |  |  |  | X | X |
| 2.16.b. Visita a la escuela de Planeación en San Luis Obispo, Cal., Con el objeto de conocer nuevos métodos de planeación urbana |  |  |  | X |  |  |
| 2.17 Visita a las bibliotecas de la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, N.M. y de la Universidad de Texas en El Paso. | X |  |  | X |  |  |
| 2.18 Visitar el Planning, Research & Development Department de la ciudad de El Paso, Texas. |  |  | X |  |  |  |
| 2.19 Organización del II y III Foro de Vivienda (UACJ/IMIP) y publicar sus resultados |  | X |  |  |  | X |
| 2.20 Publicar Memorurbe 2002 y Memorurbe 2004 | X |  |  |  | X | X |
| 2.21 Apoyar a los alumnos del programa para publicar las mejores tesis de la generación 2002 |  |  |  | X | X |  |
| 2.22 Regularizar y sistematizar los encuentros entre los tutores y los alumnos, estableciendo un número mínimo de sesiones semestrales de asesoría colectiva e individual. | X | X | X | X | X | X |
| 2.23 Mantener las evaluaciones colegiadas semestrales, para que el Comité Académico, con la participación de los docentes titulares de las asignaturas impartidas en el periodo, puedan analizar los resultados y dar seguimiento a las trayectorias escolares de los alumnos, detectando oportunamente problemas para evitar el rezago y prevenir la deserción. | X |  | X |  | X | X |
| 2.24 Garantizar que todos los miembros de la planta académica cuenten con una carga equilibrada de trabajo, que les permita cumplir con sus actividades de docencia, tutoría, gestión e investigación. | X | X | X | X | X | X |
| 2.25 Invitar a los docentes (PTC y medio tiempo) a participar en las diferentes convocatorias promovidas por la Dirección General de Investigación Científica. | X | X | X | X | X | X |
| 2.26 Alentar a los profesores de medio tiempo del programa para que sometan a evaluación por lo menos un artículo original en revistas especializadas de la región. |  | X |  | X |  | X |
| 2.27 Apoyar las publicaciones de los PTC mediante las gestiones necesarias ante el Comité Editorial de la UACJ y ante la DGIC para que se apoye su publicación en revistas arbitradas nacionales e internacionales. |  |  | X |  | X | X |
| 2.28 Apoyar a los PTC con los apoyos administrativos necesarios, como lo son trámites diversos e integración de expedientes, para facilitar su solicitud de ingreso al SNI. |  |  |  | X |  | X |
| 2.29 Alentar a los docentes para que realicen cuando menos una estancia académica en alguna institución de reconocido prestigio. |  |  |  | X |  | X |
| 3. Fomentar la vinculación del PE de posgrado con los sectores sociales y productivos |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Celebrar 2 teleconferencias con personajes nacionales reconocidos del ámbito de la administración urbana. |  |  |  | X |  | X |
| 3.2 Celebrar 2 teleconferencias con personajes internacionales reconocidos del ámbito de la administración urbana. |  |  |  |  | X | X |
| 3.3 Promover un convenio con el IMIP para un ciclo de 8 conferencias mensuales acerca de tópicos urbanos. |  | X | X | X | X |  |
| 3.4 Promover un convenio con el Gobierno del Estado para ofrecer un “Seminario de actualización en Planificación Urbana”, dirigido a los titulares de las dependencias municipales, regidores y actores privados y sociales relevantes, en los municipios de la zona norte del estado. |  |  | X | X |  | X |
| 3.5 Ofrecer dos diplomados relacionadas a las disciplinas urbanas, preferentemente en el área de vivienda y de SIG |  |  | X | X |  | X |
| 4. Mejorar el Plan de Estudios del PE de posgrado. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Formar la comisión revisora del Plan de Estudios, evaluar el plan, identificar las necesidades del programa y corregirlas mediante ajustes a las cartas descriptivas. | X |  |  |  |  | X |
| 4.2 Participar activamente y facilitar la labor del Consejo General del Posgrado de la UACJ en sus labores de supervisión en la actualización del plan de estudios del PE. | X | X | X | X | X | X |
| 4.3 Formar un grupo para los estudiantes del PEP, los fines de semana, en el centro de lenguas. |  | X | X | X | X | X |
| 4.4 Revisar el perfil de egreso del programa y adecuarlo a las necesidades de la visión del programa. | X |  |  |  |  |  |
| 5. Mejorar los resultados de seguimiento de graduados, estudiantes y de empleadores |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Incorporar a la toma de decisiones los resultados el Programa de Seguimiento de Egresados de la DGPDI. | X | X | X |  |  | X |
| 6. Mejorar las condiciones para la impartición del programa educativo de posgrado |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Solicitar ante las instancias apropiadas un espacio acondicionados para estudio y consulta bibliográfica. | X |  |  |  |  |  |
| 6.2 Equipamiento de sala de lectura (mobiliario) |  | X |  |  |  |  |
| 6.3 Solicitar ante las instancias apropiadas la asignación de dos cubículos para los profesores de tiempo completo del programa. |  |  | X |  |  |  |
| 6.4 Equipamiento de 2 cubículos compartidos (PC y mobiliario) |  |  |  | X |  |  |
| 6.5 Adquirir 15 licencias de SIG |  | X |  |  |  |  |
| 6.6 Suscribir el PEP a la revista “Ciudades“, que publica la RNIU, especializada en temas urbanos. | X | X | X | X | X | X |
| 6.7 Suscribir el PEP a la revista “Frontera Norte”, que publica El COLEF, especializada en temas acordes con las LGAC del programa. | X | X | X | X | X | X |
| 6.8 Suscribir el PEP a la revista “Estudios de Población” que publica El Colegio Mexiquense, especializada en temas acordes con las LGAC del programa. | X | X | X | X | X | X |
| 6.9 Suscribir el PEP a la revista “Economía, Sociedad y Territorio” que publica El Colegio Mexiquense, especializada en temas urbanos. | X | X | X | X | X | X |
| 6 .10 Suscribir el PEP a la revista “Revista de la ASINEA” que publica la ASINEA, especializada en temas urbanos. | X | X | X | X | X | X |
| 6.11 Suscribir el PEP a la revista internacional “Journal of the American Planning Association “, que publica la American Planning Association, especializada en temas urbanos. | X | X | X | X | X | X |
| 6.12 Suscribir el PEP a la revista internacional “Urban Studies “, especializada en temas urbanos. | X | X | X | X | X | X |
| 6.13 Adquirir 50 títulos bibliográficos. 30% en lengua inglesa. |  | X |  |  |  |  |
| 6.14 Adquirir imágenes espectrales de satélite de la región para los años 2000 y 2005 (en UTEP). |  |  |  | X | X |  |
| 6.15 Adquirir fotografías aéreas de la región para los años, 1990, 1995, 2000 y 2005 (en IMIP). |  |  |  | X | X |  |
| 6.16 Adquirir cartas digitales (H-1301) y volúmenes impresos de interés (en INEGI). |  |  |  | X | X |  |
| 7. Atender las recomendaciones relevantes de los CIEES, o de SEP y CONACYT |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Compartir un curso con la Maestría en Economía o con la Maestría en Ciencias Sociales. | X |  |  |  |  | X |
| 7.2 Establecer un convenio con El COLEF, para que 1 investigador de esa institución realice una estancia académica en el PEP e imparta un seminario de estudios fronterizos. |  |  |  |  |  | X |
| 7.3 Establecer un convenio con la UAM, para que 1 investigador de esa institución realice una estancia académica en el PEP e imparta un seminario de estudios regionales. |  |  |  |  |  | X |
| 8. Lograr los valores de los indicadores (metas-compromiso) en los tiempos previstos. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Establecer un seminario permanente de titulación para estudiantes rezagados. | X | X | X | X | X | X |

Metas académicas del PE de posgrado

| Metas | Año |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 0 0 4 | 2 0 0 5 | 2 0 0 6 |
| Año en que se actualizará el plan de estudios | X |  | X |
| Tasa de graduación por cohorte generacional considerando los tiempos estipulados en el anexo II | 75% |  | 86.6% |
| Tasa de eficiencia terminal | 64% | 80% | 80% |
| Año en que logrará su registro en el PNP SEP-CONACyT en el marco del PIFOP 2.0 |  | X |  |
| Número de PTC | 4 | 6 | 8 |
| Total PTC con doctorado | 1 | 4 | 6 |
| Total PTC con maestría | 3 | 2 | 2 |
| PTC con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 2 | 6 | 8 |
| PTC que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 0 | 4 | 6 |
| PTC que participarán en el programa de tutorías | 4 | 8 | 8 |
| Cuerpos académicos que mejorarán su grado de consolidación | - | CA Planificación y Desarrollo Urbano | - |
| Cuerpos académicos que se consolidarán | - | - | CA Planificación y Desarrollo Urbano |
| Porcentaje de estudiantes que participarán en el programa de tutorías | 100% | 100% | 100% |
| Matrícula total | 27 | 15 | 30 |
| Nuevo ingreso | 15 | - | 15 |
| Porcentaje de alumnos con beca | 37% | 66% | 50% |