VI. Formulación del ProPEP

Nombre del proyecto:

Consolidación de la calidad académica del PEP

Responsable del Proyecto:

Director del Instituto de Ciencias Biomédicas: Dr. Ernesto Morán García

Jefe del Departamento: Dr. Juan Carlos Cheda Laso

Coordinador del Programa: MCD Antemio Millot Padilla

Costo del Proyecto:

| PIFOP | UACJ | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| $847,625.00 | 250,600.00 | $1,098,225.00 |

Objetivo general:

Consolidar la óptima operación, asegurando que los alumnos hagan uso de una infraestructura adecuada a sus prácticas especializadas, y cuenten con una planta docente con suficientes PTC, con adecuada actualización docente y con una productividad.

Objetivos particulares:

- Asegurar la integración de suficientes PTC con perfiles deseables de acuerdo a PROMEP y CONACYT.

- Mejorar la capacidad de los docentes en el dominio de nuevas tecnologías de diagnóstico ortodontico y software especializado para impartición de conocimientos e investigación.

- Asegurar una amplia divulgación de la producción científica generada por profesores y estudiantes del PEP.

- Fomentar la vinculación de docentes y estudiantes en las actividades en el CA de Biotecnología Estomatológica.

- Garantizar la atención personalizada a los alumnos del PEP mediante un programa de tutorías, que garantice un adecuado seguimiento de la trayectoria escolar.

- Garantizar la adecuada difusión de las actividades del PEP en los ámbitos local, nacional e internacional.

- Fortalecer la infraestructura de clínica y laboratorio del PEP.

- Asegurar la creación de un espacio independiente para las actividades de laboratorio propias de  la especialidad.

- Fortalecer el acervo bibliográfico de la especialidad en ortodoncia.

- Mejorar las condiciones de operación de la infraestructura propia del PEP.

Justificación:

La ortodoncia continuamente sufre cambios importantes en sus técnicas, lo que obliga a disponer de una planta docente altamente capacitada, que domine y aplique tecnologías avanzadas de diagnóstico y tratamiento. Este plantel deberá estar habilitado para permitir el desarrollo de Líneas de Aplicación Conocimiento suficientemente creativas y pertinentes al ejercicio profesional que caracteriza el mercado regional en que se encuentra inserta nuestra Universidad. El cuerpo docente deberá ser suficiente lo que hace indispensable la inmediata incorporación de cuatro nuevos profesores de tiempo completo con perfil mínimo deseable, para que se  fortalezca el Cuerpo Académico de Biotecnología y garantice así el desarrollo de Líneas de Aplicación y Generación Innovativa del Conocimiento que impacten directa y positivamente a este  PEP.

En un ámbito relacionado, es necesario adiestrar a los docentes, que actualmente forman la planta académica del programa, para que dominen las aplicaciones del nuevo software de diagnóstico clínico; también es urgente su entrenamiento intensivo en el uso de el equipo de radiodiagnóstico digital PLANMECA PROMAX de reciente adquisición.

Es necesario desarrollar habilidades investigativas entre docentes y estudiantes por ello se considera necesario fomentar  proyectos de investigación clínica que respondan a las necesidades de la sociedad y que contribuyan  a formar profesionistas altamente especializados.

Se proyectó elaborar comenzar los trabajos para editar una revista de divulgación, orientada a publicar los casos clínicos que identifiquen, como relevantes, profesores y estudiantes  de los seis posgrados odontológicos. Ello servirá de impulso a las actividades investigación del programa de Especialidad en Ortodoncia y dará lugar a la creación de un espacio para divulgar experiencia clínicas relevantes y exitosas.

El Departamento de Estomatología y los CA’s asociados han resuelto crear un taller de análisis, integración y documentación de casos clínicos que tendrá como único propósito brindar asesoría permanente a los profesores y alumnos, para que redacten ensayos de divulgación publicables, en principio, en publicaciones internas y, en un segundo momento, en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras.

También se ha planteado una segunda estrategia para aprovechar la producción académica de los PTC y sus estudiantes, cifrada en el fortalecimiento que en los próximos años experimentará la planta académica del posgrado de Ortodoncia y, en general, de las especialidades odontológicas. Esta línea busca aprovechar los productos del trabajo colegiado del seminario permanente del CA de Biotecnología, y los trabajos recepcionales de los estudiantes, para propiciar la redacción de ensayos que documenten nuevos casos clínicos, que por su relevancia y documentación asociada puedan ser remitidos a revistas científicas y publicaciones arbitradas.

En este campo hay una tercera línea de trabajo, que parte de la disponibilidad y el notable abaratamiento de los costos de edición y tiene en cuenta la experiencia y el saber acumulado, por la mayor parte de los maestros de los posgrados odontológicos. Se trata de un esfuerzo especial de la Universidad para estimular con recursos adicionales la elaboración, de libros de texto, manuales e instructivos para la enseñanza, con el propósito de que puedan ser publicados en editoriales comerciales, que garanticen una apropiada circulación comercial.

En el marco del PIFI 3.0 la Universidad formuló un rediseño de su programa institucional de tutorías y generó estrategias para mejorar la calidad de estos servicios. Entre estas destacan cursos de inmersión al trabajo tutorial; creación de módulos en el Sistema Integral de Información (SII) para que los profesores puedan conocer en tiempo real las trayectorias escolares de sus estudiantes; programa de seguimiento de los egresados y los diagnósticos que se elaboran para medir y comparar los avances de cada programa;  todo ello realizado con el objeto de mejorar sustancialmente la calidad y cobertura de la atención que en el plano de la tutoría los PTC’s deben ofrecer a los maestros.  A ello se sumará un programa especial para asegurar que en el curso de los siguientes tres semestres (2-2004/2-2005), todos los profesores administren su instrucción en línea, utilizando los recursos disponibles en el sitio UACJ-on line. La factibilidad de una atención escolar de mayor calidad depende de la ya señalada incorporación de nuevos PTC’s.

También la implementación en el plan de estudios de la titulación intracurricular permite incrementar a corto plazo el índice de graduación y titulación de la cohorte generacional. Actualizar la bibliografía que corresponda a las áreas de conocimiento del plan de estudios de manera constante es gran importancia para la mejora del programa en todos y cada uno de los puntos antes mencionados.

Desde su creación en 1989 el Programa de Especialidad en Ortodoncia se ha mantenido en constante actualización. Actualmente el laboratorio con que se cuenta es compartido con otros dos programas educativos de posgrado y su acceso en la mayor de las ocasiones es muy limitado, y como consecuencia se limita el aprendizaje óptimo de los estudiantes; además de que el equipo existente en este laboratorio es insuficiente para dar servicio a los alumnos de tres programas educativos de posgrado.

Hoy día, se cuenta con una mesa de trazado en la clínica, la cual resulta obsoleta e insuficiente para el manejo didáctico, tampoco es útil para el diagnóstico clínico de los casos que se tratan por la cantidad de alumnos con que cuenta el programa de especialidad en ortodoncia. Por eso ahora es de suma importancia la construcción, adecuación y equipamiento de un área de laboratorio propio de la Especialidad en Ortodoncia, para mantener los altos estándares de infraestructura y equipamiento adecuadas a las necesidades del programa.

En concreto, es necesario adecuar un espacio físico para crear un área de trazado diagnóstico y otra de manejo de preesterilización de instrumental, adecuaciones que embonan con la próxima actualización al plan de estudios, que  incorporará el aprendizaje de modernas técnicas de diagnóstico clínico, así como un aprendizaje más adecuado de las técnicas ortodónticas.

La satisfacción de las necesidades planteadas y el reforzamiento de los atributos que han hecho de la Especialidad en Ortodoncia la mejor opción de posgrado dentro del estado de Chihuahua, permitirá, sin duda cumplir con los compromisos que este PEP ha establecido con el propósito de ser inscrito en el PNP en el 2006. Entre ellos los más relevantes que directamente son influidos por las acciones contenidas en este proyecto son los que se enumeran a continuación.

El compromiso fundamental de reducir a un máximo de seis semestres el plazo de graduación y elevar la tasa generaciónal de graduación al 100%  se alcanzará en el 2005 y en ello será fundamental la contratación de al menos dos PTC antes de junio de 2005 y la reciente incorporación de la titulación intracurricular. Como se evidenció arriba, la urgencia de esto está justificada si se toma en cuenta que ahora tiene buenos resultados a pesar de que sólo cuenta con dos PTC’s. La actividad de los CA y las acciones tendientes a fomentar la producción científica de los profesores permitirá que, al menos cuatro profesores, registren su perfil ante PROMEP antes o durante el 2006. Los efectos  de este proyecto se espera que también alcancen al CA de Biotecnología que aumentaría las probabilidades de alcanzar el estatus  “en consolidación”, con la incorporación de los profesores programados para 2004 y 2005. Finalmente, dada su “orientación profesional” y su carácter de “práctico individualizado” el programa para garantizar una mejor instrucción y completar el proceso de equipamiento iniciado con los fondos PIFOP, otorgados en la convocatoria de 2001, requiere la adaptación de un nuevo laboratorio, cuyo servicios pueden contribuir  al propósito de mejorar la instrucción y posibilitar la realización de procesos de aplicación innovativa del conocimiento.

Estrategias institucionales pertinentes a la mejora y consolidación de la Especialidad de Ortodoncia.

# Línea I: Aseguramiento de la calidad Académica

- Mejorar el ambiente y los apoyos a los posgrados con el propósito de atraer, integrar,  desarrollar y retener plantas académicas y estudiantes de alto nivel y desempeño. (PIFOP)

- Integrar a los programas educativos de posgrado en el programa institucional de Acreditación para  abatir brechas entre los diferentes PEP, así como para asegurar su incorporación y/o permanencia en el Padrón Nacional de Posgrado.

- Mejorar el ambiente y los apoyos a los posgrados con el propósito de atraer, integrar,  desarrollar y retener plantas académicas y estudiantes de alto nivel y desempeño. (PIFOP)

- Establecer programas extracurriculares para que los estudiantes del posgrado consoliden las habilidades para operar la tecnología informativa y el dominio de la lengua inglesa.

- Fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento institucionales vinculando las tesis y trabajos de investigación e innovación de los posgrados a las LGAC pertinentes. (PIFOP)

- Institucionalizar la presencia de profesores visitantes en todos los posgrados haciendo un mejor aprovechamiento de los convenios de intercambio académico.

Línea II: Fortalecimiento y aprovechamiento de la infraestructura académica

- Vigilar que la tecnología informática, clínica y científica destinada al posgrado propicie el aprendizaje, la generación de conocimiento y la  innovación en las prácticas profesionales.

- Establecer un programa de actualización y enriquecimiento de acervos y bases de datos para el posgrado.

Línea III: Consolidación de la organización departamental

- Crear  un sistema de puentes entre la licenciatura y el posgrado que mejore la viabilidad de los programas en el largo plazo

Línea IV: Calidad del apoyo institucional

- Integrar el comité de revisión y actualización del reglamento de posgrado de la UACJ.

- Diferenciar en todos los planes  y proyectos de desarrollo los apoyos institucionales de aquellos recursos extraordinarios que se solicitan mediante la  participación en las convocatorias nacionales del PIFOP.

| Plan de Trabajo: Calendarización |  | 2004 | 2005 |  |  |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategias y acciones | Acción |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Mejorar la operación de la Especialidad en Ortodoncia | 1.1 Constitución del Comité Académico de la especialidad en Ortodoncia | X |  |  |  |  |  |
| 2. Vincular las actividades de LGAC con la transmisión y difusión del mismo | 2.1 Diseñar el formato de la revista de los posgrados. | X | X |  |  |  |  |
| 3. Consolidación de la planta académica y sus LGAC o de trabajo profesional | 3.1Fortalecer a la planta académica del programa para el trabajo colegiado en la LAGC de Biotecnologia Estomatológica | X | X | X | X | X |  |
|  | 3.2 Gestionar ante las autoridades universitarias la contratación de 4 PTC con perfil mínimo deseable que fortalezcan el CA y garanticen el desarrollo de LAGC que impacten directa y positivamente al PEP. |  | X | X | X | X |  |
|  | 3.3 Actualizar a los docentes del programa con un curso para el manejo del software COMPU-CEPH. |  |  | X |  |  |  |
|  | 3.4 Capacitar a los docentes en el uso de el equipo de radiodiagnóstico digital PLANMECA de reciente adquisición. | X |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Asistencia a curso de actualización para capacitación de la planta docente y el coordinador. | X |  | X |  | X |  |
|  | 3.6 Fortalecer el cuerpo académico mediante un curso sobre elaboración de protocolos de investigación y publicación de casos clínicos | X | X | X | X | X | X |
| 4. Brindar atención a los estudiantes de la especialidad en ortodoncia con un seguimiento continuo de su trayectoria escolar | 4.1 Fortalecer el programa institucional de Tutorías de acuerdo a las necesidades del PEP para que garanticen la aplicación de la disciplina y eficiente seguimiento de la trayectoria escolar. | X | X | X |  |  |  |
|  | 4.2 Gestionar ante las autoridades correspondientes becas para los estudiantes de la especialidad en Ortodoncia | X | X |  |  |  |  |
| 5. Incrementar la producción científica y tecnologica con los integrantes de la planta académica de la especialidad en ortodoncia | 5.1 Establecer los lineamientos para la publicacion de una revista propia de las especialidades del departamento de estomatología. | X | X | X | X | X | X |
|  | 5.2 Publicar trimestralmente nuestra revista de los posgrados. | X | X | X | X | X | X |
| 6. Mejorar el plan de estudios del PE de especialidad en ortodoncia | 6.1 Implementar en el plan de estudios la titulación intracurricular que permita incrementar a corto plazo el índice de graduación y titulación de la cohorte generacional. | X | X |  |  |  |  |
| 7. Mejorar las condiciones para la impartición de la especialidad en ortododoncia | 7.1 Gestionar la construcción, adecuación y equipamiento de un área de laboratorio propio del PE. | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Gestionar la adecuación del espacio físico de la clínica para creación de un área de trazado diagnóstico y otra de manejo de preesterilización de instrumental. | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 Actualizar la bibliografía que corresponda a las áreas de conocimiento del plan de estudios. | X | X | X | X | X | X |
|  | 7.4. Adquirir suscripción a journals del área | X | X | X |  |  |  |
|  | 7.5. Adquirir el software y equipo de cómputo para diagnóstico avanzado "Dolphin" | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.6. Adquirir los archiveros necesarios para organizar los expedientes clínicos | X |  |  |  |  |  |
|  | 7.7. Adquirir articuladores "SAM" para montaje de modelos | X |  |  |  |  |  |

Metas académicas (las metas no pueden estar relacionadas con la adquisición de equipos o suministros)

| Metas Académicas | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| *Total DE PTC | 3 | 6 | 6 |
| % | 50% | 100% | 100% |
| Total de PTC con perfil PROMEP mínimo deseable. | 3 | 4 | 5 |
| Total de profesores con perfil PROMEP deseable | 0 | 0 | 1 |
| *Con perfil mínimo que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 0 | 0 | 1 |
| % | 0% | 0% | 16.6% |
| Estudiantes activos | 19 | 10 | 22 |
| Relación estudiantes activos /ptc | 6.3 | 2.0 | 3.7 |
| Tasa de estudiantes de tiempo completo | 100% | 100% | 100% |
| Total de alumnos de la generación activa con tutoría | 9 | 9 | 12 |
| % | 100% | 100% | 100% |
| *Que participarán en el programa de tutorías | 3 | 6 | 6 |
| % | 100% | 100% | 100% |
| Cuerpos académicos que: |  |  |  |
| Se consolidan (Especificar el nombre del CA) |  |  |  |
| *Mejorarán su grado de consolidación |  |  | Biotecnología |
| PEP con tasas de titulación: |  |  |  |
| Tasa de graduación por cohorte generacional en un plazo menor a dos años y medio. | NA | NA | NA |
| Tasa de graduación por cohorte generacional en un plazo menor a tres años. | NA | 82% | 82% |
| Año que pasará del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | X |  |

| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |  |  |  |  | PIFOP 2.0 |  | UACJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituto de Ciencias Biomedicas |  |  |  |  | Monto solicitado |  | Monto solicitado |  |
| Proyecto académico para consolidar la calidad académica de Especialidad de Ortodoncia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 847,625.00 |  | 250,600.00 |  |
| Estrategias y acciones | Acción | Requerimientos | Unidad medida | # unidades | Costo unitarios | Rubro | PIFOP | UACJ |
| 1. Mejorar la operación de la Especialidad en Ortodoncia | 1.1 Constitución del Comité Académico de la especialidad en Ortodoncia |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vincualar las actividades de LGAC con la transmisión y difusión del mismo | 2.1 Diseñar el formato de la revista de los posgrados. | Material | Papelería | Varios | $ 3,000.00 | 4 |  |  |
| 3. Consolidación de la planta académica y sus LGAC o de trabajo profesional | 3.1 Fortalecer a la planta académica del programa para el trabajo colegiado en la LAGC de Biotecnológia Estomatologica | Material | Papelería | Varios | $ 3,000.00 | 4 |  |  |
|  |  | Servicio de cafetería | Servicio | 4 | $ 500.00 | 2 |  |  |
|  | 3.2 Gestionar ante las autoridades universitarias la contratación de 5 PTC’s con perfil mínimo deseable que fortalezcan el CA y garanticen el desarrollo de LAGC que impacten directa y positivamente al PEP. | Gestión |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Actualizar a los docentes del programa con un curso para el manejo del software COMPU-CEPH. | Servicio de cafetería | Servicio | 2 | $ 400.00 | 2 |  | $ 800.00 |
|  |  | Transporte aéreo internacional para capacitador. | Boleto de avión viaje redondo | 1 | $ 8,000.00 | 2 | $ 8,000.00 |  |
|  |  | Honorarios |  | 1 | $ 5,000.00 | 1 | $ 5,000.00 |  |
|  | 3.4 Capacitar a los docentes en el uso deel equipo de radiodiagnóstico digital PLANMECA de reciente adquisición. | Servicio de cafetería | Servicio | 2 | $ 4,000.00 | 2 |  | $ 800.00 |
|  | 3.5 Asistencia a curso de actualización para capacitación de la planta docente y el coordinador. | Transporte aéreo nacional para docentes. | Boleto de avión viaje redondo | 3 | $ 6,500.00 | 2 | $ 19,500.00 |  |
|  |  | Viáticos nacionales para docentes | Dia por persona | 12 | $ 1,000.00 | 2 | $ 12,000.00 |  |
|  |  | Transporte aéreo internacional para docentes. | Boleto de avión viaje redondo | 2 | $ 13,000.00 | 2 | $ 26,000.00 |  |
|  |  | Viáticos internacionales para docentes | Dia por persona | 8 | $ 7,000.00 | 2 | $ 56,000.00 |  |
|  | 3.6 Fortalecer el cuerpo académico mediante un curso sobre elaboracion de protocolos de investigación y publicación de casos clínicos | Transporte aéreo nacional para maestro invitado | Boleto de avión viaje redondo | 2 | $ 6,500.00 | 2 | $ 13,000.00 |  |
|  |  | Honorarios | Día por persona | 8 | $ 5,000.00 | 2 | $ 40,000.00 |  |
|  |  | Hospedaje | Día por persona | 8 | $ 800.00 | 2 | $ 6,400.00 |  |
| 4. Brindar atención a los estudiantes de la especialidad en ortodoncia con un seguimiento continuo de su trayectoria escolar | 4.1 Fortalecer el programa institucional de Tutorías de acuerdo a las necesidades del PEP para que garanticen la aplicación de la disciplina y eficiente seguimiento de la trayectoria escolar. | Material | Papelería | Varios | $ 3,000.00 | 4 |  |  |
|  | 4.2 Gestionar ante las autoridades correspondientes becas para los estudiantes de la especialidad en ortodoncia | Gestion |  |  |  |  |  |  |
| 5. Incrementar la producción científica y tecnologica con los integrantes de la planta académica de la especialiad en ortodoncia | 5.1 Establecer los lineamientos para la publicación de una revista propia de las especialidades del departamento de estomatología. | Reuniones |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Publicar trimestralmente nuestra revista de los posgrados. | Costo de publicación | Ejemplares de la revista | 300 | $ 50.00 | 4 | $ 15,000.00 |  |
| 6. Mejorar el plan de estudios del PE de especialidad en ortodoncia | 6.1 Implementar en el plan de estudios la titulación intracurricular que permita incrementar a corto plazo el índice de graduación y titulación de la cohorte generacional. | Material | Papelería | Varios | $ 3,000.00 | 4 |  |  |
| 7. Mejorar las condiciones para la impartición de la especialidad en ortododoncia | 7.1 Gestionar la construcción, adecuación y equipamiento de una área de laboratorio propio del PE. | Gestión |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Gestionar la adecuación del espacio fisico de la clinica para creación de un área de trazado diagnóstico y otra de manejo de preesterilización de instrumental. | Adecuación | Gestión de la adecuación en el área de clinicas | Servicio | $ 200,000.00 | 4 |  | $ 200,000.00 |
|  | 7.3 Actualizar la bibliografía que corresponda a las áreas de conocimiento del plan de estudios. | Bibliografía | Volumenes | 100 | $ 800.00 | 3 | $ 80,000.00 |  |
|  | 7.4. Adquirir suscripción a journals del área | Suscripción | Por suscripción | 3 | $ 6,000.00 | 3 | $ 18,000.00 |  |
|  | 7.5. Adquirir el software y equipo de cómputo para diagnóstico avanzado "Dolphin" | Software Dolphin | Paquete de software | 1 | $ 243,625.00 | 4 | $ 243,625.00 |  |
|  |  | Equipo de Cómputo | Equipo | 3 | $ 21,250.00 |  | $ 63,750.00 |  |
|  | 7.6. Adquirir los archiveros necesarios para organizar los expedientes clinicos | Archivero | Mobiliario | 6 | $ 3,500.00 |  | $ 21,000.00 |  |
|  | 7.7. Adquisición de equipo para el mejoramiento de la calidad del programa en el área clínica y de laboratorio | Articulador con plataforma y block | Equipo | 2 | $ 25,000.00 |  | $ 50,000.00 |  |
|  |  | Bond blaster | Equipo | 2 | $ 3,000.00 |  |  |  |
|  |  | Máquina soldadora-punteadora Orthodontic welder | Equipo | 4 | $ 5,000.00 |  | $ 20,000.00 |  |
|  |  | Lámpara de fotocurado inalámbrica | Equipo | 4 | $ 11,000.00 |  | $ 44,000.00 |  |
|  |  | Microabrasión Microetcher | Equipo | 2 | $ 5,550.00 |  | $ 11,100.00 |  |
|  |  | Recortadora de modelos | Equipo | 2 | $ 16,125.00 |  | $ 32,250.00 |  |
|  |  | Conformadora de vacio | Equipo | 2 | $ 4,000.00 |  | $ 8,000.00 |  |
|  |  | Motor de baja con accesorios par recortar y pulir | Equipo | 2 | $ 12,500.00 |  | $ 25,000.00 |  |
|  |  | Olla de presión aquapres | Equipo | 2 | $ 2,000.00 |  | $ 4,000.00 |  |
|  |  | Micromotor | Equipo | 4 | $ 10,000.00 |  | $ 20,000.00 |  |
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |  |  |  |  | PIFOP 2.0 |  | UACJ |  |
| Instituto de Ciencias Biomédicas |  |  |  |  | Monto solicitado |  | Monto solicitado |  |
| Proyecto académico para consolidar la calidad académica de Especialidad de Ortodoncia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 847,625.00 |  | 250,600.00 |  |

Director del Instituto de Ciencias Biomédicas							Jefe del Departamento de Estomatología

### Dr. Ernesto Morán García										Dr. Juan Carlos Cheda Laso

Coordinador del Programa de Posgrado

MCD Antemio Millot Padilla

El plan de estudios de este programa tiene una duración de seis semestres.

El CA de Biotecnología incluye una LGAC de “Biotecnología Estomatológica”.