VI. Proyecto Estratégico Integral

Nombre del proyecto: 	Proyecto estratégico integral para consolidar la calidad académica de la Especialidad en Periodoncia

Nombre del PEP: 		Especialidad en Periodoncia

Responsable del Proyecto: 	MCD. Ernesto Morán García

Director del ICB

MCD. Juan Carlos Cheda Laso

Jefe del Departamento de Estomatología

MCD. Adria Gabriela Delfín Hernández

Coordinadora del PEP

Costo total del proyecto:

| PIFOP | UACJ | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| $1’569,125.00 | $543,480.00 | $2’112,605.00 |

Objetivo general

Asegurar que los estudiantes tendrán una formación académica y clínica que les permita incorporarse al campo laboral y además consolidar una planta académica con lo cual mejorara la capacidad y productividad académica.

Objetivos particulares

- Mejorar las condiciones de operación del PE.

- Asegurar la integración de suficientes PTC con perfiles deseables de acuerdo a PROMEP y CONACYT, para garantizar actividades académicas.

- Contar con la capacitación permanente de maestros por medio de cursos de actualización en el dominio de nuevas tecnologías para la impartición de conocimientos y la investigación.

- Contar con infraestructura adecuada y suficiente para la operación del PE.

- Fomentar la vinculación y presencia permanente de los PTC y alumnos en las actividades del CA Salud bucodental.

- Tener un adecuado programa de tutorías para cubrir las necesidades del PE.

- Asegurar una amplia divulgación de la producción científica generada por profesores y estudiantes del PEP, mediante la creación de una revista en la cual se publique todos aquellos casos clínicos que  sean tratados de manera multidisciplinaria.

- Formación de cuerpos colegiados y/o consejos de especialidades para la revisión y actualización del plan de estudios, que aseguren de manera generacional la permanencia del PEP.

- Garantizar la atención personalizada a los alumnos del PEP mediante un programa de tutorías, que garantice un adecuado seguimiento de la trayectoria escolar.

- Garantizar la disponibilidad de suficientes espacios y equipamiento de cubículos para la incorporación de nuevos PTC.

- Fortalecer el acervo bibliográfico para el PEP.

- Desarrollar un sistema eficiente de evaluación a los PTC.

Justificación

Este proyecto está pensado para promover una mejora sustantiva de la calidad académica del PEP Especialidad en Periodoncia, expresada en la aspiración de registrarlo ante el PNP-CONACYT. Se pretende atender a cada una de sus debilidades y a cada una de sus fortalezas bajo un principio de integralidad, con la intención de que las acciones del proyecto impacten en la mayor cantidad de metas establecidas. De la misma manera, se pretende que el programa se apoye en la estructura departamental para utilizar eficientemente los recursos humanos y materiales disponibles.

Una revisión detallada de las condiciones de la práctica odontológica en el mercado fronterizo, nos revela un contexto caracterizado por la utilización de tecnología de punta y la presencia de clientela extranjera, dentro de un ambiente empresarial altamente competitivo y en continua transformación -al punto de que en la actualidad una parte importante del mercado es dominada por franquicias y corporativos extranjeros-. Esto ha permitido que los especialistas locales (incluyendo aquellos que prestan sus servicios a la Universidad) tengan un ejercicio profesional muy intenso y diverso que los ha facultado para atender con éxito reconocido, casos y tratamientos dignos de documentarse como experiencias transferibles de diagnóstico o tratamiento. En este contexto, el PEP se ha consolidado progresivamente como una opción de formación profesional para los cirujanos dentales, aúnque persisten algunas deficiencias que le impiden el logro de la calidad académica. Éstas, serán atendidas basados en el esquema departamental, estrechando los vínculos con el pregrado y con las demás especialidades para resolver los problemas de manera común, porque esta estrategia ya ha funcionado en el pasado.

El PEP tienen los siguientes problemas: en primer lugar, no cuenta con la planta académica suficiente. Actualmente sólo cuenta con 2 PTC, por lo que es necesario contratar 4 más para completar el núcleo académico básico. Aunque es preciso reconocer que quienes laboran actualmente en el PEP cuenta con mucha experiencia y se han ganado el reconocimiento de la comunidad profesional. Sin la planta académica completa, resultará muy difícil para el PEP consolidar otras actividades y alcanzar sus metas. De éste problema se derivan otros que le han impedido al PEP contar con los requisitos necesarios para entrar el PNP en el corto plazo. La estrategia principal a este respecto, consiste en contar con la participación de profesores externos mientras se completa la planta docente, al tiempo que se promueve que los PTC y PMT, se involucren progresivamente en las actividades sustantivas universitarias a través de trabajos colegiados.

Además la planta docente necesitará contar con habilidades que les permitan impulsar estrategias de enseñanza para formar especialistas de alto nivel, destinados a ejercer en un mercado altamente competitivo, sujeto a cambios tecnológicos muy intensos. Será necesario aprovechar los cursos de formación docente y de actualización disciplinar impulsados institucionalmente, así como promover los que hagan falta y apoyar a los docentes para que participen activamente en congresos y convenciones médicas, pues hasta ahora la asistencia a este tipo de eventos ha sido promovida y financiada por los interesados. El PEP no ha contado con un programa articulado para promover la actualización disciplinar entre los profesores de medio tiempo.

En lo que respecta al uso de tecnología es muy importante capacitar a los docentes en la utilización del software de diagnóstico clínico y el equipo de radiodiagnóstico digital PLANMECA PROMAX, adquiridos recientemente con fondos PIFOP en las especialidades. Otra estrategia de actualización proviene del intercambio de experiencias con pares académicos de otras instituciones. Por otra parte, la promoción del trabajo colegiado adquiere dos vertientes: tanto, la formalización del comité académico de las especialidades, para vigilar el funcionamiento de los programas de especialidades, como la consolidación del cuerpo académico de Salud Bucodental, para atender la necesaria articulación entre la docencia y la investigación.

Para mejorar la calidad de la docencia se han desarrollado tres estrategias. En primer lugar, actualizar el plan de estudios e instrumentarlo como la principal herramienta para promover la formación integral, con conocimientos, habilidades y valores pertinentes a las necesidades de la región, vincular los conocimientos teóricos con el mercado de trabajo y facilitar el tránsito de la licenciatura al posgrado. Se revisará colegiadamente la estructura de créditos del plan y se introducirá la titulación intracurricular mediante la implementación de un seminario de investigación en el último semestre. En segundo lugar se implementarán elementos del modelo educativo de la UACJ, centrado en el aprendizaje de los alumnos, en todas las asignaturas, para lo cual se capacitará a todos los docentes en el manejo de técnicas de enseñanza acordes con su filosofía, así como asegurando la disponibilidad de medios didácticos que promuevan el mejor entendimiento de los contenidos vistos dentro del aula. Se promoverá de manera institucional que los docentes generen materiales didácticos originales para sus cursos. En tercer lugar, se continuará con la formación apoyada en la práctica constante y en la experimentación, para esto ya se cuenta con infraestructura básica pero se requiere equipamiento puesto que las nuevas tecnologías están revolucionando las aplicaciones profesionales y redefiniendo los límites de los campos del conocimiento. En algunas disciplinas estos cambios van a tener impactos tanto en la formación teórica como en la práctica. La disponibilidad del equipo y los materiales dentales permitirán una formación integral ya que permiten practicar varias técnicas y que los egresados mantengan altas oportunidades de inserción laboral. Por su parte, el compromiso del departamento consiste en mantener una estructura administrativa con la calidad suficiente para poder lograr los objetivos ya señalados y las metas ya comprometidas.

En lo que respecta al mejoramiento de la investigación, la debilidad del PEP se debe a que la demanda hace muy rentable el ejercicio privado de la profesión, en contraposición con el ejercicio de la docencia y la investigación. Afortunadamente en el seno de las especialidades odontológicas se ha generado una planta docente muy interesada en desarrollar proyectos de investigación y está incorporada en cuerpos académicos. Este plantel deberá estar habilitado para desarrollar LGAC pertinentes al ejercicio profesional que caracteriza el mercado regional. Ello hace indispensable la inmediata incorporación de nuevos profesores de tiempo completo con perfil mínimo deseable, para que se fortalezca el CA de Salud Bucodental y garantice así el desarrollo de la LGAC Epidemiología de las lesiones bucodentales.

Adicionalmente, es necesario seguir desarrollando habilidades investigativas entre los docentes y los estudiantes, para ello se fomentarán proyectos de investigación clínica que respondan a las necesidades de la sociedad y que contribuyan a formar profesionistas altamente especializados, capaces de transmitir conocimiento, producir aplicaciones creativas y con habilidades para dirigir grupos de técnicos y especialistas. En virtud de ello, el Departamento de Estomatología y los CA asociados han resuelto aprovechar la producción académica de los PTC y sus estudiantes, a partir del fortalecimiento que experimentará la planta académica de las especialidades odontológicas en los próximos años. Se creará un taller de análisis, integración y documentación de casos clínicos que tendrá como único propósito brindar asesoría permanente a los profesores y alumnos, para que redacten ensayos de divulgación que documenten casos clínicos que por su relevancia sean publicables, en principio, en publicaciones internas y, en un segundo momento, remitidos a revistas científicas y publicaciones arbitradas tanto nacionales como extranjeras.

Finalmente no hay que dejar fuera la prestación de servicios complementarios a los estudiantes, como parte de los atractivos que atraerán y retendrán a estudiantes destacados de toda la región. Entre estos servicios se promoverá el otorgamiento de becas para aumentar la dedicación de los estudiantes. Así mismo, el PEP continuará brindando tutorías a la totalidad de los estudiantes, apoyados en la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil y en la formalización del Comité Académico, para brindar oportuno seguimiento de las trayectorias escolares, evitar el rezago y prevenir la deserción, a través de evaluaciones colegiadas en el seno del comité. También se va a continuar con la vinculación del programa con la comunidad a través de la clínica, que presta un servicio muy relevante a la población, al tiempo que se refuerzan los contenidos vistos en clase mediante la atención de pacientes.

Estrategias institucionales del PE de posgrado

# Línea I: Aseguramiento de la calidad Académica

- Mejorar el ambiente y los apoyos a los posgrados con el propósito de atraer, integrar,  desarrollar y retener plantas académicas y estudiantes de alto nivel y desempeño. (PIFOP)

- Mejorar el aprovechamiento de  los programas y apoyos a la incorporación y desarrollo del profesorado del PROMEP y CONACYT. (PIFI)

- Apoyar la publicación de resultados de investigación de tesistas y profesores de posgrado. (PIFOP)

- Integrar a los programas educativos de posgrado en el programa institucional de Acreditación para abatir brechas entre los diferentes PEP, así como para asegurar su incorporación y/o permanencia en el Padrón Nacional de Posgrado.

- Diseñar proyectos académicos con metas anualizadas para cada uno de los  PEP, tanto para los que aspiran ser incorporados al PNP entre 2004 y 2006, como de aquellos que alcanzaran su pleno desarrollo en fecha posterior.

- Facultar al Consejo General del Posgrado para supervisar el diseño y actualización de los planes de estudio de los PEP.

- Apoyar con recursos institucionales  tesis relevantes para el campo profesional o de conocimiento pertinente al posgrado. (PIFOP)

- Sistematizar los procesos de atención integral y tutelaje académico a estudiantes del posgrado desde el ingreso hasta la obtención del grado. (PIFOP)

- Establecer programas extracurriculares para que los estudiantes del posgrado consoliden las habilidades para operar la tecnología informativa y el dominio de la lengua inglesa.

- Institucionalizar los estudios de seguimiento de egresados del posgrado.

- Fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento institucionales vinculando las tesis y trabajos de investigación e innovación de los posgrados a las LGAC pertinentes. (PIFOP)

- Fomentar los vínculos entre el sector empleador y los programas educativos del posgrado.

- Institucionalizar la presencia de profesores visitantes en todos los prosgrados haciendo un mejor aprovechamiento de los convenios de intercambio académico.

- Propiciar el enriquecimiento de experiencias académicas y profesionales mediante estancias, asociaciones estratégicas  y proyectos conjuntos con instituciones y empresas.

Línea II: Fortalecimiento y aprovechamiento de la infraestructura académica

- Garantizar la consolidación de la infraestructura académica mediante programas de ahorro y captación de recursos propios y extraordinarios.

- Vigilar que la tecnología informática, clínica y científica destinada al posgrado propicie el aprendizaje, la generación de conocimiento y la  innovación en las prácticas profesionales.

- Establecer un programa de actualización y enriquecimiento de acervos y bases de datos para el posgrado.

# Línea III: Consolidación de la organización departamental

- Crear  un sistema de puentes entre la licenciatura y el posgrado que mejore la viabilidad de los programas en el largo plazo.

- Integrar el consejo general de posgrado de la UACJ y comités de posgrado e investigación en las DES.

Línea IV: Calidad del apoyo institucional

- Integrar el comité de revisión y actualización del reglamento de posgrado de la UACJ.

- Incorporar en forma completa la información académico-administrativa de los posgrados al Sistema Integral de Información.

- En base a la evaluación de los PEP establecer  niveles de prioridad y programar acciones que permitan alcanzar las metas compromiso en los  tiempos programados.

- Diseñar los planes de desarrollo, mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los PEP con forma participativa y corresponsable con el concurso de académicos, coordinadores de programa, jefes de departamento y directores de instituto, evaluados y avalados por los órganos colegiados de las DES y de la Institución.

- Diseñar un programa de formación para la planeación y gestión de proyectos académicos, orientado a mejorar la capacidad y habilidades para la gestión universitaria de los coordinadores de posgrado.

- Certificar en la norma ISO los procesos estratégicos de índole académico-administrativo asociados a la operación del posgrado.

- Diferenciar en todos los planes  y proyectos de desarrollo los apoyos institucionales de aquellos recursos extraordinarios que se solicitan mediante la  participación en las convocatorias nacionales del PIFOP.

- Mejorar el modelo de asignación presupuestal, seguimiento y evaluación de los programas operativos de los posgrados tomando como referentes el nivel de consolidación, las metas y compromisos  establecidos en la planeación.

Plan de trabajo y calendarización

| Estrategia y acción / periodo | 2004 | 2005 |  |  |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Mejorar la operación de la Especialidad de Periodoncia. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Capacitación en biotecnología disponible, para promover el buen uso del equipo. | X |  |  |  |  |  |
| 1.2. Mantener la articulación de la Especialidad de Periodoncia con el programa de Licenciatura en Cirujano Dentista. | X |  |  |  |  |  |
| 1.3. Participar activamente en el Comité Académico de las Especialidades Odontológicas y en el Cuerpo Académico de Salud Bucodental. | X | X | X | X | X | X |
| 1.4. Programar una revisión del plan de estudios para su actualización que asegure de manera generacional la pertinencia del programa de Periodoncia basado en el modelo educativo de la UACJ. | X | X | X |  |  |  |
| Consolidación de la planta académica y sus LGAC o de trabajo profesional. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Incorporar al programa de Periodoncia cuatro profesores con grado académico y perfil PROMEP mínimo deseable para asegurar la calidad académica del programa. | X | X |  | X |  |  |
| 2.2.Estimular y apoyar a los profesores del programa para su continua actualización y preparación académica en beneficio del programa de Periodoncia, que permita la vinculación académica interinstitucional. | X |  | X |  | X | X |
| 2.3.Invitar profesores externos para capacitar a los académicos del programa en aplicaciones de enfoque de enseñanza basados en el aprendizaje. | X | X |  | X |  |  |
| 2.4.Promover un curso de capacitación para los profesores en áreas de investigación con profesores invitados. |  | X |  |  |  | X |
| 2.5.Con el fortalecimiento del CA y la integración de nuevos PTC crear nuevas redes académicas para incrementar la producción científica y académica. |  |  |  |  |  | X |
| Vincular las actividades de LGAC o de trabajo profesional, con las de transmisión y difusión del mismo. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Integrar a docentes del programa de Periodoncia a los cuerpos académicos pertinentes para la conformación de nuevas líneas del conocimiento orientadas al desarrollo de la investigación en Estomatología, así como, fortalecer el cuerpo académico de biotecnología estomatológica, garantizando el desarrollo de las LGAC. | X |  |  |  |  |  |
| 3.2. Conformar un equipo multidisciplinario para la creación de una revista trimestral donde se publiquen temas de las diferentes especialidades odontológicas que fomente la investigación entre estudiantes y docentes. | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 Vinculación académica con docentes de otras instituciones de la región, nacionales y extranjeras. | X |  | X |  | X | X |
| Brindar atención a sus estudiantes y dar seguimiento a las trayectorias escolares. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Adecuar el programa Institucional de tutorías a las necesidades de atención a los estudiantes del PE para que garantice la aplicación de la disciplina y eficientice el seguimiento de la trayectoria escolar. | X |  |  |  |  | X |
| 4.2. Formalizar ante las autoridades correspondientes, becas para estudiantes de tiempo completo. | X | X |  |  |  | X |
| Incrementar la producción científica, humanista, artística, tecnológica, etcétera de los integrantes de la planta académica. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Planificar las cargas de trabajo de los maestros, para que estas resulten adecuadas y viables a cada una de las funciones requeridas por la institución. | X |  |  |  |  |  |
| 5.2. Fortalecer los cuerpos académicos con la integración de nuevos PTCs que permitan la creación de redes académicas para incrementar la producción científica y académica a través de una publicación periódica y participación de especialistas en el área odontológica. | X |  |  |  |  | X |
| Incrementar la pertenencia de la planta académica al SNI o reconocimiento en el área profesional. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Incrementar a través de un programa integral el registro de docentes del programa de Periodoncia en el SNI | X |  |  |  |  |  |
| Fomentar la vinculación del PE de posgrado con los sectores sociales y productivos. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Mantener la vinculación existente con la comunidad en la localidad mediante la óptima capacitación del alumno, así como la actualización de la planta docente y el mantenimiento del equipo y de la infraestructura existente | X |  |  |  |  |  |
| Mejorar los resultados de los estudios de seguimiento de graduados, de estudiantes y empleadores. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Incorporar al PEP los resultados de la encuesta de seguimiento de egresados y su continua actualización de acuerdo a las nuevas generaciones. | X | X |  |  |  | X |
| 8.2. Implementar en el programa de estudios la titulación intracurricular que permita a corto plazo la titulación oportuna. | X |  |  |  |  |  |
| 8.3 Elaborar cartas descriptivas de asignatura, siguiendo los requerimientos necesarios y establecidos. | X |  |  |  |  |  |
| Mejorar las condiciones para la impartición del programa educativo de posgrado. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Gestionar la dotación de cubículos equipados para los nuevos PTC incorporados al programa | X |  |  | X |  |  |
| 9.2.Contar con el material didáctico para apoyo en las aulas para la creación de ambientes adecuados para la impartición del conocimiento. | X | X | X | X | X | X |
| 9.3.Mejorar las condiciones de las prácticas para docentes y alumnos del programa mediante la actualización y mantenimiento del equipo de clínicas y laboratorios |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.Contar con acervo bibliográfico actualizado de consulta como libros, revistas y Journals clínicos. | X | X | X | X | X | X |
| Atender las recomendaciones de los CIEES, SEP y CONACYT. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Abastecer de libros y revistas que apoyen al programa. Recomendación en proceso. Solicitando y comprando revistas y libros. | X | X |  |  |  | X |
| 10.2.Motivar a los alumnos para que participen en la elaboración de publicaciones. | X |  |  |  |  |  |

Metas académicas del PEP

| Indicadores institucionales | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| * Total de PTC | 2 | 4 | 6 |
| Total de PTC con perfil PROMEP mínimo deseable. | 0 | 0 | 2 |
| Total de profesores con perfil PROMEP deseable | 0 | 0 | 0 |
| Con perfil mínimo que obtendrá su registro en el PROMEP | 0 | 4 | 4 |
| % | 0% | 100% | 66% |
| Con perfil mínimo deseable que obtendrá su registro en el PROMEP | 0 | 0 | 2 |
| % | 0 | 0% | 33% |
| Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP | 0 | 0 | 0 |
| % | 0% | 0% | 0% |
| Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 0 | 0 | 0 |
| % | 0% | 0% | 0% |
| Que participarán en el programa de tutorías | 2 | 4 | 6 |
| % | 100% | 100% | 100% |
| % | 33% | 40% | 100% |
| Proporción de alumnos por PTC | 6.5 | 2.75 | 1.2 |
| Cuerpos académicos que: |  |  |  |
| Se consolidarán (Especificar el nombre del CA) | 0 | 0 | 1 |
| (Especificar el nombre del CA en formación o grupo disciplinario) | - | - | Salud bucodental |
| PEP con tasas de titulación: |  |  |  |
| Número de productos publicados por los PTC del programa | 0 | 4 | 6 |
| Mayores al 70 % | 100% | 100% | 100% |
| Tasa de estudiantes de tiempo completo | 100% | 100% | 100% |
| PEP que pasará del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | X |  |
| Posgrado que ingresan al PNP |  |  | X |