| Nombre: | Asegurar la calidad del Programa Educativo de Diseño Gráfico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto: | Mtra. Elva Yadira Ornelas Sánchez PTC con Perfil PROMEP registrado |  |  |  |  |  |
| Tipo: | Aseguramiento de la calidad |  |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: | $728.80 miles de pesos | Monto solicitado: | $655.92 miles de pesos | Aportación de la IES: | $72.88 miles de pesos |  |

### 1. Justificación

Incidencia sobre la solución de problemas y aprovechamiento de las fortalezas

Actualmente el programa de Diseño Gráfico se encuentra en proceso de Acreditación, esperando dictamen para Octubre del 2004, adelantado el proceso un año a lo planeado. Este proceso ha permitido señalar de manera concreta las fortalezas y las debilidades del programa, reconociendo como la debilidad mas vulnerable la contratación de PTC con perfil PROMEP que resultan en este momento insuficientes para atender la matrícula, impartir tutoría y realizar investigación de acuerdo a las LGAC del departamento de diseño. Bajo estas condiciones se plantean proyectos como el laboratorio de tutorías y practicas profesionales que resulten atractivos para propiciar la incorporación de profesores especialistas e investigadores.

La importancia de contar con PTC radica en el hecho de que este es de los PE con mayor numero de estudiantes en la DES,  con un índice de atención de 92 estudiantes por PTC, aún y cuando se trata de un programa práctico individualizado, la calidad en la atención puede mejorar significativamente si atendemos esta debilidad del programa.

Algunas fortalezas bien aprovechadas por el PE son: la estructura departamental, ya que se comparten recursos, humanos, infraestructura académica, la infraestructura informática e informativa, lo que permite atender en buena medida las necesidades del alumnado.

También el establecimiento de políticas y estrategias de la UACCJ y el IADA, posibilitan las condiciones para que el PE se desarrolle con calidad educativa, ya que se han alcanzado algunos parámetros de acuerdo con los indicadores y compromisos que condujeron a la búsqueda de la acreditación como ya se mencionó con anticipación a lo programado, tales como una tasa de retención del 79%, 53% de estudiantes que reciben tutoría, 37% de alumnos que reciben beca y un índice de satisfacción de estudiantes del 7.5, y de empleadores de la misma magnitud.

En este proyecto se aprovechas estas ventajas para asegurar la calidad académica por medio de estrategias de atención integral a estudiantes aprovechando el programa institucional de tutorías existente y la atención directa que se proporciona al interior del PE; la total implantación del modelo educativo basado en el aprendizaje, a través de el trabajo de las academias, la capacitación de los docentes, la realización de actividades colegiadas con pares externos y asesorías, análisis comparativo sobre las condiciones del mercado que coadyuven en la actualización curricular incorporando elementos basados en el aprendizaje. Así como un agresivo programa de titulación que nos permitan  reducir el rezago y recuperar el índice comprometido al 2005.

Incidencia en el logro de la visión, los objetivos y cumplimiento de las metas de la DES.

Para asegurar la calidad del programa de Diseño Gráfico, el presente proyecto se beneficia de las acciones estratégicas transversales al IADA, que se orientan de manera directa al logro de la Visión 2006 de la DES y de la IES, que coadyuven a mejorar los índices de tutorías, retención, reprobación y deserción, así como a la eficiencia terminal. Para ello se ha planteado la creación del Laboratorio de Tutorías, un  Programa de Titulación y las Jornadas Académicas. El laboratorio de tutorías ratificará  que el 100% de los alumnos de nivel básico tengan un tutor asignado, que sean atendidas las solicitudes de tutorías de los alumnos de nivel intermedio y que se garantice un plan integral de asesoría y tutoría a los alumnos de nivel avanzado asegurando que los estudiantes desarrollen proyectos finales enfocados en la investigación y bajo la asesoría de un tutor, lo cual incidirá positivamente en las tasas de aprobación, eficiencia y titulación del programa.

Estrategias de la DES relacionadas con el proyecto

Este proyecto se sustenta en las estrategias que la DES establece entre las que se encuentran:

Establecer en el Instituto un Laboratorio de Tutorías transversal que de respuesta a los problemas académicos que enfrentan los alumnos del nivel básico, que atienda a los estudiantes de nivel intermedio que lo soliciten y asesorar los proyectos de los niveles avanzados.

En el desarrollo de actualización constante, consolidar las Jornadas Académicas en el IADA como el punto de partida de las propuestas y discusiones sobre los problemas de autoaprendizaje. Asimismo, es el espacio de discusión final al trabajo semestral desarrollado en las academias y por los CA donde se de respuesta y se documente la problemática planteada.

Integrar un comité de revisión curricular que propicien la actualización, pertinencia e innovación educativa para acelerar la transición hacia el modelo  educativo basado en el aprendizaje.

Consolidar el Laboratorio de Prácticas Profesionales como un espacio de vinculación con la comunidad  y el desarrollo de proyectos reales donde trabajan de manera conjunta alumnos y docentes.

Monitorear la práctica profesional del estudiante en el nivel avanzado en el Laboratorio para conocer el impacto de nuestros estudiantes en el mercado profesional de trabajo.

Crear vínculos de estudiantes con profesionales fuera de la región

## Impacto en la mejora o aseguramiento de la calidad de los PE

Este proyecto se desarrolla bajo un esquema de programas específicos para atender los compromisos establecidos en el PIFI 3.0 para lo cual se establece desarrollar diversas acciones.

Por un lado, el Programa de Titulación propiciará que los recién egresados realicen los tramites oficiales de manera inmediata a la culminación de la carrera a través de las Jornadas de Titulación, facilitando los procedimientos y mecanismos institucionales internos-externos de tramitación del título, observando oportunamente el cumplimiento del servicio social (intracurricular), proporcionando información oportuna y las facilidades en pagos (programa institucional de titulación con reducción de costos de titulación)  y eliminando el retraso en los trámites, consideramos que esto impactará positivamente en los índices de titulación.

La Jornadas académicas se realizan para favorecer el trabajo colegiado  y la interrelación de todas las disciplinas del IADA en cursos, talleres, conferencias u otros. Además de exigir de los docentes la planeación y el diseño de programas de asignatura y lineamientos académicos.

Una de las fortalezas medulares es el modelo departamental que permite no solo el trabajo colegiado de las jornadas académicas, sino también compartir con todos los programas de la DES, aulas, talleres, laboratorios, aulas Versatec, espacios de exposición, equipo y tecnología que benefician transversalmente a todos los PE.

El Implementar procesos de enseñanza basados en el autoaprendizaje bajo modelos emergentes que consideren nuevas formas educativas y hagan énfasis en procesos basados en proyectos y solución a problemas reales en un laboratorio de prácticas profesionales. Para lo cual es necesario una constante actualización del plan de estudios que vaya incorporando en el nivel avanzado dichos proyectos para enfrentar los retos del mercado. Al trabajar con proyectos reales en el laboratorio de prácticas se obtienen varios beneficios como: el dar a conocer la capacidad y el potencial de la producción académica generada intramuros a la comunidad, así mismo, el alumno puede incorporarse al campo de trabajo más fácilmente y desarrolla habilidades  para la investigación.

Con el presente proyecto del programa de Diseño Gráfico se pretende proporcionar las condiciones necesarias mediante las cuales se alcancen las metas propuestas por la DES:

- Optimizar considerablemente los índices de tutorías, retensión, reprobación y deserción a través del Laboratorio de tutorías.

- Actualización de los PE y del profesorado a través de las Jornadas académicas cuyas conclusiones sinteticen y documenten el trabajo al término de cada semestre

- La incorporación de elementos centrados en el modelo educativo; a través de Laboratorio de tutorías y de prácticas profesionales.

- Aumentar los índices de inserción laboral a través del Laboratorio de practicas profesiones favoreciendo que los alumnos participen en actividades profesionales de producción gráfica y mejorar su incorporación al mercado laboral.

- Elevar el índice de satisfacción de los alumnos del programa de Diseño Gráfico.

- Permitirá lograr altos niveles de calidad en los servicios educativos.

- Posibilita ampliar significativamente la base de contenidos académicos integrados.

- Crear material relevante para ir en la mejora e innovación del sistema de enseñanza y aprendizaje.

- Incorporar material de clase propio del proceso de enseñanza- aprendizaje.

- Potenciar la interrelación entre pares, internos y externos a la Universidad por medio de acceso a redes de información.

- Los estudiantes lograran una relación de las competencias que exige el mercado laboral con la necesidad del auto-aprendizaje eficaz de las disciplinas.

- Fortalecer los hábitos de estudio, investigación, habilidades intelectuales y de toma de decisiones; comprensión y aplicación de contenidos académicos de forma integrada.

#### 2. Objetivos

#### General:

Asegurar la calidad del programa de Diseño Gráfico supeditado a la Visión y metas académicas. Atendiendo los procesos de titulación, aprendizaje, las recomendaciones de los CIEES y al programa de tutoría.

# Particulares:

- A través de un programa de tutoría mantener la calidad y mejorar los índices de trayectoria escolar: tasa de retención, de aprobación, eficiencia terminal y titulación.

- Fortalecer la formación del estudiante actualizando el plan de estudios para operar un modelo educativo centrado en el autoaprendizaje diversificando los procedimientos didácticos e incorporando opciones emergentes educativas.

- Incrementar los índices de incorporación al mercado laboral a través del laboratorio de prácticas profesionales.

Nota.- El resumen del proyecto incluye las metas compromiso, metas académicas y metas calendarizas (formato excel)

Nombre del responsable del proyecto

Mtra. Elva Yadira Ornelas Sánchez

Firma