## Proyecto CA-IADA, PIFI 3.1
Resumen del proyecto | [5 empty] | Nombre del Proyecto: |  | Integración y consolidación de cuerpos académicos para el IADA. | [6 empty] | PIFI 3.1
Institución: UACJ
DES: IADA
[13 empty] | Costo total del proyecto: |  | 2381
[13 empty] | Monto total solicitado: |  | 1904.8
[13 empty] | Monto total aportado IES: |  | 476.2
Prioridad Igual al No. de metas | Acciones calendarizadas |  |  |  |  | Recursos calendarizados |  |  |  |  | Justificación de los recursos | Rubro | Unidades | Detalle del bien o servicio | Costo del proyecto
| 1/05 | 2/05 | 3/05 | 4/05 | 06 | 1/05 | 2/05 | 3/05 | 4/05 | 06
1. Meta compromiso en la que incidirá: |  |  |  | Contar con PTC habilitados (maestría y doctorado) | [10 empty] | Costo de la meta
1.1. Meta académica en la que incidirá: |  |  |  | Completar la planta docente a 65 PTC | [10 empty] | 404
1.1.1 | Contratación de 23 PTC |  |  |  |  | Acción que no requiere recursos | [5 empty] | Subtotal de la acción: |  |  | 0
1.1.2 | Realizar visitas a universidades nacionales y extranjeras y emitir convocatoria para reclutamiento de PTC | [9 empty] | Reclutar al personal docente necesario | Subtotal de la acción: |  |  | 30
Viáticos y hospedaje
| 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  | 2 | 12 |  | 14
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 5 | 3 | 5 |  |  | 2 | 4 | Transportación redonda aérea nacional e internacional | 16
1.1.3 | Programar estancias profesionales de un semestre para todo posible candidato a PTC. | [9 empty] | Apoyo a PE para conocer las capacidades, habilidades, solvencia académica y dominio de las materias, además de los proyectos de investigación inherentes a los candidatos a ocupar una plaza como PTC | Subtotal de la acción: |  |  | 330
[14 empty] | Pago a 5 docentes invitados | 330
| 3 |  | 2 |  |  | 198 |  | 132 |  |  |  | 1 | 5
1.1.4 | Trasladar candidatos a nivel regional, nacional e internacional | [9 empty] | Complemento de apoyo para la accion 1.1.1. | Subtotal de la acción: |  |  | 44
[14 empty] | Transportación | 44
| 6 |  | 4 |  |  | 29 |  | 15 |  |  |  | 2 | 10
2. Meta compromiso en la que incidirá: |  |  |  | Consolidar un CA (UACDJ-CA-13) | [10 empty] | Costo de la meta
2.1 Meta académica en la que incidirá: |  |  |  | PTC con grado | [10 empty] | 1207.6
2.1.1 | Apoyo a proyectos de investigación pertinentes a las LGAC para tres PTC | [9 empty] | Apoyar la consolidación del CA | Subtotal de la acción: |  |  | 165
[14 empty] | honorarios | 165
| 1 | 1 | 1 |  |  | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 1 | 3
| Contar con los insumos tecnológicos emergentes para la producción con calidad | [9 empty] | Garantizar al CA los recursos para la producción con calidad | Subtotal de la acción: |  |  | 573
[14 empty] | Equipo especializado, bases de datos digitales y software con licencia | 573
| 2 |  | 2 |  |  | 286.5 |  | 286.5 |  |  |  | 3 | 4
2.1.2. | Establecer el plan de trabajo |  |  |  |  | Acción que no requiere recursos |  |  |  |  | Conocer y difundir las actividades del CA | Subtotal de la acción: |  |  | 0
0
| 1 |  | 1
2.1.3. | Proporcionar las condiciones necesarias para que los miembros se registren al SNI y SNC |  |  |  |  | Acción que no requiere recursos |  |  |  |  | Mejorar la competitividad del CA | Subtotal de la acción: |  |  | 0
0
| 1 | 1 | 1 | 1
2.1.4. | Proporcionar las condiciones necesarias para producción cualitativamente significativa | [9 empty] | Garantizar publicación de artículos, revistas, avances y resultados de investigaciones | Subtotal de la acción: |  |  | 350
[14 empty] | publicación de revistas, boletines y cuadernos: edición, impresión y distribución | 350
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |  |  | 2 | 4
2.1.5. | Propiciar participación de integrantes del CA en actividades de investigación fuera de la región | [9 empty] | Difundir resultados y avances de investigación y promover intercambio de ideas con otros docentes investigadores | Subtotal de la acción: |  |  | 80
[14 empty] | Transporte, viáticos y hospedaje | 80
| 2 | 3 | 3 | 2 |  | 16 | 24 | 24 | 16 |  |  | 2 | 10
2.1.6. | Promover la vinculación con otros miembros de CA. Una persona por semestre | [9 empty] | Propiciar la consolidación de redes académicas | Subtotal de la acción: |  |  | 17.6
[14 empty] | Transporte, viáticos y hospedaje | 17.6
| 1 |  | 1 |  |  | 8.8 |  | 8.8 |  |  |  | 2 | 2
2.1.7. | Apoyo para reuniones del seminario permanente de investigación | [9 empty] | Insumos mínimos indispensables para informar, difundir y publicar | Subtotal de la acción: |  |  | 22
[14 empty] | materiales didácticos | 22
| 2 | 3 | 2 | 3 |  | 4.4 | 6.6 | 4.4 | 6.6 |  |  | 3 | 10
3. Meta compromiso en la que incidirá: |  |  |  | Proporcionar a los CA las condiciones para mejorar su nivel de consolidación | [10 empty] | Costo de la meta
3.1 Meta académica en la que incidirá: |  |  |  | PTC con grado | [10 empty] | 534.3
3.1.1. | Establecer el plan de trabajo anual para cada CA |  |  |  |  | Acción que no requiere recursos |  |  |  |  | NA | Subtotal de la acción: |  |  | 0
0
1
3.1.2. | Proporcionar las condiciones necesarias para que los miembros se registren al PROMEP, al SNI o SNC | [9 empty] | Insumos mínimos indispensables para informar, difundir y registrarse | Subtotal de la acción: |  |  | 11
[14 empty] | materiales didácticos | 11
| 3 |  | 2 |  |  | 6.6 |  | 4.4 |  |  |  | 3 | 5
3.1.3. | Proporcionar las condiciones necesarias para que su producción sea cualitativamente significativa | [9 empty] | Garantizar publicación de artículos, revistas, avances y resultados de investigaciones | Subtotal de la acción: |  |  | 350
[14 empty] | publicación de revistas, boletines y cuadernos: edición, impresión y distribución | 350
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |  |  | 2 | 4
3.1.4. | Propiciar participación en otras instituciones. | [9 empty] | Difundir resultados y avances de investigacion y promover intercambio de ideas con otros docentes investigadores. | Subtotal de la acción: |  |  | 70.4
[14 empty] | Transporte, viáticos y hospedaje | 70.4
| 2 | 2 | 2 | 2 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  | 2 | 8
3.1.5. | Promover la vinculación con otros miembros de CA | [9 empty] | Propiciar la consolidación de redes académicas | Subtotal de la acción: |  |  | 70.4
[14 empty] | Transporte, viáticos y hospedaje | 70.4
| 2 | 2 | 2 | 2 |  | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  | 2 | 8
3.1.6. | Apoyo para reuniones del seminario permanente de investigación | [9 empty] | Insumos mínimos indispensables para informar, difundir y publicar | Subtotal de la acción: |  |  | 32.5
[14 empty] | materiales didácticos | 32.5
| 3 | 2 | 3 | 2 |  | 9.75 | 6.5 | 9.75 | 6.5 |  |  | 3 | 10
4. Meta compromiso en la que incidirá: |  |  |  | Facilitar a cada profesor de tiempo completo (PTC) con grados académicos suficientes, el lograr los reconocimientos oficiales necesarios para certificarse como perfil deseable o preferente y apoyar su permanencia en los niveles de calidad oficialmente reconocidos –SNC, SNI, PROMEP, Programa de Estímulos al Desempeño Docente | [10 empty] | Costo de la meta
4.1 Meta académica en la que incidirá: |  |  |  | PTC con grado | [10 empty] | 224.4
4.1.1. | Establecer las Jornadas de registro anual. PROMEP | [9 empty] | Asegurar registro de PTC en PROMEP, SNI o SNC | Subtotal de la acción: |  |  | 4.4
[14 empty] | materiales didácticos | 4.4
|  | 1 |  | 1 |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 3 | 2
4.1.2. | Evaluar y documentar todo el proceso |  |  |  |  | Acción que no requiere recursos | [5 empty] | Subtotal de la acción: |  |  | 0
0
4.1.3 | Apoyo a la planta docente de la DES para organizar y realizar las Jornadas Académicas semestrales; atendiendo la pertinencia de las LGAC. De los CA y PTC no adscritos a los CA | [9 empty] | Presentación y análisis de avances y resultados de los proyectos de investigación de los CA así como su vinculación con la docencia | Subtotal de la acción: |  |  | 220
[14 empty] | materiales didácticos | 220
| 1 |  | 1 |  |  | 110 |  | 110 |  |  |  | 3 | 2
[13 empty] | Costo total del proyecto: |  | 2381
[13 empty] | Monto total solicitado: |  | 1904.8
[13 empty] | Monto total aportado IES: |  | 476.2
Rubros: 1.- Honorarios, 2.- Servicios, 3.- Materiales, 4.- Infraestructura Académica (Bienes Muebles) y 5.- Acervos
[14 empty] | 2133.27 | 2370.3
2370.3
2370.3
Note on P7: .: ?donde se consigna el precio unitario?