| Nombre: | Mejora de la calidad de los programa de Optometría, Nutrición, Entrenamiento Deportivo y Enfermería del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) 2005-2006. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto: | Dr. Joaquín Rodrigo García |  |  |  |  |
| Tipo: | Para mejorar la calidad |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: | $ 5, 970.00 miles de pesos | Monto solicitado: | $ 5,373.00 miles de pesos | Aportación de la IES: | $ 597.00 miles de pesos |

# 1. Justificación

### Incidencia sobre la solución de problemas y aprovechamiento de fortalezas

Los PE de Optometría, Nutrición, Entrenamiento Deportivo y Enfermería son parte de la oferta educativa que tiene la DES del ICB como alternativa a los  programas relacionados con las ciencias de la salud que le permiten al estudiante seleccionar otras opciones para desarrollarse como profesional de la salud competitivamente. Los programas de Optometría y Enfermería son únicos en la región mientras que otros se distinguen por el contenido en su currículo de asignaturas que impactan tanto en la prevención como en el aspecto clínico. La estructura departamental de la institución permite que estos programas cuenten con flexibilidad académica con una atención integral al estudiante y un servicio social incorporado a los planes de estudios de los PE además de una utilización optima de recursos materiales y una planta docente de calidad. Sin embargo se debe seguir trabajando para atender la problemática planteada en el PIFI 3.0 referente entre otros al número reducido de PTC con doctorado, a la situación de mejorar la calificación del Nivel 2 al 1 de los programas de Nutrición y Optometría ante CIEES y la necesidad de evaluación diagnostica del Comité de Ciencias de la Salud a los programas de Entrenamiento Deportivo y Enfermería. Los programas están en una fase  de actualización de sus planes de estudio incorporando estrategias de aprendizaje participativo que permiten mejorar los indicadores de trayectoria escolar. Así, también se esta trabajando en la capacitación docente de los PTC para implantar el modelo educativo basado en el aprendizaje. Para impactar de manera permanente la competitividad académica de cada uno de los PE.

Es por eso que este proyecto atenderá la problemática conjunta de estos cuatro PE aprovechando también sus fortalezas: El PE de Optometría obedece a la necesidad de atender en forma profesional la salud visual de la comunidad. Existen en el país sólo ocho instituciones que ofrecen dicha formación profesional y en la zona noreste del país la UACJ es la opción más cercana; Por lo que las perspectivas de desarrollo profesional son favorables a corto y largo plazo, no obstante que la matrícula ha disminuido los problemas de rotación, deserción, existen perspectivas favorables de desarrollo profesional.

El programa de Nutrición fue creado en 1997 respondiendo a la necesidad atención a la salud de la comunidad en esta disciplina y tiene como propósito el estudio de los mecanismos necesarios para educar y promover la buena alimentación y nutrición. Este programa cuenta con una matrícula de 474 estudiantes, el programa tiene seis generaciones de egresados y su infraestructura aunque es buena no es suficiente para atender adecuadamente a la totalidad de la matrícula; Entre las estrategias implantadas se ha mejorado el proceso de selección de aspirantes y se aplica la política de admisión de la UACJ. Así mismo, el PE de Nutrición tiene un esquema de titulación intracurricular y el servicio social incorporado al plan de estudios. La actualización del plan de estudios esta en la fase culminativa para operarlo en el 2005.

El PE de Entrenamiento Deportivo, da a la actividad física y al deporte un enfoque global con un fundamento altamente profesional en las áreas de: alto rendimiento, salud y rehabilitación así como a las ciencias del movimiento humano, atendiendo de esta manera las necesidades sociales de la profesionalización de la actividad física con una sólida formación multidisciplinaria de profesionales  que dirijan la práctica física y el entrenamiento deportivo de niños jóvenes y adultos. Este PE cuenta con una matrícula de 248 estudiantes atendidos por una planta docente de 25 profesores de los cuales sólo tres son PTC; no obstante el programa de tutorías atiende en su mayoría a los estudiantes con apoyo de profesores de tiempo parcial. El avance programático está completo y se tiene una generación de egresados. La infraestructura es deficiente y requiere una atención integral en aspectos tan importantes como la regulación de usos de instalaciones deportivas, la construcción y adecuación de áreas específicas para el programa y el equipamiento.

En el 2003 inició el PE de Licenciatura en Enfermería a doble ciclo con TSU y está clasificado como científico práctico con el objetivo de sustituir a la carrera de enfermería general. La implementación de la licenciatura se hizo con el fin de llevar la calidad de los egresados a un nivel profesional para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales de la enfermería en el campo de trabajo binacional. El avance programático de la carrera se encuentra en nivel intermedio y esta en fase de dictaminación por los CIEES. Este PE tiene implementado el modelo de aprendizaje basado en el alumno con seis propedéuticas de enfermería por lo que se requiere de apoyo con asesorías internas de las academias de ICB y externas de otros programas educativos. La matrícula es de 216 estudiantes y están atendidos por una planta docente de 19 profesores de los cuales seis son PTC.

Incidencia sobre el logro de la visión, los objetivos y cumplimiento de las metas de la DES

Este proyecto contribuye de manera importante en el logro de la visión ya que se pretende realizar actividades en torno a la mejora de la competitividad de los cuatro programas que lo conforman. Los elementos más importantes de la visión que impactaran son:

      - La pertinencia y calidad de sus programas académicos acreditados a nivel nacional e   internacional.

      - La competencia y aceptación de sus egresados.

      - El desarrollo de procesos e instrumentos eficaces para la evaluación del aprendizaje.

      - La calidad en la atención a sus estudiantes a lo largo de su estancia académica.

      - Desarrollar en la comunidad universitaria un sentido de identidad institucional.

      - Por su infraestructura adecuada y una tecnología actualizada.

      - Por sus procesos participativos de planeación estratégica de sus planes de desarrollo, atendiendo criterios claros y concensados para el desarrollo de proyectos.

La atención al cumplimiento de las metas compromiso en un esquema alineado con la visión, las políticas y las estrategias institucionales se está logrando de diferente manera en cada uno de los PE incluidos en este proyecto y a continuación se detallan.

Se busca cumplir la meta compromiso de los PE incorporando elementos de enfoque centrados en el estudiante o en el aprendizaje, continuando con el proceso de actualización curricular ya iniciado y consolidar el modelo educativo UACJ visión 2020.

Se atenderá al 82% de estudiantes de estos PE, que participan en el programa de tutorías.

Estos PE tienen como compromiso pasar a nivel 1 de los CIEES en el 2005.

Estrategias de la DES relacionadas con el proyecto

Establecer un programa permanente de mejoramiento de los PE, que incluya la infraestructura, actividades del profesorado, modelo educativo y actualización tecnológica.

Fomentar el buen funcionamiento de la DES y cerrar brechas de calidad entre sus PE y CA.

Mejorar la capacidad y competitividad académicas. Mejorar los servicios de tutelaje académico que brindan los profesores mediante la coordinación y capacitación que ofrece el programa de tutoría institucional a través de la oficina  de COBE  de la DES.

Implementar un programa de actividades orientadas a proveer de todos los elementos necesarios para mejorar el desempeño académico de los estudiantes  desde que ingresan hasta que se titulan. Establecer un programa permanente de mejoramiento de los PE, que incluya la infraestructura, actividades del profesorado, modelo educativo y actualización tecnológica.

Establecer un programa de consolidación y aseguramiento de la calidad de los programas educativos de la DES  que incluya el apoyo de las instancias universitarias para lograr que dichos programas estén en condiciones de lograr su acreditación al 2006.

Mantener y consolidar los Programas de Apoyo Preventivo y Remedial dirigido a alumnos con bajo aprovechamiento escolar.

Impactos en la mejora o aseguramiento de la calidad de los PE

El PE de Nutrición lograra pasar de Nivel 2 a Nivel 1 de los CIEES a finales del 2004. El PE de Optometría lograr pasar de Nivel 2 a Nivel 1 de los CIEES en el 2005. El PE de Entrenamiento Deportivo recibirá la visita de los evaluadores del comité de Ciencias de la Salud para su evaluación diagnóstica que lo lleve a Nivel 1 de los CIEES en el 2005.

Los PE de Optometría, Nutrición y Entrenamiento Deportivo, operarán en el 2005 con un plan de estudios donde el diseño curricular será actualizado a un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje participativo.

Se logrará atender integralmente al 82% de los estudiantes en programas de tutoría, así como el apoyo para asesorías y prácticas profesionales que los vinculen con el sector empleador.

Mejoramiento de los indicadores de resultados, el 75% de los PE mejorará la tasa de titulación, mejorar la inserción laboral en 88%, alcanzar una eficiencia terminal del 57%. Se reducirá la tasa de reprobación.

2. Objetivos

Generales:

- Mejorar la calidad de los PE de Entrenamiento Deportivo para lograr el Nivel 1 de los CIEES mediante su evaluación diagnostica. Así como, los PE de Nutrición y Optometría mediante la revisión de recomendaciones previas emitidas por los CIEES a estos programas.

- Actualizar el plan de estudios de todos los PE incorporando el modelo educativo centrado en el aprendizaje y atendiendo las recomendaciones de los CIEES y del Modelo Educativo UACJ-Visión 2020.

- Mejorar los procesos y resultados de los programas educativos conforme a la visión, misión y metas de la DES.

- Mejorar y mantener la calidad de los programas de Optometría, Nutrición, Entrenamiento Deportivo y Enfermería dentro de los estándares necesarios y suficientes para alcanzar la acreditación.

# Particulares.

- Actualizar los planes de estudios para cumplir con los indicadores o las recomendaciones de los CIEES.

- Mejorar la formación en docencia del profesorado de manera permanente para incorporarlo operativamente en el modelo educativo centrado en el aprendizaje participativo.

- Incorporar a los programas al modelo educativo UACJ-Visión 2020.

- Mejorar las condiciones de operación de la práctica académica en las aulas, clínicas, gabinetes de examen y laboratorios de modo que se facilite la introducción de nuevos métodos y tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo con ello el desarrollo de habilidades clínicas, diagnósticas y de laboratorio en escenarios adecuados.

- Fomentar las habilidades de investigación de los profesores y alumnos de los programas educativos.

- Formalizar y consolidar el trabajo de las academias que integran a los programas.

- Mejorar la atención integral a los alumnos.

- Crear programas de atención y supervisión académica a los prestadores de servicio social.

- Mejorar los indicadores de trayectoria escolar.

- Mejorar los índices de satisfacción de los estudiantes y empleadores.

Nota.- El resumen del proyecto incluye las metas compromiso, metas académicas y metas calendarizadas (formato excel).

Nombre del responsable

Dr. Joaquín Rodrigo García

Firma

__________________________________