| Nombre: | Desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los Cuerpos Académicos del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) 2005-2006 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto: | Dr. Eduardo Pérez Eguía PTC con perfil PROMEP registrado |  |  |  |  |
| Tipo: | Desarrollo del Profesorado y CA |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: | $ 4,994.94 miles de pesos | Monto solicitado: | $3,995.95 miles de pesos | Aportación de la IES: | $998.99 miles de pesos |

1. Justificación.

Incidencia sobre la solución de problemas y aprovechamiento de las fortalezas. Derivado del análisis del perfil del profesorado y grado de desarrollo de los CA y sus LGAC de la DES-ICB en el contexto de la autoevaluación; en primer lugar se identifican fortalezas que han potenciado el desarrollo del profesorado y los CA, muestra de ello es la habilitación de la planta docente, particularmente de los PTC adscritos al Departamento de Ciencias Básicas, lo cual resulta relevante debido a la estructura departamental y flexibilidad curricular de la DES, ya que la formación básica impacta a todos los PE de licenciatura que se imparten. Otro impacto de esta fortaleza esta ligado al fortalecimiento de algunos CA de la DES. Dentro de la UACJ es esta la DES que muestra un mayor nivel de capacidad académica ya que cuenta con el mayor número de doctores y de PTC con membresía SNI, la habilitación de la planta docente y sus actividades de investigación, ya que el 76% de los PTC tienen posgrado, 18% cuentan con doctorado y un alto porcentaje de ellos están registrados en los 12 CA de la DES. Otra fortaleza que será aprovechada para el desarrollo del profesorado y sus CA es la creciente participación de docentes en las convocatorias por fondos externos para investigación, así como el establecimiento de redes con CA en proceso de consolidación y consolidados de otras IES. Este proyecto de consolidación de los CA podrá aprovechar el hecho de que se ha fomentado la cultura de la publicación logrando incrementar la participación en revistas arbitradas nacionales e internacionales.

El proyecto también se orienta a dar solución a las brechas y rezagos que en términos de la planta docente y el desarrollo de los CA existen en este instituto. Se busca atender el problema de la incipiente productividad revelada por la mayoría de los CA, destacando en contraparte los logros del CA de Química y Alimentos, de Biodiversidad y el CA de Biotecnología.

El desarrollo de los CA se plantea como una necesidad inminente para detonar entre otras acciones, la cultura de la investigación, la pertinencia en la generación del conocimiento y la profesionalización de la docencia, que son áreas de oportunidad medianamente explotadas en los PE de la DES. El proyecto de formación de CA es reciente y por primera vez fue incluido dentro del Plan Institucional de Fortalecimiento Integral y en el ProDES del ICB en el proyecto PIFI 3.0. Las decisiones que se tomaron para integrar los CA fueron basadas en una cultura participativa donde los docentes como protagonistas principales fueron los responsables de aglutinar en 13 CA  y 24 LGAC a un gran número de docentes con habilitación previa para la investigación. Quedando cuatro CA con las condiciones necesarias para lograr evolucionar a corto plazo como CA “En Consolidación”.

# Incidencia en el logro de la visión, los objetivos y el cumplimiento de metas de la DES

Teniendo en cuenta la visión, el proyecto se ha formulado para contribuir a formalizar, las actividades de generación y aplicación del conocimiento que desarrollan 125 PTC, asociados a los CA y LGAC. También permitirá desarrollar la plataforma institucional que en el mediano plazo transforme a ésta DES en una institución de enseñanza superior, reconocida nacional e internacionalmente por su capacidad para desarrollar productos de investigación, que ofrezcan soluciones a los problemas en el campo de las ciencias biomédicas.

En términos del logro de las metas compromisos este proyecto hace aportaciones fundamentales. Dispone de una estrategia efectiva para elevar la tasa de PTC posgraduados de 76% a 87% y la de doctorados de 18% al 21%. En cuanto a la certificación de los PTC con perfil deseable ante PROMEP, se plantean actividades para incorporar un mínimo de 31 PTC antes de que concluya el 2004 y la de otros 27 a lo largo del 2005 para aproximarnos lo más posible a la meta compromiso establecida en este concepto, que sitúa la tasa de PTC con perfil reconocido en 39%. En cuanto a la meta asociada al ingreso al SNI, sin renunciar a la metas establecidas para 2006 se pretende garantizar el ingreso de al menos cinco profesores en la convocatoria de 2004 y la de otros seis en la de 2005 para- de este modo- conseguir que antes de que concluya el 2005, al menos el 12% de los PTC se mantengan incorporados al SNI. Finalmente el proyecto será la plataforma para mejorar el grado de consolidación de los CA de Química y Alimentos, Diagnóstico Molecular, Producción de Rumiantes y Biodiversidad al estatus de en consolidación.

Estrategias de la DES relacionadas con el proyecto

Como medidas de solución de esta problemática se instituyeron varias estrategias que quedaron plasmadas en el PIFI 3.0 y que han sido desarrolladas a lo largo del último año, éstas y las nuevas estrategias derivadas de la actualización del PIFI 3.1 dan soporte al presente proyecto:

Incorporar profesores con grado académico necesario acorde a la mejora o realización de los proyectos de la DES. Estimular en el profesorado la obtención de grados con perfil PROMEP haciendo más eficiente el aprovechamiento de los programas de apoyo PROMEP, CONACyT y otros. Implementar un programa de redistribución de actividades de los académicos de acuerdo a su perfil para lograr su registro PROMEP. Fomentar la cultura de publicación y difusión del conocimiento que los profesores generen a través de su función de investigación y docencia. Crear y difundir un programa eficiente que vigile, reconozca y premie los logros académicos del profesorado.

Generar un programa integral que de acuerdo al PIFI que asegure la acreditación de los programas, el registro PROMEP de los PTC y el registro en el SNI de los integrantes de sus CA. Definir la conformación de los cuerpos académicos conforme a las líneas específicas del conocimiento orientadas a la formación de sus miembros para así contribuir al desarrollo de la DES-ICB y del entorno regional. Implementar un fondo específico de la DES destinado para el apoyo a la investigación  y publicación en revistas  arbitradas y de difusión.

Se han desarrollado acciones para invitar a investigadores de renombre con la finalidad de que hagan estancias cortas y años sabáticos. Otra estrategia que se ha desarrollado es la de fomentar la habilitación de los miembros de los CA y de aquellos que tienen potencial para incorporarse a un cuerpo académico con éxito; generando en consecuencia que trece PTC alcancen el grado de maestría. Como también, nueve más inicien estudios de posgrado, seis en el doctorado y tres en la maestría mediante convenios específicos con programas  de posgrado.

El trabajo realizado en el último año por los CA ha permitido promover y fortalecer la participación de los PTC con pares académicos en actividades de investigación y ha facilitado la incorporación de nuevos miembros  en base a características particulares de su formación mediante un esquema de absorción de investigadores de acuerdo a las necesidades expresadas por los miembros de los CA existentes. Las condiciones actuales son promisorias a tal grado que es factible que en estos momentos tres de los CA que tienen el compromiso de mejorar su estatus están en condiciones de hacerlo.

Además es importante señalar que con el programa de reubicación de los PTC de acuerdo a su perfil no solamente se ha visto fortalecido el esquema de investigación sino también se ha mejorado la práctica docente en los diferentes PE debido a que cada programa cuenta con docentes más calificados en áreas pertinentes dando con eso un impulso importante a las estrategias de mejora en la calidad de los programas.

# Impactos en la mejora o aseguramiento de la calidad de los PE

El impacto de este proyecto sobre la calidad de los PE se manifiesta en varios ámbitos. Todas las contrataciones se realizarán bajo convocatorias autorizadas por PROMEP e incluyen la contratación de once doctores, lo que habla del impacto que potencialmente puede tener este proyecto en la calidad de los PE que esta DES imparte. El proyecto también será clave para fortalecer los programas activos con la contratación de al menos 20 maestros de los 30 necesarios y 11 doctores en 2005. En cuanto a la habilitación de los PTC que participarán en la impartición de docencia y distribución de la carga académica en los nueve PE de licenciatura y 15 posgrados de maestría (especialidades médicas y odontológicas) en los cuales tendrá un impacto significativo para este proyecto, también permitirá que los PTC con doctorado prácticamente participen en todos los PE en 2005.

En el ámbito de los CA este proyecto formula mecanismos para que del el 60% de todos los PTC sean miembros y participen activamente en las actividades de los CA. Además de ello, este proyecto pretende consolidar los seminarios permanentes asociados a cada CA como un mecanismo de enlace académico que fomente la participación de profesores de medio tiempo, profesores de asignatura, estudiantes y tesistas en las actividades cotidianas de los CA. Este paso es importante porque gran parte de la actividad relativa a los procesos de generación y aplicación del conocimiento se articulará desde los CA, pero en buena medida debe reproducirse dentro de los seminarios permanentes, para que impacte significativamente a todos los elementos que configuran la oferta académica y en especial a los estudiantes. En esta línea el proyecto, siguiendo la experiencia de 2004, contempla emitir una convocatoria para el financiamiento interno de proyectos de investigación, que con recursos propios de la UACJ condicione el otorgamiento de fondos a la participación efectiva de estudiantes y tesistas y a la conducción de PTC con perfil PROMEP incorporados a los CA. En el ámbito de la competitividad de los PE, el proyecto es clave para garantizar el aseguramiento de la acreditación de los tres PE de licenciatura ya acreditados y para conseguir la acreditación de otros tres PE que están tramitando su acreditación y deben consumarla antes de que concluya 2005. También es fundamental para contribuir al fortalecimiento del posgrado y apoyar a que los PEP en PIFOP ingresen al PNP en el 2006.

2. Objetivos

General.  Promover el desarrollo de los Cuerpos Académicos del Instituto de Ciencias Biomédicas para lograr su consolidación, a través del impulso al trabajo interdisciplinario de investigación científica de calidad que permita la generación de nuevos conocimientos que impacten de manera sustancial en la docencia impartida en las aulas, clínicas y laboratorios del Instituto, consolidando la formación profesional de nuestros egresados.

Objetivos particulares

- Desarrollar entre profesores y estudiantes los conocimientos y habilidades necesarias para que las prácticas y procesos de experimentación que tienen lugar en laboratorios y clínicas contribuyan a una formación más integral del estudiante inscrito en los programas académicos del ICB.

- Incrementar la participación de los profesores de tiempo completo en proyectos de investigación, radicados tanto en las clínicas y laboratorios del ICB como en el Rancho Universitario, fortaleciendo los CA del Instituto o permitiendo la integración de Cuerpos Académicos nuevos.

- Establecer vínculos con otras Instituciones de Educación Superior del país y del extranjero que permitan incrementar la formación académica de nuestros docentes a través de cursos, estancias, año sabático, cátedra patrimonial, etc.

- Establecer redes de Cuerpos Académicos con los existentes en otras Instituciones de Educación Superior del país y del extranjero.

- Incorporar personal académico con grado de Doctor a aquellos programas del Instituto que así lo requieran, fortaleciendo de esta manera las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento registradas.

- Promover la realización de estudios de Doctorado por parte del personal docente del Instituto, con el fin de fortalecer  nuestros Cuerpos Académicos.

Nota.- El resumen del proyecto incluye las metas compromiso, metas académicas y metas calendarizadas (formato excel).

Nombre del responsable

Dr. Eduardo Pérez Eguía

Firma:

_______________________________