| Nombre: | Mejora de la calidad de los programas educativos de Química y Biología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) 2005-2006 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto: | Emilio Álvarez Parrillla PTC con perfil PROMEP registrado |  |  |  |  |
| Tipo: | Mejoramiento de la calidad |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: | $ 5,589.4 miles de pesos | Monto solicitado: | $ 5,030.5 miles de pesos | Aportación de la IES: | $ 558.9 miles de pesos |

# 1. Justificación

Incidencia sobre la solución de los problemas y aprovechamiento de las fortalezas

La DES del Instituto de Ciencias Biomédicas cuenta con programas de ciencias naturales y de la salud que le permiten al estudiante seleccionar disciplinas para desarrollarse en las ciencias básicas competitivamente. En programa de Biología es único en la región. El de Química se distingue por tener una currícula de asignaturas muy novedosas en el campo de la salud, que plantean un vínculo estrecho entre, biotecnología y ambiente. La estructura departamental de la institución así como el esquema de titulación intracurricular permiten que estos programas cuenten con flexibilidad académica, garanticen una utilización óptima de recursos materiales y dispongan de una planta docente con graduación doctoral y reconocimientos otorgados por PROMEP y el SNI. Es su planta la que mayores reconocimientos concentra en este campo.

Sin embargo, se debe seguir trabajando para resolver la problemática planteada en la autoevaluación del PIFI 3.0, que reconoce potencial para mejorar la capacidad académica y problemas que frenan la competitividad de los  PE relacionados con procesos educativos que no han vinculado cabalmente los procesos de generación del conocimiento con el trabajo en las aulas y laboratorios. Para atender ambos problemas se formularon estrategias para avanzar en la consolidación de la planta docente y en la mejora sustancial de los procesos educativos. Se plantea por ello la habilitación de los propios profesores de tiempo completo en Programas de Doctorado semi-presenciales, ofrecidos por otras instituciones, así como estrategias para actualizar los planes de estudio y avanzar de ese modo en la implantación de un modelo educativo centrado en el aprendizaje.

Tanto el PE de Química como el de Biología tienen su misión, visión y filosofía alineadas con las de la DES y las institucionales y cumplen con los objetivos y las metas compromiso planteados en le PIFI 3.0. El programa de Biología se diseñó con la misión de formar profesionales con orientación a la investigación y forma estudiantes capaces de desarrollar un manejo bioético de su entorno. Los prepara para que contribuyan a mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. También los habilita para que participen en procesos productivos autosustentables, fincados en el aprovechamiento de sistemas vivos. La tipología de ANUIES lo define como de tipo básico, No obstante que el 62% de son maestros de tiempo completo, es necesario atraer a un mayor número de PTC con perfil deseable. El PE tiene un buen programa de tutelaje académico y está en un proceso de alcanzar durante 2005 el nivel 1 que otorgan los CIEES. Se trata de un PE que aplica modelos educativos que implican una participación muy activa de los estudiantes; con capacidad para aprovechar, en beneficio de estudiantes y profesores, una infraestructura moderna y suficiente; y que, actualmente, ya tiene incorporado a su plan de estudios el servicio social.

El Programa de Licenciatura en Química se inicia con el objetivo de formar de manera integral profesionales de las ciencias químicas, competitivos, críticos y comprometidos ante la sociedad a través de su participación en procesos y programas relevantes para el entorno regional. Se trata de un programa intermedio, evaluado por los CIEES en diciembre del 2002. En este momento se encuentra en nivel 2 y se proyecta que para el 2005 ascienda al nivel 1, por lo que se esta trabajando en incrementar y mejorar su infraestructura física, técnica, bibliográfica y aumentar el número de profesores de tiempo completo con Perfil PROMEP. Así mismo, se esta trabajando para adecuar las actividades de tutorías, para mejorar los indicadores de trayectoria escolar, además se promueve  y estimula el aprendizaje participativo.

Actualmente la planta docente del Programa de Química está integrada por 33 profesores, de los cuales el 39% son PTC y el 77% cuenta con estudios de posgrado, el 61% restante son docentes de tiempo parcial. Tiene un esquema de titulación intracurricular con un servicio social integrado al plan de estudios, que atiende una matrícula de 224 estudiantes.

Incidencia sobre el logro de la visión, los objetivos y cumplimiento de las metas de la DES

Este proyecto contribuye de manera importante en el logro de la visión de la DES, ya que articula actividades  para mejorar de la competitividad de los dos programas que lo conforman. Los elementos más importantes de la visión que impactará son la pertinencia y calidad de sus programas académicos acreditados a nivel nacional e internacional; la competencia y aceptación de los egresados; el desarrollo de procesos e instrumentos eficaces para la evaluación del aprendizaje; la calidad en la atención a los estudiantes; el desarrollo, en la comunidad universitaria, de un sentido de identidad institucional; el desarrollo de una  infraestructura adecuada y una tecnología actualizada; y la consolidación de procesos participativos de planeación estratégica, orientados a la mejora continua de su oferta académica. Se busca cumplir la meta compromiso de la actualización curricular del PE de Química, incorporando elementos de enfoque centrados en el estudiante o en el aprendizaje y continuar con el proceso de actualización curricular ya iniciado. Se mejorará sustancialmente el programa de tutorías y se espera  cumplir con el compromiso de que ambos PE alcancen el nivel 1 de los CIEES en el 2005.

Estrategias de la DES relacionadas con el proyecto

Establecer un programa permanente de mejoramiento de los PE, que incluya la infraestructura, actividades del profesorado, modelo educativo y actualización tecnológica.

Fomentar el buen funcionamiento de la DES y cerrar brechas de calidad entre sus PE y CA.

Mejorar la capacidad y competitividad académicas. Mejorar los servicios de tutelaje académico que brindan los profesores  mediante la coordinación y capacitación que ofrece el programa de tutoría institucional a través de la oficina  de COBE  de la DES.

Implementar un programa de actividades  orientadas a proveer de todos los elementos necesarios para mejorar el desempeño académico de los estudiantes  desde que ingresan hasta que se titulan. Establecer un programa permanente de mejoramiento de los PE, que incluya la infraestructura, actividades del profesorado, modelo educativo y actualización tecnológica.

Impactos en la mejora o aseguramiento de la calidad de los PE

# El impacto de este proyecto es fundamental, permitirá que los PE de Biología y Química culminen su proceso de evaluación y acreditación ante los CIEES y ante los organismos de acreditación reconocidos  por la COPAES. Institucionalmente responde a un proyecto que busca un fortalecimiento definitivo de las ciencias básicas, que mejorará la calidad educativa, no sólo de los programas implicados, sino, además de otros siete PE que se imparten en los cuatro departamentos académicos del ICB. La experiencia y los procesos de trabajo académico que se están desarrollando al amparo de ambos programas, no tienen antecedente semejante en la historia de la mayor parte de los centros de educación superior del estado de Chihuahua. Por primera vez se ha logrado reunir un cuerpo docente en el que predominan ampliamente profesores de tiempo completo con doctorado y con amplios reconocimientos, como los que otorgan nacionalmente PROMEP y el SNI. Se trata de una nueva generación de jóvenes doctores, graduados en universidades nacionales y extranjeras, cuya productividad les permite recibir financiamiento de las convocatorias regionales y nacionales de CONACYT, y de fundaciones nacionales y extranjeras orientadas al financiamiento de proyectos en el campo de la salud y la conservación de recursos naturales. Con las acciones propuestas se garantiza un vínculo muy sólido entre el trabajo de investigación de los docentes y el trabajo de enseñanza  que se desarrolla en aulas y laboratorios; y se abre una amplia oportunidad para involucrar a los estudiantes en procesos investigativos en los que se realizan aportaciones significativas, que tienen, tanto impacto en el diseño de políticas públicas de salud  y ambiente, como  en procesos productivos vinculados a la industria alimentaría de la región. A nivel institucional este programa tiene un valor esencial, pues fortalece dos ofertas educativas que han venido a diversificar el conjunto de la oferta académica de la UACJ y estimula el desarrollo de dos PE que representan el aporte de la UACJ al fortalecimiento de las ciencias básicas en el ámbito de las universidades estatales. En otro aspecto tiene un valor paradigmático, su éxito, impulsado por este proyecto, puede mostrar, al resto de los PE de la UACJ, el camino para armonizar una oferta educativa con procesos de investigación pertinentes, relevantes y exitosos.

# 2. Objetivos

# Generales:

- Mejorar la calidad de los programas para lograr el nivel 1 de los CIEES mediante la evaluación diagnóstica del PE de Biología y la evaluación de recomendaciones del PE de Química.

- Actualizar los planes de estudios incorporando el modelo educativo centrado en el aprendizaje participativo y atendiendo las recomendaciones de CIEES y del Modelo Educativo UACJ-Visión 2020.

- Mejorar los procesos y resultados de los programas educativos conforme a la visión, misión y metas de la DES.

- Mejorar y mantener la calidad de los programas de Química y Biología dentro de los estándares necesarios y suficientes para alcanzar la acreditación.

# Particulares:

- Actualizar los planes de estudios para cumplir con los indicadores o las recomendaciones de los CIEES.

- Mejorar la formación en docencia del profesorado de manera permanente para incorporarlo operativamente en el modelo educativo centrado en el aprendizaje participativo.

- Incorporar a los programas el modelo educativo UACJ-Visión 2020.

- Mejorar las condiciones de operación de la práctica académica en las aulas y laboratorios, de modo que se facilite la introducción de nuevos métodos y tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo con ello el desarrollo de habilidades, diagnósticas y de laboratorio en escenarios adecuados.

- Fomentar las actividades de investigación de los profesores y alumnos de los programas educativos.

- Formalizar y consolidar el trabajo colegiado de las academias que integran a los programas.

- Adecuar y actualizar de manera permanente el plan curricular de los programas.

- Mejorar la atención integral a los alumnos.

- Integrar el programa de atención y supervisión de servicio social a los planes de estudio.

- Mejorar los indicadores de trayectoria escolar.

- Mejorar los índices de satisfacción de los estudiantes y empleadores.

Nota.- El resumen del proyecto incluye las metas compromiso, metas académicas y metas calendarizadas (formato excel).

Nombre del responsable

Dr. Emilio Álvarez Parrilla

Firma

____________________________________