## FORMATO B
Formato B. Avances de Metas Compromiso proyectados al 2004 en el marco del PIFI
Indicadores Institucionales |  |  |  |  | Compromisos de la IES
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Metas establecidas en el 2004 | Valor Alcanzado al 2004 | % Avance real registrado | Explicar las causas de la diferencia
Número y % de PTC:
| * Total de PTC | 349 | 382 | 405 | 447 | 566 | 498 | 42.86% | Insuficiencia de candidatos y de plazas PROMEP
| * Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 10 | 17 | 22 | 34 | 146 | 41 | 6.25% | los profesores no cubren satisfactoriamente el requisito de publicaciones establecido por el PROMEP
| % | 2.8653 | 4.4503 | 5.4321 | 7.6063 | 25.7951 | 8.233%
| * Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 8 | 13 | 13 | 12 | 31 | 13 | 5.263% | Se esperan resultados de 8 profesores, dificultad para atrer SIN
| % | 2.2923 | 3.4031 | 3.2099 | 2.6846 | 5.477 | 2.61%
| * Que participarán en el programa de tutorías | 162 | 213 | 307 | 359 | 535 | 442 | 47.16% | Salvo PTC becarios y PTC en puestos directivos todos imparten tutoría
| % | 46.4183 | 55.7592 | 75.8025 | 80.31% | 94.52% | 88.76% | 59.41% | el incumplimiento se deriva del num. de PTC estimado en la meta
Cuerpos académicos que: |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0%
| * Se consolidarán (Especificar el nombre del CA) | 0 | 0 | 0 |  | ICSA: CA11 Historia, sociedad y cultura regional |  |  | CA en trámite extemporáneo para ser registrado como consolidado
| * Mejorarán su grado de desarrollo y consolidación | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | se integró en forma extemporanea la solicitud.
| (Especificar el nombre del CA en formación o grupo disciplinario) |  |  |  |  | ICB: Producción de Rumiantes, Diagnóstico molecular, Química y Alimentos, Biodiversidad; ICSA: CA01 Estudios de educación, CA02 Estudios literarios y lingüística | ICB: Producción de Rumiantes, Diagnóstico molecular, Química y Alimentos, Biodiversidad; ICSA: CA01 Estudios de educación, CA02 Estudios literarios y lingüística
PE de TSU/PA y LIC:
| * Que se actualizarán | 0 | 0 | 10 | 3 | 21 | 26 | 127.8% | Se incorporaron nuevos programas al proceso de actualización
| * Que incorporan enfoques centrados en el aprendizaje | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 26 | 105%
| (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  |  | IADA: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Arquitectura, Artes Visuales; ICB: Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Optometría, Química, Nutrición, Biología; ICSA: Economía, Trabajo Social, Sociología, Psicología, Contabilidad, Letras Hispanomexicana; IIT: Ingenierias:Civil, Industrial y Sistmas, Manufactura, Sistemas Computacionales, Sistemas Digitales y Comunicaciones; Eléctrica, Física, Lic. Matemáticas; |  |  | IADA: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Arquitectura, Artes Visuales; ICB: Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Optometría, Química, Nutrición, Biología; ICSA: Economía, Trabajo Social, Sociología, Psicología, Contabilidad, Letras Hispanomexicana; IIT: Ing. Civil, Ing. Industrial y Sistmas, Ing. Manufactura, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Digitales y Comunicaciones, Ing. Eléctrica, Ing. Física, Lic. Matemáticas;
PE de TSU/PA y LIC con tasas de titulación:
| * Mayores al 70 % | 4 | 4 | 10 | 0 | 7 | 6 | 85.71%
| * Menores al 30 % | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 111.1%
| (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | IADA: Arquitectura, Diseño Gráfico; ICB: Cirujano Dentista, Optometría, Nutrición, MVZ; ICSA: Economía, Sociología, Trabajo Social, Psicología, Turismo, Administración, Contaduría; IIT: Ing. Física | ICB: Química, Nutrición. Optometría, Entrenamiento Deportivo, Biología
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0%
| (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | ICSA: Derecho, Economía, Sociología, Trabajo Social, Psicología
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 3 al 1 de los CIEES |  | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | Aún no se realiza la visita de evaluación programada por CIEES
| (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | ICSA: Contaduría | ICSA: Literatura Hispanomexicana, Historia
PE de TSU/PA y LIC que lograrán la acreditación por organismos especializados reconocidos por el COPAES |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 9 programas evaluados en agosto, septiembre y octubre esperan dictamen
[6 empty] | ICB: MVZ; ICSA: Derecho, Economía, Sociología, Trabajo Social, Psicología, Turismo, Administración, Contaduría; IIT: Ing. Manufactura, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Digitales y Comunicaciones, Ing. Eléctrica, Ing. Física | ICSA: Sociología, Trabajo Social, Turismo, Administración, Contaduría; IADA: Arquitectura |  | Potenciales: 9 IADA Diseño Gráfico, ICSA Psicología, Economía, IIT Manufactura, Física, Sistemas Computacionales, Sistemas Digitales y Comunicación, Eléctrica, ICB MVZ.
(Especificar los nombres de los programas)
| Posgrados que ingresan al PIFOP | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0% | Dictamen pediente para los programas de especialidad en Odontopediatría, Periodoncia y la maestría en Educación.
| Posgrados que ingresan al PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Normativa Institucional actualizada |  |  |  |  | Reglamento de Aplicación del fondo de planes de beneficio del personal académico de la UACJ Reglamento de incorporaciones | Reglamento: de responsabilidades, deberes y sanciones; de facultades y obligaciones de los directores de instituto, de facultades y obligaciones de los directores de carrera de los jefes de departamento, de responsabilidades administrativas,de fiscalización, General de administración, de adquisiciones, concesiones, arrendamientos y servicios, de obra y servicios relacionados con la misma, de inscripciones y pagos; de planeación y presupuestación, de personal académico, de posgrado, General de evaluación, del programa de estímulos al desempeño docente | 4 \ 15 Reglamento de adquisiciones, concesiones, arrendamientos y servicios Reglamento de obra y servicios relacionados con la misma Reglamento del programa de estímulos al desempeño docente Reglamento de Posgrado | 26.67% | Reestructuración del orden en que serán actualizados los reglamentos integración con asesoramiento profesional externo, resultados para diciembre del 2004
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000 |  |  |  |  | 0 | 9 | 10 | 111.1% | Se incorporó y certificó el proceso de auditoría funcional. Anexo.
| (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  |  | Auditoría financiera, Egresos,Elaboración del POA Adquisiciones,Reclutamiento y selección, Contratación de personal, Ingreso a la licenciatura, Préstamo interno, Servicios de cómputo (CAST)
Diseño e integración del SIIA:
| * Módulos básicos que estarán operando |  |  |  | Control escolar Financiero Recursos Humanos POA Servicios médicos | Control escolar, Financiero, POA Recursos Humanos,Servicios de salud, seguimiento de egresados | Todos
| * Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí |  |  |  | Parcialmente: Control escolar Financiero POA Recursos Humanos | TODOS | TODOS | 100%
Número y % del personal directivo que habrá sido actualizado y/o capacitado |  |  |  |  | 54 | 83 | 69 | 51.72% | Al término del año con la participación de 8 directivos en el programa DIES se alcanzara el 80% de la meta
Matrícula |  | 11288 | 12039 | 12479 | 14871 | 16512 | 16170 | 79.16% | Se canceló por recomendación de la COEPES la apertura de una licenciatura y se difirió la apertura de dos posgrados para el 2005
Otras metas académicas o de gestión definidas por la institución:
| * Meta A Incrementar la tasa de universitarios con cobertura médica |  |  |  | 45% | 80% | 70% | 71.43% | En octubre que concluyen los procesos de incorporación al servcio médico de los estudiantes de la región noroeste mejorara ligeramente este indicador.
| * Meta B Cumplimiento de los estándares CIEES de acervos |  |  |  | 46% | 51% | 50.9% | 98%
| * Meta C Actualización y renovación informática |  |  |  | 56% | 48% | Software \ 50% 1283 \ 463 | 104% 36% | La meta de actualización del software se alcanzó, pero la de renovación de equipo quedó muy baja porque este proyecto no contó con apoyo extraordinario del PIFI.
| * Meta D Incremento de la infraestructura física (en m^2) |  |  |  | 3050 | 8505 | 6532 | 76.8% | La meta será alcanzada cuando concluya la obra de los edificios licitados en el mes de septiembre
| *Meta E Programas académicos que permaneceran en el nivel de acreditados |  |  |  |  | 8 | 8 | 100% | Esta meta fue adicionada pora referenciar proyectos de aseguramiento
[6 empty] | Medicina, Odontología, Administración, Contaduría, Sociología, Trabajo Social, Civil, Industrial | Medicina, Odontología, Administración, Contaduría, Sociología, Trabajo Social, Civil, Industrial |  | En los programas educativos que ya se encuentran acreditados.

## DES-IADA
Tabla 2. Compromisos que asume la DES-IADA en el marco del PIFI
Indicadores Institucionales |  |  |  |  | Compromisos de la DES
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Número y % de PTC:
| * Total de PTC | 27 | 33 | 47 | 35 | 57 | 65 | 76
| * Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 8
| % | 3.7037 | 3.0303 | 6.383 | 8.5714 | 19.2982 | 10.7692 | 10.5263
| * Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2632
| * Que participarán en el programa de tutorías | 25 | 27 | 41 | 28 | 52 | 60 | 75
| % | 92.5926 | 81.8182 | 87.234 | 80 | 91.2281 | 92.3077 | 98.6842
Cuerpos académicos que: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| * Se consolidarán (Especificar el nombre del CA) | [6 empty] | CA01Planeación y Desarrollo Urbano
| * Mejorarán su grado de consolidación |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4
| (Especificar el nombre del CA en formación o grupo disciplinario) | [6 empty] | CA2 Artes Visuales Emergentes CA3 Discurso y retórica de la imagen CA4 Arquitectura y tecnología CA5 Bioarquitectura
PE de TSU/PA y LIC de la DES: |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2
| * Que se actualizarán |  |  |  | Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores | Arquitectura | Diseño de Interiores, Diseño Industrial | Diseño Gráfico, Artes Visuales
| * Que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
| en el estudiante o en el aprendizaje |  |  |  | Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Arquitectura, Artes Visuales | Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Arquitectura, Artes Visuales | Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Arquitectura, Artes Visuales | Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Arquitectura, Artes Visuales
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC con tasas de titulación:
| * Mayores al 70 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
| * Menores al 30 % (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
Arquitectura, Diseño Gráfico
% de estudiantes de la DES que participarán en el programa |  | 17.8 | 26.9 | 36.7 | 56.0276 | 51.9819 | 76.3467 | 91.8416
de tutorías
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 3 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| (Especificar los nombres de los programas) | [6 empty] | Diseño de Interiores
PE de TSU/PA y LIC que lograrán la acreditación por organismos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
especializados reconocidos por el COPAES | [6 empty] | Arquitectura | Diseño Gráfico, Diseño de Interiores
(Especificar los nombres de los programas)
| Posgrados que ingresan al PIFOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Posgrados que ingresan al PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano
Matrícula |  | 1274 | 1322 | 1564 | 1883 | 1993 | 2042 | 2096
Otras metas académicas o de gestión definidas por la institución:
| * Meta A Alumnos por PTC | 47.1852 | 40.0606 | 33.2766 | 53.8 | 34.9649 | 31.4154 | 27.5789
* Meta B

## DES-ICB
Tabla 2. Compromisos que asume la DES-ICB en el marco del PIFI
Indicadores Institucionales |  |  |  |  | Compromisos de la DES
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Número y % de PTC:
| * Total de PTC | 97 | 100 | 106 | 110 | 134 | 157 | 198
| * Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 2 | 8 | 8 | 9 | 34 | 61 | 84
| % | 2.0619 | 8 | 7.5472 | 8.1818 | 25.3731 | 38.8535 | 42.4242
| * Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 24
| % | 2.0619 | 4 | 3.7736 | 6.3636 | 7.4627 | 12.1019 | 12.1212
| * Que participarán en el programa de tutorías | 27 | 54 | 76 | 97 | 121 | 144 | 193
| % | 27.8351 | 54 | 71.6981 | 88.1818 | 90.2985 | 91.7197 | 97.4747
Cuerpos académicos que: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4
| * Se consolidarán (Especificar el nombre del CA) | [6 empty] | Producción de Rumiantes, Diagnóstico molecular, Química y Alimentos, Biodiversidad
| * Mejorarán su grado de consolidación |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
| (Especificar el nombre del CA en formación o grupo disciplinario) |  |  |  |  | Producción de Rumiantes, Diagnóstico molecular, Química y Alimentos, Biodiversidad | Producción de Rumiantes, Diagnóstico molecular, Química y Alimentos, Biodiversidad
PE de TSU/PA y LIC de la DES: |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0
| * Que se actualizarán |  |  |  |  | Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Optometría, Química, Nutrición, Biología | MVZ, Entrenamiento Depotivo
| * Que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados |  |  |  | 0 | 6 | 2 | 0
| en el estudiante o en el aprendizaje |  |  |  |  | Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Optometría, Química, Nutrición, Biología | MVZ, Entrenamiento Depotivo
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC con tasas de titulación:
| * Mayores al 70 % | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3
| * Menores al 30 % (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | 4 | 5 | 3 | 0
[5 empty] | Cirujano Dentista, Optometría, Nutrición, MVZ | Química, Nutrición. Optometría, Entrenamiento Deportivo, Biología | Química, Nutrición, Optometría
% de estudiantes de la DES que participarán en el programa |  | 3 | 13 | 42 | 58.6574 | 75.3349 | 81.7178 | 91.166
de tutorías
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
| (Especificar los nombres de los programas) | [5 empty] | Optometría, Química, Nutrición
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 3 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| (Especificar los nombres de los programas) | [6 empty] | Biología, Entrenamiento Deportivo
PE de TSU/PA y LIC que lograrán la acreditación por organismos |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
especializados reconocidos por el COPAES | [5 empty] | MVZ
(Especificar los nombres de los programas)
| Posgrados que ingresan al PIFOP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Posgrados que ingresan al PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Esp. Ortodoncia Esp. Prótesis Esp. Endodoncia
Matrícula |  | 2265 | 2506 | 2563 | 3292 | 3434 | 3714 | 3928
Otras metas académicas o de gestión definidas por la institución:
| * Meta A Alumnos por PTC | 23.3505 | 25.06 | 24.1792 | 29.9273 | 25.6269 | 23.6561 | 19.8384
* Meta B

## DES-ICSA
Tabla 2. Compromisos que asume la DES-ICSA en el marco del PIFI
Indicadores Institucionales |  |  |  |  | Compromisos de la DES
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Número y % de PTC:
| * Total de PTC | 114 | 145 | 151 | 183 | 209 | 228 | 251
| * Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 6 | 5 | 6 | 16 | 68 | 109 | 149
| % | 5.2632 | 3.4483 | 3.9735 | 8.7432 | 32.5359 | 47.807 | 59.3625
| * Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 6 | 9 | 9 | 4 | 17 | 33 | 61
| % | 5.2632 | 6.2069 | 5.9603 | 2.1858 | 8.134 | 14.4737 | 24.3028
| * Que participarán en el programa de tutorías | 67 | 94 | 131 | 137 | 201 | 220 | 241
| % | 58.7719 | 64.8276 | 86.755 | 74.8634 | 96.1722 | 96.4912 | 96.0159
Cuerpos académicos que: |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 2
| * Se consolidarán (Especificar el nombre del CA) |  |  |  |  | CA11 Historia, sociedad y cultura regional | CA01 Estudios de educación, CA02 Estudios literarios y lingüística | CA03 Estudios históricos, CA13 Economía aplicada
| * Mejorarán su grado de consolidación |  |  |  | 0 | 2 | 3 | 4
| (Especificar el nombre del CA en formación o grupo disciplinario) |  |  |  |  | CA01 Estudios de educación, CA02 Estudios literarios y lingüística | CA03 Estudios históricos, CA04 Estudios filosóficos CA13 Economía aplicada | CA10 Estudios administrativos y desarrollo organizacional CA12 Sociedad y cultura CA14 Estudios económicos regionales, CA15 Estudios de Psicología Social Aplicada
PE de TSU/PA y LIC de la DES: |  |  |  | 10 | 0 | 6 | 5 | 0
| * Que se actualizarán |  |  |  |  | Economía, Trabajo Social, Sociología, Psicología, Contabilidad, Letras Hispanomexicana | Derecho, Administración, Turismo, Historia, Educación
| * Que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados |  |  |  | 0 | 6 | 5 | 0
| en el estudiante o en el aprendizaje |  |  |  |  | Economía, Trabajo Social, Sociología, Psicología, Contabilidad, Letras Hispanomexicana | Derecho, Administración, Turismo, Historia, Educación
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC con tasas de titulación:
| * Mayores al 70 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10
| * Menores al 30 % (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
Economía, Sociología, Trabajo Social, Psicología, Turismo, Administración, Contaduría
% de estudiantes de la DES que participarán en el programa |  | 21 | 30 | 39 | 45.3987 | 62.4803 | 74.8796 | 84.3427
de tutorías
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
| (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | Derecho, Economía, Sociología, Trabajo Social, Psicología
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 3 al 1 de los CIEES |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
| (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | Contaduría | Literatura Hispanomexicana, Historia
PE de TSU/PA y LIC que lograrán la acreditación por organismos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0
especializados reconocidos por el COPAES | [5 empty] | Derecho, Economía, Sociología, Trabajo Social, Psicología, Turismo, Administración, Contaduría | Literatura Hispanomexicana, Historia
(Especificar los nombres de los programas)
| Posgrados que ingresan al PIFOP | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
[6 empty] | Administración, Educación | Cultura e Investigación Literaria
| Posgrados que ingresan al PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | Ciencias Sociales | Ciencias Económicas | Cultura e Investigación Literaria, Educación
Matrícula |  | 4784 | 5094 | 5029 | 5857 | 6346 | 6851 | 7249
Otras metas académicas o de gestión definidas por la institución:
| * Meta A Alumnos por PTC | 41.9649 | 35.131 | 33.3046 | 32.0055 | 30.3636 | 30.0482 | 28.8805
* Meta B

## DES-IIT
Tabla 2. Compromisos que asume la DES-IIT en el marco del PIFI
Indicadores Institucionales |  |  |  |  | Compromisos de la DES
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Número y % de PTC:
| * Total PTC | 111 | 104 | 101 | 113 | 154 | 202 | 253
| * Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 1 | 3 | 5 | 6 | 32 | 63 | 111
| % | 0.9009 | 2.8846 | 4.9505 | 5.3097 | 20.7792 | 31.1881 | 43.8735
| * Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27
| % | 0 | 0 | 0 | 0.88496 | 2.5974 | 4.9505 | 10.6719
| * Que participarán en el programa de tutorías | 43 | 38 | 59 | 92 | 149 | 201 | 253
| % | 38.7387 | 36.5385 | 58.4158 | 81.4159 | 96.7532 | 99.505 | 100
Cuerpos académicos que: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
| * Se consolidarán (Especificar el nombre del CA) | [6 empty] | Estudios Ambientales, Ciencias de los materiales
| * Mejorarán su grado de consolidación |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3
| (Especificar el nombre del CA en formación o grupo disciplinario) | [5 empty] | Estudios Ambientales, Física | Geociencias, Física, Estudios del agua
PE de TSU/PA y LIC de la DES: |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
| * Que se actualizarán |  |  |  |  | Ing. Civil, Ing. Industrial y Sistmas, Ing. Manufactura, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Digitales y Comunicaciones, Ing. Eléctrica, Ing. Física, Lic. Matemáticas
| * Que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
| en el estudiante o en el aprendizaje |  |  |  |  | Ing. Civil, Ing. Industrial y Sistmas, Ing. Manufactura, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Digitales y Comunicaciones, Ing. Eléctrica, Ing. Física, Lic. Matemáticas
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC con tasas de titulación:
| * Mayores al 70 % | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7
| * Menores al 30 % (Especificar los nombres de los programas) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Ing. Física
% de estudiantes de la DES que participarán en el programa |  | 23 | 46 | 66 | 63.4526 | 71.363 | 81.5175 | 94.3121
de tutorías
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 3 al 1 de los CIEES |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC que lograrán la acreditación por organismos |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0
especializados reconocidos por el COPAES | [5 empty] | Ing. Manufactura, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Sistemas Digitales y Comunicaciones, Ing. Eléctrica, Ing. Física | Lic. Matemáticas
(Especificar los nombres de los programas)
| Posgrados que ingresan al PIFOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Maestría en Matemática Educativa
| Posgrados que ingresan al PNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Maestría en Ineniería Ambiental
Matrícula |  | 2965 | 3117 | 3323 | 3661 | 4358 | 4837 | 5204
Otras metas académicas o de gestión definidas por la institución:
| * Meta A Alumnos por PTC | 26.7117 | 29.9712 | 32.901 | 32.3982 | 28.2987 | 23.9455 | 20.5692
* Meta B

## DES-NCG
Tabla 2. Compromisos que asume la DES-NCG en el marco del PIFI
Indicadores Institucionales |  |  |  |  | Compromisos de la DES
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Número y % de PTC:
| * Total PTC | 111 | 104 | 101 | 6 | 12 | 18 | 19
| * Con perfil deseable que obtendrá su registro en el PROMEP-SESIC | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1
| % | 0.9009 | 2.8846 | 4.9505 | 0 | 8.3333 | 5.5556 | 5.2632
| * Que obtendrán su registro en el SNI/SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| * Que participarán en el programa de tutorías | 43 | 38 | 59 | 5 | 12 | 18 | 19
| % | 38.7387 | 36.5385 | 58.4158 | 83.3333 | 100 | 100 | 100
Cuerpos académicos que:
* Se consolidarán (Especificar el nombre del CA)
* Mejorarán su grado de consolidación
(Especificar el nombre del CA en formación o grupo disciplinario)
PE de TSU/PA y LIC de la DES:
* Que se actualizarán
* Que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados
en el estudiante o en el aprendizaje
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC con tasas de titulación:
| * Mayores al 70 % | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5
* Menores al 30 % (Especificar los nombres de los programas)
% de estudiantes de la DES que participarán en el programa |  | 23 | 46 | 66 | 51.1236 | 75.5906 | 88.6051 | 80.3859
de tutorías
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 2 al 1 de los CIEES |  | 0 | 0 | 0
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 3 al 1 de los CIEES |  | 1 | 0 | 3
(Especificar los nombres de los programas)
PE de TSU/PA y LIC que lograrán la acreditación por organismos |  | 0 | 0 | 1
especializados reconocidos por el COPAES
(Especificar los nombres de los programas)
| Posgrados que ingresan al PIFOP | 0 | 0 | 1
| Posgrados que ingresan al PNP | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA
Matrícula |  | 2965 | 3117 | 3323 | 178 | 381 | 509 | 622
Otras metas académicas o de gestión definidas por la institución:
| * Meta A Alumnos por PTC | 26.7117 | 29.9712 | 32.901 | 29.6667 | 31.75 | 28.2778 | 32.7368
* Meta B