| Nombre: | Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de Ingeniería en Mecatrónica y la Lic. en Matemáticas del IIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto: | Dr. Francisco Javier López Jáquez |  |  |  |  |
| Tipo: | Mejoramiento de la calidad |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: | $2,137.8 miles de pesos | Monto solicitado: | $1,924.0 miles de pesos | Aportación de la IES: | $213.78 miles de pesos |

1. Justificación

Incidencia sobre la solución de problemas y aprovechamiento de las fortalezas

Ante la aceleración del cambio tecnológico y las necesidad de fortalecer la enseñanza de las ciencias básicas, los programas de Ingeniería en Mecatrónica y la Licenciatura en Matemáticas enfrentan el reto de satisfacer, respectivamente, las necesidades del sector industrial y las que surgen del propio desarrollo académico de nuestra institución. También se sabe que para alcanzar la acreditación que otorgan los organismos reconocidos por la COPAES, los PE deben estar inmersos en un proceso de mejoramiento continuo de su calidad, que los dote de capacidad académica  para responder a las exigentes demandas actuales del mercado y la sociedad, que requieren de profesionistas habilitados para responder a los nuevos retos que enfrentan el aparato productivo y las instituciones académicas dedicadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

A pesar de que en el IIT se cuenta con laboratorios y talleres que reúnen los requisitos mínimos que se proponen dentro del marco de referencia de CIEES y CACEI, e infraestructura básica, adecuada a las necesidades mínimas de los programas; es necesario, de acuerdo al nuevo modelo educativo, que los alumnos tengan a su disposición aulas multifuncionales; material audiovisual de alta tecnología, en talleres y laboratorios; así como herramientas e instrumental adecuado y suficiente para la realización de actividades de aprendizaje en condiciones reales o muy cercanas a la realidad. Los apoyos que se brinden a este proyecto, permitirán apuntalar esfuerzos para mejorar los índices de trayectoria escolar y articular acciones que mejoren al desempeño, como los son índices de retención, eficiencia terminal, titulación e inserción laboral de estudiantes y egresados. De tal manera que la generación y aplicación del conocimiento y la calidad de los recursos humanos formados impacten favorablemente desarrollo económico de nuestra región y el de nuestra propia institución.

Incidencia en el logro de la visión, los objetivos y el cumplimiento de las metas de la DES

Este proyecto se ha formulado para contribuir a la materialización de la visión del IIT mediante la articulación de un conjunto de estrategias orientadas a que el PE de Matemáticas mejore sustancialmente  la operación de sus principales procesos educativos, para que en el 2005 alcance el nivel 1 de los CIEES; también se propone mejorar las condiciones de operación del PE de Ingeniería en Mecatrónica, que comenzó a operar bajo dictamen de los CIEES en 2003 y egresará a su primera generación de estudiantes hasta el 2008. De este modo, el proyecto contribuye a cumplir con la meta compromiso de la DES, relativa a la acreditación  de la totalidad de su oferta educativa acreditable.  También tendrá un impacto favorable sobre la meta compromiso asociada a mantener tasas de titulación superiores al 70%, que en la circunstancia del PE de Matemáticas ya se ha alcanzado en el primer semestre de 2004. Otro impacto importante de este proyecto es que plantea acciones para avanzar en la implantación de elementos de enfoques educativos centrados en el aprendizaje, lo que es muy relevante en el caso de la licenciatura en matemáticas, que por tradición ha estado sujeto a estilos de aprendizaje centrados en las exposiciones de los profesores. No lo es menos para Ingeniería en Mecatrónica, si se tiene en cuenta que una buena parte de su currículum es enteramente compatible con la puesta en práctica de estrategias de aprendizaje innovadoras y centradas en el estudiante. Este proyecto cumple con otro objetivo esencial: cerrar las brechas de calidad que separan a siete PE, que ya han alcanzado el nivel 1 de los CIEES, de estos dos programas, que esperan conseguirlo, en el caso de la Licenciatura en Matemáticas  en 2005 y en el de Mecatrónica en el 2008. También responde al compromiso institucional de promover la matrícula en programas de ciencias exactas y naturales y por esa vía al esfuerzo nacional de desarrollar las ciencias básicas. Finalmente, el desarrollo de la licenciatura en Matemáticas contribuye a consolidar la departamentalización, pues en una primera etapa, está participando en la formación de los nuevos cuadros académicos que en el futuro podrán incorporarse a la enseñanza de las matemáticas y métodos cuantitativos aplicados, que demandan gran parte de los PE de nuestra institución.

Estrategias de la DES relacionadas con el proyecto

#### A continuación se presentan las cuatro vertientes estratégicas que organizan y orientan las estrategias operativas que  harán posible la realización de este proyecto, todas ellas derivadas de las estrategias formuladas por la DES.

Mejorar competitividad académica de los PE.

Asegurar que todos los PE de la DES alcancen el Nivel 1 por el CIEES y acreditados por el CACEI.

Desarrollar un programa de seguimiento para la actualización del plan de estudios.

Fomentar la certificación de los docentes en los procesos enseñanza-aprendizaje, con el fin de elevar la calidad de los programas educativos.

Mantener y crear nuevos proyectos de servicio social en beneficio de la comunidad. Contar con un programa de vinculación que corresponda con la problemática del entorno. Incrementar las actividades de vinculación con apoyo de la coordinación de extensión de la DES. Apoyar al buen desarrollo del programa de educación continua. Mantener el vínculo con el sector productivo para incrementar su participación en las actividades de la DES. Mantener el programa de identificación de necesidades del sector empleador, para contar con programas pertinentes y de nueva oferta.

Cumplir con las metas compromiso en el periodo 2004-2006.

Mejorar la eficiencia terminal, implementando acciones analizadas en el seno de los Cuerpos Colegiados de la DES. Implementar cursos de preparación para el examen EGEL y desarrollar un proyecto para identificar factores que inciden en los resultados y que permita el mejoramiento de éstos. Apoyar el programa de seguimiento de egresados y estudios del sector empleador. Crear un padrón de egresados sin titular para difundir  opciones de titulación y reducción de costos.

Atender adecuadamente a los estudiantes.

Establecer un programa general, de apoyo y atención a estudiantes, articulado con la coordinación de orientación y bienestar estudiantil. Implementar un mecanismo de regulación de la carga académica de los estudiantes. Desarrollar un programa para la atención a los alumnos de tiempo parcial, que les permita avanzar en su plan de estudios. Identificar el alumnado que presente mayores problemas académicos en los diferentes periodos escolares para proporcionarles tutoría especializada y mejorar la eficiencia terminal y los índices de reprobación. Eficientar los procesos de flexibilidad curricular y apoyo académico a los estudiantes. Apoyo de las academias para la evaluación colegiada e integral de los alumnos, en sus diferentes mecanismos. Establecer un mecanismo que mida el desempeño tutorial de los docentes con respecto a deserción de sus alumnos. Contar con la participación del CENEVAL en el proceso de incorporación del nuevo ingreso a la Institución. Implementar un programa de bolsa de trabajo, en coordinación con el área de extensión.

Impulsar el uso eficiente y compartido de recursos.

Desarrollar un programa de mantenimiento a la infraestructura física, talleres y laboratorios, así como espacios educativos y formativos. Fomentar el uso de la tecnología informática. Implementar un programa de capacitación en tecnologías auxiliares y de software, con horarios flexibles para docentes. Implementar un programa de renovación de software. Implantar un programa de equipamiento de multimedia para apoyar las actividades académicas. Diseñar un programa de equipamiento de laboratorios, para apoyo a las actividades académicas y de investigación. Instrumentar un programa de reemplazo y calibración de equipo.

Impactos en la mejora o aseguramiento de la calidad de los PE

Este proyecto tiene un impacto importante en la mejora de la calidad de los PE de Licenciatura en Matemáticas e Ingeniería en Mecatrónica. En el caso de Matemáticas su ejecución es necesaria para satisfacer las condiciones académicas que demanda su próxima evaluación ante los CIEES; en cuanto al caso de Mecatrónica, favorece la consolidación de procesos académicos que deben dotarla de capacidad suficiente para garantizar resultados que en el 2008 hagan altamente probable su acreditación. Sus estrategias se han diseñado para que se avance en la implantación del modelo educativo, mediante un proceso que pasa por la actualización de los planes y programas de estudios, la capacitación de profesores y estudiantes en la aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje y el desarrollo de habilidades para hacer un uso eficiente de software especializado, muy relacionado con los procesos de trabajo en aulas y laboratorios. En otra vertiente el proyecto plantea acciones para mejorar sustancialmente los procesos que juegan un papel significativo en la atención de los estudiantes. En este aspecto se otorga un valor especial a los mecanismos de atención que puedan incidir en el abatimiento definitivo de las tasas de reprobación y deserción, que en el mediano plazo determinan bajos  niveles eficiencia terminal y titulación. También, este proyecto propone mejorar los programas y actividades que vinculan a profesores y estudiantes con el sector productivo, lo que es especialmente significativo en el futuro de un programa como el de Ingeniería en Mecatrónica, que en nuestra región debe satisfacer demandas de trabajo emergentes, cuyo perfil tecnológico está en proceso de integración. Finalmente hay en este proyecto toda una estrategia para hacer más eficiente el uso de todo tipo de infraestructura académica, sin descuido de su actualización y mantenimiento. En términos escolares este proyecto tiene un impacto relevante no tanto por el volumen de su matrícula, sino por sus efectos sobre  la diversificación de nuestra oferta educativa; sobre todo si se considera que el programa de Matemáticas genera opciones de estudio en una disciplina científica que no se enseña en ninguna otra universidad del estado de Chihuahua y el de Mecatrónica abre espacio al desarrollo de una  profesión emergente, que tampoco es ofrecida en otros centros de estudios de la región. A pesar de ello su impacto no es menor, si se toma en cuenta que busca mejorar las procesos y condiciones educativos que afectan de manera directa las actividades académicas de  15 profesores  y  45 estudiantes de Matemáticas; así como las de  28 profesores y  328 alumnos Mecatrónica.

2. Objetivos

General Implantar un proceso de mejora continua de los procesos educativos basado en el seguimiento de indicadores críticos que revelan su desempeño, para cumplir con los requerimientos que impone el marco de referencia del CIEES y las recomendaciones que se deriven de sus dictámenes y evaluaciones.

Objetivos específicos

- Avanzar en la implantación del modelo educativo centrado en el aprendizaje en las asignaturas que ofertan los PE de Matemáticas y Mecatrónica.

- Mejorar la formación docente del profesorado para operar el modelo educativo centrado en el aprendizaje.

- Mejorar la atención a los estudiantes para alcanzar los índices de trayectoria escolar  inscritos  en las metas académicas del PIFI 3.0.

- Establecer convenios con instituciones nacionales para capacitar y actualizar a la planta docente de Mecatrónica.

- Promover entre los alumnos intercambios académicos que les permitan participar en proyectos multidisciplinarios que aporten soluciones tecnológicas innovadoras a la sociedad.

- Eficientar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y académica.

Nota.- El resumen del proyecto incluye las metas compromiso, metas académicas, metas calendarizadas (formato excel).

Nombre del responsable del proyecto

Dr. Francisco López Jáquez

Firma

Gracias a un exitoso programa de titulación, que agilizó los trámites de titulación, la Licenciatura en Matemáticas registró en el primer semestre de 2004 una tasa de titulación equivalente a 100%.

Está programada para el primer semestre de 2005 y la acreditación habrá de diferirse hasta que opere su organismo acreditador.