| Nombre: | Fortalecimiento del Cómputo Académico y del Centro de Lenguas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto: | M.C. José Fernando Estrada Saldaña |  |  |  |  |
| Tipo: | Para mejorar la calidad |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: (miles de pesos) | $13,205.00 | Monto solicitado: | $11,884.50 | Aportación de la IES: | $1,320.50 |

- Justificación

Incidencia sobre la solución de problemas y aprovechamiento de las fortalezas

Considerando la definición del modelo educativo, fortaleza identificada en la autoevaluación de la UACJ, este proyecto fortalecerá y aprovechará la capacidad de equipamiento instalado, también identificada como fortalezas, de tal manera que armonicen los recursos materiales y tecnológicos con este modelo.

El modelo educativo al estar centrado en el aprendizaje genera la demanda de mayor tiempo en prácticas de laboratorio. En apoyo al modelo educativo y aprovechando las fortalezas en la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de la UACJ, se implementó en el 2003 el UACJ-Online, plataforma en tecnología Web que actualmente utilizan 6,600 alumnos en 384 grupos a nivel licenciatura. A pesar de la implementación del modelo educativo y las tecnologías que lo soportan, actualmente la utilización programada de las salas de cómputo es de 38%, atribuible a insuficiencia de software pertinente y actualizado en los laboratorios, la actualización curricular de algunos PE y la poca habilitación del profesorado en el modelo educativo (problemas identificados en la autoevaluación).

El aprovechamiento de todos los recursos y servicios informativos que la Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria, se logrará solamente en la medida en que los estudiantes y maestros desarrollen sus competencias para manejar información, para lo cual seguirá siendo necesario fortalecer los programas de desarrollo de habilidades informativas que desde hace más de seis años se realizan en la Universidad, sirviendo de ejemplo a instituciones nacionales y de otros países.

Un elemento indispensable dentro de las competencias informativas lo constituye el conocimiento y dominio de las tecnologías de la información. Por tanto, se requiere de proveer a los dos salones electrónicos de que disponen las bibliotecas de equipos de cómputo con las mejores especificaciones posibles.

Con la realización de este proyecto transversal se busca apoyar a la solución de estos problemas al fomentar el incremento en el uso de la infraestructura y recursos tecnológicos, informativos e informáticos por parte de los alumnos, docentes e investigadores facilitándoles el conjunto de herramientas informáticas pertinentes, acercándolas no sólo en los laboratorios de cómputo sino en todas las ubicaciones universitarias y fuera de ellas. Adicionalmente el proyecto permite garantizar mantener la fortaleza de suficiencia de equipamiento evitando la obsolescencia del mismo al incluir el plan de renovación tecnológica del equipo de cómputo existente.

Con la intención de mantener la fortaleza identificada de laboratorios con niveles aceptables en cantidad y de muy buena calidad y considerando la futura demanda que se generará al incorporar el inglés en los planes de estudio de los PE (problemática identificada) el proyecto contempla la ampliación y renovación del centro matriz y la conclusión del proyecto de los SAC satélites. El proyecto también pretende que los PTC tengan una capacitación en el dominio de una segunda lengua, preferentemente el inglés. Mediante este fortalecimiento en todos los centros de autoacceso de lenguas extranjeras, se apoyará al desarrollo y consolidación del profesorado así como el mejoramiento en equidad y atención a los alumnos al lograr contar con 549 profesores, que representan un 75% proyectado del total, con nivel de acreditación de alguna lengua extranjera y al brindar la facilidad a todos los alumnos y maestros de la UACJ el acceder a los centros de autoacceso ubicados en los diferentes campi de la Universidad optimizando el nivel de disponibilidad de los mismos.

Incidencia en el logro de la visión, los objetivos y cumplimiento de metas

La formulación de este proyecto está basada en la Visión UACJ 2006 para apoyar la formación de los egresados basados en un modelo educativo de aprendizaje centrado en el alumno. Al incorporar el dominio de una segunda lengua y tecnologías de información se apoya el aspecto de la visión referente a la capacidad y competencia del profesorado y egresados y a la pertinencia, eficiencia y calidad de los programas académicos. Así como la relevancia y el aprovechamiento de la infraestructura, acervos, las tecnologías y el ambiente pluricultural de la región en la universidad al incrementar el porcentaje de alumnos que utilizan los laboratorios a 95% en el 2006 y al contar con los acervos e infraestructura pertinente en las bibliotecas, centros de autoacceso y laboratorios de cómputo.

Adicionalmente, el proyecto se desarrolla conforme a los objetivos institucionales dentro de las líneas de:

- Aseguramiento de la Calidad Académica

- facilitando el aprovechamiento de las diversas tecnologías utilizadas por el modelo educativo basado en el aprendizaje,

- logrando el desarrollo y certificación del 549 profesores en el dominio de una segunda lengua,

- brindando las herramientas que permitan a los alumnos desarrollar habilidades propuestas en el Programa de Formación Integral

- Fortalecimiento y Aprovechamiento de la Infraestructura Académica

- al adecuar espacios con equipamiento y tecnología de apoyo pertinente que posibilite la operación del modelo educativo, se desarrollen procesos prácticos de aprendizaje,

- al transformar a las bibliotecas en espacios reales y virtuales de aprendizaje al contar con acervos bibliohemerográficos en los formatos tradicionales y electrónicos, así como con la conectividad intrainstitucional, a fin de que alumnos y profesores tengan acceso las 24 horas del día a publicaciones, insumos informativos y bases de datos actualizados, relevantes y pertinentes a los programas académicos y líneas de investigación de la Institución

- y en general que se aproveche por la Comunidad Universitaria la tecnologías informáticas y de telecomunicaciones existentes.

En cuanto al cumplimiento de metas, el proyecto apoya el compromiso de actualización de los PE que incorporen elementos del modelo educativo, al facilitar el desarrollo del perfil del egresado y docente en lo referente al dominio de lenguas extranjeras y al brindar las tecnologías de información adecuadas, actuales y pertinentes y al mismo tiempo alcanzar el logro fijado en la meta de actualización y renovación informática.

# Impactos en la mejora de la calidad de los PE o de la gestión

Con el propósito de sustentar al Programa Permanente de Actualización Curricular  desarrollado en la UACJ en el cual se plantea mantener actualizados el 100% de los PE en el 2004 para adecuarlos al modelo educativo, el proyecto define metas de infraestructura que permitan soportar el incremento en el número de materias que utilizan software especializado de 100 actuales a 350 fijadas como meta en el 2006, así como contar con profesorado habilitado en lenguas extranjeras, tecnologías de información y recursos informáticos.

Estrategias de la DES o de la gestión con las que se relaciona el proyecto

El proyecto en cumplimiento con la política institucional sobre infraestructura que dicta “Que el crecimiento, desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura física y académica se oriente a la consecución de la visión y al cumplimiento de metas-compromiso plasmadas en los Planes Maestros de Desarrollo del PIDE y del PIFI” da apoyo a las estrategias institucionales, indicadas en paréntesis, al establecer las siguientes estrategias específicas relativas a infraestructura y recursos informáticos.

- Aprovechamiento óptimo de Laboratorios de Cómputo (Consolidación de la Infraestructura Académica)

- Contar con el software en número de licencias y versiones actuales  requerido por las DES  para apoyo a los PE que permita el uso óptimo de la infraestructura presente en los laboratorios de cómputo.

- Mantener la infraestructura de los equipos de laboratorios en  un nivel adecuado acorde a un plan anual de renovación tecnológica.

- Promover el uso de la infraestructura de comunicaciones (RedUACJ@Aula y RedUACJi) fuera de los laboratorios para reducir el uso de éstos como salas de presentaciones, aumentando la capacidad disponible para actividades que requieran recursos informáticos instalados en las salas.

- Promover el uso de las salas en las horas de menor utilización para aumentar su utilización en la totalidad del horario disponible.

- Aumentar el uso de los laboratorios por los alumnos y docentes de los diferentes PE en todas las DES.

- Aprovechamiento de los recursos informáticos (Consolidación de la Infraestructura Académica)

- Incrementar el uso de las herramientas informáticas existentes de apoyo a la docencia tal como MiPortal, UACJ Online y BiVir dentro y fuera de las instalaciones universitarias.

- Promover y facilitar la adquisición de equipo por parte de los alumnos para ser utilizado de sus actividades académicas dentro y fuera de la UACJ

- Asegurar la inclusión de la totalidad de las áreas físicas de la UACJ en los proyectos RedUACJ@Aula y RedUACJi facilitando el uso de los recursos informáticos por parte de los alumnos, docentes e investigadores.

- Fortalecimiento del aprendizaje y manejo de lenguas extranjeras y tecnologías informáticas. (Certificación de Habilidades para las Actividades Académicas/Consolidación de la infraestructura Académica)

- Normalizar en el estatuto académico la obligatoriedad de la actualización disciplinar, la capacitación en tecnologías informáticas y la comprensión de alguna lengua extranjera del personal académico.

- Adecuación de espacios, equipos y materiales de apoyo en los Centros de Autoacceso para propiciar el desarrollo del aprendizaje independiente en ambientes de vanguardia tecnológica.

2.- Objetivos

General. Apoyar la implementación del modelo educativo en la UACJ, facilitando la generación y aplicación del conocimiento por parte de los docentes y alumnos de todas las DES de la Universidad, mediante la consolidación de la infraestructura académica de los Laboratorios de Cómputo y Centro de Lenguas al optimizar el aprovechamiento de las tecnologías de información y del manejo de lenguas extranjeras.

Objetivos particulares.

Que los PE de cada DES cuenten con el soporte en infraestructura necesaria al proveer a los Laboratorios de Cómputo y Centros de Autoacceso, con el conjunto de herramientas de software y hardware que se identifiquen como necesarias y pertinentes de acuerdo a sus características.

Consolidar la calidad de los programas que realizan las bibliotecas para desarrollar en estudiantes y maestros las competencias informativas que demanda el nuevo modelo educativo y el perfil de egreso.

Optimizar el aprovechamiento de la infraestructura académica, al incrementar el uso de la tecnología por los alumnos y docentes al mantener tecnológicamente vigente el equipo existente y aumentar la disponibilidad de recursos de cómputo en hardware y software.

Apoyar el aseguramiento y mejora de la calidad de los PE al facilitar a todos los profesores y alumnos el desarrollo de sus actividades, mediante el uso de las herramientas tecnológicas (sin importar su ubicación) y el manejo de una segunda lengua.

Nota:	El resumen del proyecto incluye las metas compromiso, metas académicas y metas calendarizadas (formato Excel)

Nombre del responsable del proyecto

M.C. José Fernando Estrada Saldaña

Firma