| Nombre: | Investigación e innovación para fortalecer la capacidad y competitividad académicas de la DES-IADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto: | Mtro. Fausto Gómez Tuena PTC con perfil registrado ante PROMEP-SES |  |  |  |  |
| Tipo: | Proyecto integral de la DES para mejorar la capacidad y competitividad académicas |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: | $2,742.50 miles de pesos | Monto solicitado: | $2,331.13 miles de pesos | Aportación de la IES: | $411.38 miles de pesos |

1. Justificación

Este proyecto establece estrategias para preservar las fortalezas de la DES, al tiempo que las utiliza como la base de nuevas acciones destinadas a corregir sus problemas. Es integral debido a que considera diversos elementos que componen una oferta educativa de buena calidad y al mismo tiempo, conceptualiza a los PE, departamentos académicos y la DES, como una unidad.

Tanto la evaluación del PIFI 3.1, como el análisis del comité de la DES, sintetizado en la autoevaluación, coinciden al identificar los principales problemas de la DES en los rubros de la capacidad y la competitividad académicas. En lo que se refiere a la competitividad académica, el problema radica en que tanto el número de programas evaluables, catalogados como programas de calidad, como la proporción de matrícula atendida en los mismos, se reducirá este año con respecto al anterior. Esto no representa por sí mismo una pérdida de la calidad académica de la DES o un debilitamiento de su proceso educativo. Lo que sucede, y es la opinión del comité de la DES de que se trata de un “problema aparente”, es que ahora un nuevo PE es evaluable, y en tanto recibe la visita de los CIEES y de un organismo acreditador reconocido por COPAES, la competitividad se mantendrá por debajo de los niveles de excelencia alcanzados. No obstante, la DES-IADA fue la primera de la UACJ en contar con 100% de los programas acreditados y el 100% de la matrícula de programas evaluables calificados como programas de calidad.

Se considera que el PE de Diseño de Interiores podrá beneficiarse del trabajo conjunto de la DES bajo el marco departamental, el Departamento de Diseño y la Dirección General de Información y Acreditación, además de la experiencia que anteriores evaluaciones y acreditaciones han significado para la DES y que se sintetizan en la operación de una coordinación de acreditación en el instituto. Aún así es importante que el plan de estudios del programa sea evaluado por expertos, participen en el desarrollo de currículos por competencias y los docentes del programa reciban cursos de actualización disciplinar por académicos reconocidos en el área.

Por otra parte, ya se señalaba en la autoevaluación que la DES reproducía -a su nivel- la “paradoja institucional” de la UACJ, y que con éste término se definía a la situación de baja capacidad pero alta competitividad académica. A esto se debe que la DES reconozca que es prioritario establecer acciones para mejorar sustancialmente la capacidad académica.

En primer término, hace falta contratar más PTC para completar las plantas académicas de los PE de la DES, pues éstas presentan diferentes tamaños, niveles de consolidación y grados de habilitación (principal brecha identificada). Sin embargo, este problema será atendido mediante los convenios de la UACJ con el PROMEP y las brechas se reducirán en la medida en que sean aprobadas nuevas plazas. Por lo tanto, esas acciones quedarán fuera del alcance de este proyecto. Las acciones estratégicas impactarán en los indicadores con la incorporación paulatina de 14 PTC en vías de habilitación y el reemplazo progresivo de algunos PTC con baja habilitación y cercanos a la jubilación.

La otra situación relativa a la capacidad, que resulta problemática, es que la DES muestra una capacidad muy baja, caracterizada por pocos PTC con doctorado y pocos PTC con perfil PROMEP y membresía en el SNI. Aunque el año pasado se realizaron jornadas de registro PROMEP y SNI, y se contó con una gran afluencia de profesores, muchos de ellos no pudieron participar en las convocatorias, ya que no cumplían con uno de los requisitos esenciales para que fueran reconocidas sus labores de investigación: les hacían falta publicaciones.

Esto resulta, hasta cierto punto, contradictorio con otros aspectos enunciados en la autoevalución. La DES ha sobresalido al nivel de la institución como una de las que capta mayor financiamiento externo en proyectos de investigación y como una de las que ha logrado mayor vinculación con la comunidad a través de este tipo de proyectos. Se han realizado proyectos artísticos en beneficio de comunidades marginales como el Centro de Atención a Enfermos Mentales A.C. e investigaciones en arquitectura y diseño cuyos resultados han ayudado a implementar nuevas formas constructivas de bajo costo y apropiadas al clima extremoso de la región, elevando en el proceso la calidad de vida en la ciudad. Además, los CA de la DES, a pesar de no haber alcanzado hasta ahora el estatus de consolidados, tienen una intensa vida colegiada, que desemboca en la participación de los profesores-investigadores en eventos académicos como las Jornadas Académicas y la Semana de IADA y en su participación en concursos de obra, exposiciones y congresos académicos.

La participación de los docentes en las Jornadas Académicas ha tenido un impacto significativo sobre el quehacer académico. La participación de la planta docente del instituto alcanza al 90% del total, junto con alumnos destacados que representan a cada programa. Las Jornadas se han convertido en un escenario en el que tanto los resultados como los avances de algunas investigaciones son expuestos a la consideración de sus pares y a la vinculación con la docencia de los PE y con las actividades de los CA. Al cierre de las Jornadas se da lectura a las conclusiones de cada mesa de trabajo y se llega a acuerdos que posteriormente habrán de implementarse en los programas educativos y partir de este año se plantea la presentación de alumnos con proyectos de investigación en coloquios de trabajo finales.

No obstante, lo que sucede es que el trabajo que realizan los PTC pocas veces llega a plasmarse en publicaciones y mucho menos en publicaciones arbitradas. Algunos de los productos referidos son obras arquitectónicas, espacios escultóricos y diseños urbanos. Las áreas de diseño, arquitectura y arte no cuentan con publicaciones especializadas dentro del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación del CONACYT, y no pueden sino aspirar a espacios marginales en publicaciones de ciencias, tecnología y humanidades. Esto se debe, en parte, a que estas disciplinas no cuentan con una tradición de publicación de los resultados de sus investigaciones y creaciones, más bien “exponen” y se “exhiben” ante la vista del público –y ante sus demás sentidos- los productos de su labor. A eso se debe que parte de la obra de los investigadores de la DES quede fuera de los esquemas de evaluación de programas como PROMEP.

Por esta razón, las metas-compromisos de la DES habían contemplado un avance muy lento del número de PTC con perfil deseable reconocido. A la fecha se reconoce que fue un compromiso pequeño pero realista que ha sido cumplido a cabalidad. Sin embargo, el comité de la DES ha considerado que cualquier estrategia que promueva la investigación y la creación, debe atender dos aspectos: por un lado, cumplir con los estándares nacionales de evaluación, para que los investigadores puedan ser beneficiados por los programas de estímulo de la política educativa nacional; y por otro lado, considerar que los productos de la investigación y de la creación de las LGAC de la DES son “diferentes”, y se deben encontrar formas novedosas de difundirlas y publicarlas. Por eso este proyecto también promueve la realización y acopio de obra, de medios para exhibirla y difundirla y apoyos para todos los CA para publicaciones en revistas arbitradas, nacionales y extranjeras. También se propone consolidar los programas editoriales desarrollados en la DES hasta convertirlos en revistas arbitradas que permitan la divulgación de nuevos conocimientos.

Dichas estrategias también deben promover e incrementar, entre los profesores-investigadores, el interés por cumplir, de manera equilibrada con las funciones que entraña su puesto de trabajo y contar con la evidencia que sustente este desempeño. Coincidentemente la alta habilitación de los profesores, la certificación de habilidades docentes, el reconocimiento del perfil deseable registrado ante PROMEP-SES y la membresía en el SNI/SNC representan las evidencias de una planta docente con alta capacidad académica y de cuerpos académicos consolidados. Por lo tanto, la DES reconoce que es de su principal interés que los PTC tengan evidencia de un desempeño deseable y que ésta se logre a través de los esquemas de evaluación que ya fueron mencionados.

Esto significa reconocer la importancia de los planes de trabajo de los CA como instrumentos para promover el mejoramiento de la capacidad académica de los PTC. Dichos planes, el Comité de Investigación y los departamentos académicos, dosifican los apoyos a los PTC de acuerdo a sus proyectos. La intención es que los PTC en los CA mejoren su habilitación y aumenten su productividad, para que sus miembros estén en condiciones de acceder a los beneficios del PROMEP y del SNI/SNC. Ante la problemática, el proyecto plantea desarrollar un plan de trabajo para consolidar sus redes de investigación con pares académicos, para lo cual es necesario una movilidad dinámica de los miembros de los CA hacia foros de discusión y congresos, así como invitar a posibles candidatos y pares académicos a enriquecer el trabajo colegiado de investigación, acciones que garanticen el ingreso al perfil PROMEP.

Al mismo tiempo tienen que incrementar su productividad y para lograr eso se pretende recurrir a dos de las principales fortalezas de la DES: la vida colegiada, que ha permitido que los asuntos académicos se discutan constantemente al interior de las academias por pares académicos (la vida colegiada de la DES cuenta entre sus principales logros, la revisión constante de los planes de estudios, la exitosa implantación del modelo educativo centrado en el aprendizaje y la realización de las Jornadas Académicas, muestra inequívoca de la integración armónica de las actividades en el Instituto, que permite visualizar de manera transversal el trabajo desarrollado durante el semestre en cada PE y CA); y el trabajo departamental, que ha permitido maximizar la utilización de los recursos humanos, equipos y espacios disponibles, así como enfrentar en conjunto los problemas académicos relativos a la competitividad académica, en la que cada uno de los PE se ha enriquecido con la experiencia común (como ya se mencionó, la DES IADA fue la primera de la UACJ en conseguir que la totalidad de la matrícula de programas evaluables estuviera inscrita en programas de calidad).

A la luz de la continuidad de las políticas y estrategias, retomada al interior del comité de la DES, las actividades de investigación seguirán siendo coordinadas y promovidas por el Comité de Investigación y por los departamentos académicos. Este proyecto contempla la realización de capacitaciones a todos los docentes, sean miembros de los CA o no. De la misma manera, el comité y los departamentos deben coordinarse para fortalecer la vida colegiada de los CA. Esta es la mejor manera de aprovechar que: el 72.5% de los PTC de la DES tiene posgrado; que 14 PTC que están estudiando maestrías y doctorados en el país y en el extranjero se reintegrarán en lo sucesivo a la planta académica de la DES; y que cada CA cuenta con una LGAC claras, definida colectivamente y relacionada con algún PE de la DES.

Esto se realizará apoyando a los CA para que continúen con los seminarios de investigación que emprendieron y organicen seminarios nuevos, en los que las actividades de investigación no se asuman como la simple adición de voluntades individuales, sino como una actividad colectiva, en la que la planeación, ejecución y evaluación, es responsabilidad de todos los miembros del CA y supone la participación y el compromiso de todos. Ante el reto de aumentar la productividad científica y artística, la DES no responde presionando a los PTC individualmente, sino propiciando condiciones para que los CA fortalezcan su vida colegiada.

También promueve que se siga involucrando a los alumnos en los proyectos de investigación. La DES fue una de las primeras en asumir la política de que todas las investigaciones contaran con alumnos asociados, como medio de promover la vinculación entre la investigación y la docencia; impulsar la implementación del modelo educativo centrado en el aprendizaje (que requiere que los alumnos pongan en práctica los conocimientos aprendidos en el salón de clases mediante la experimentación); apoyar a los docentes; y la formación de nuevos investigadores. Por eso son muy importantes las acciones de este proyecto que promueven el impulso al Verano de Investigación Científica y a la movilidad estudiantil.

Uno de los aspectos que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, es el referido al relativo aislamiento geográfico de nuestra ciudad. Nuestra universidad se asienta en una región fronteriza entre naciones y culturas. Este ambiente plural ha sido reconocido, por nuestra IES como una de las mayores oportunidades para engarzarse en las grandes corrientes de pensamiento universal y al mismo tiempo, servir de enlace con las particularidades regionales y locales. Para que esto ocurra efectivamente, los miembros de la comunidad universitaria deben estar en condiciones de dialogar con sus pares de otras instituciones y eso puede hacerse “en vivo” o virtualmente, a través de las nuevas tecnologías. Este proyecto planeta acciones en ambos sentidos. Por una parte, se solicitan recursos para ampliar el uso de la infraestructura de telecomunicaciones instalada en la DES y por otra parte, para promover la movilidad de la comunidad universitaria, ya que por la distancia que separa a nuestra ciudad de las otras ciudades importantes del país, los traslados se vuelven costosos.

Dado lo anterior, otro punto muy importante para este proyecto, es apoyar los esfuerzos que realizan los CA de la DES para vincularse con otros CA, sean de IES nacionales o de importantes universidades del extranjero. Es muy importante que la DES participe en redes de investigación que permitan que el nuevo conocimiento generado en la DES cuente con eco en otros escenarios, fuera de la región. Se considera que una forma adecuada de promover el intercambio de productos y experiencias es invitando a pares académicos reconocidos y apoyar a los docentes de la DES para que realicen estancias de investigación en otras IES. Las acciones que se proponen continuarán extendiendo invitaciones a conferencistas destacados, a investigadores reconocidos, para que realicen estancias de investigación, y a artistas y académicos de alto perfil, para que ofrezcan cursos y talleres de actualización disciplinar para alumnos y profesores. Se espera que las invitaciones puedan ser extendidas equitativamente por todos los CA y PE de la DES. De esta forma se instrumenta parcialmente, la política que apoya a la movilidad académica en la DES, como una forma de vincularla a la frontera del conocimiento y a la vanguardia en la aplicación del mismo.

En términos generales, la UACJ ha sido muy exitosa en la implementación del modelo educativo centrado en el aprendizaje. Pero la innovación educativa no se agota en los planes de estudio actualizados, flexibles y en constante revisión; en el servicio social incorporado al currículo; en la infraestructura disponible, que permite la práctica, creación y experimentación constante; en la evaluación colegiada; en la atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías y servicios complementarios; en la promoción del aprendizaje de un segundo idioma con créditos en los PE; o en la movilidad estudiantil. Todos estos ya se cuentan entre nuestras fortalezas y serán utilizadas, mediante su ampliación, como base para abatir nuestros problemas (ampliación del Laboratorio de Tutorías; continuación de las Jornadas Académicas; continuación de los despachos profesionales en los PE y premios a los estudiantes).

Este proyecto propone utilizar la innovación educativa como piedra de toque para abatir la deserción y la reprobación (mediante la tutoría), el rezago (mediante la flexibilización curricular y la agilización de las trayectorias escolares), incrementar la eficiencia terminal y acompañar a los alumnos más allá de las aulas hasta una exitosa inserción en el mercado de trabajo (despachos profesionales, seguimiento de egresados y estudios de empleadores).

La intención es incrementar y ampliar los espacios dedicados al autoaprendizaje, así como la disponibilidad de equipos y de recursos formativos e informativos destinados al autoaprendizaje y al autoacceso de los alumnos; pero no solo eso, sino acompañarlos a lo largo de su proceso de formación, implementando en los cursos –e incluso extracurricularmente-, estrategias de aprendizaje innovadoras, centradas en los alumnos, destinadas a desarrollar los conocimientos, habilidades y valores que harán de ellos egresados competitivos con alto compromiso social.

En los diferentes cursos, se estimulará la búsqueda del conocimiento mediante actividades de investigación, el aprendizaje significativo mediante la experimentación y la práctica y la originalidad mediante la creación independiente; la construcción de los objetos de estudio estará vinculada a las LGAC de la DES para que puedan ser abordadas por todos los programas. Se pretende implementar seminarios y talleres conjuntos, para promover que los alumnos tengan la perspectiva de varias disciplinas acerca del mismo tema, impedir que desarrollen una visión unilateral de los problemas y generar respuestas innovadoras de parte de los arquitectos, diseñadores y artistas.

Se pretenden incorporar nuevas experiencias al proceso formativo, particularmente la experiencia de vida que representa una ciudad como la nuestra. Para ello es prioritaria la creación de ámbitos de trabajo innovadores que les permitan desarrollar sus trabajos de investigación fuera de los recintos de clase tradicionales. También es necesario acercar el trabajo de los investigadores de la DES, y de sus pares académicos en otras ciudades. Los productos del trabajo de los estudiantes deben tener un impacto positivo sobre alguna problemática específica de la ciudad y a partir de ello se premiados y reconocidos. Cabe mencionar que el trabajo de nuestros estudiantes ha tenido un amplio impacto en la comunidad y han sido reconocidos tanto estudiantes como docentes vinculados a estos proyectos (como se mencionaron en la autoevaluación). Nuestras acciones plantean apoyar la publicación de los resultados de los estudiantes y su participación en foros académicos dentro y fuera de la región.

2. Objetivos

General. Atender integralmente los problemas de la DES referentes a la capacidad y la competitividad académicas, identificados en la autoevaluación, particularmente fortaleciendo la vida colegiada de los CA y utilizando la innovación académica como estrategia para desarrollar los conocimientos, habilidades y valores que componen el perfil educativo de la UACJ.

Particulares.

A continuación se enuncian los objetivos particulares del proyecto, las metas compromiso en las que incidirá y las metas académicas de la DES.

- Fortalecer la vida colegiada al interior de los CA de la DES

El CA 13 Planeación y Desarrollo Urbano se consolidará en 2006; 5% de los PTC de la DES contarán con membresía en el SNI en 2006.

1.1 Seminario de investigación del CA13 Planeación y Desarrollo Urbano.

1.2 Seminario de investigación del CA15 Arquitectura y tecnología.

1.3 Seminario de investigación del CA11 Bioarquitectura.

1.4 Seminario de investigación del CA14 Artes visuales emergentes.

1.5 Seminario de investigación del CA12 Discurso y retórica de la imagen.

2. Mejorar la competitividad académica de la DES.

100% de los PE evaluables obtendrán el nivel 1 de los CIEES en el 2006.  El 100% de los PE evaluables se acreditarán organismos reconocidos por COPAES, en el 2006. El 100% de la matrícula de PE evaluables será atendida en PE de calidad, en 2006.

2.1 Lograr la evaluación favorable (nivel 1 de los CIEES) y la acreditación por un organismo reconocido por COPAES, del PE de Diseño de interiores en 2006.

3. Mejorar los resultados de los programas educativos

100% de los PE de licenciatura se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.

3.1 Impulsar en los diferentes cursos que se imparten en la DES, la búsqueda del conocimiento mediante actividades de investigación, y la construcción del conocimiento significativo, mediante la experimentación, la práctica y la originalidad de la creación independiente.

99% de los PTC de la DES impartirán tutorías en 2006. El 92% de los estudiantes del IADA participarán en el programa de tutorías.

3.2 Incrementar la cobertura del programa de tutorías. Abatir la deserción, la reprobación y el rezago. Incrementar la eficiencia terminal.

La tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura será de 70% en 2006. La tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura será de 95% en 2006. Ningún PE tendrá una tasa de titulación menor al 30%.

3.3 Favorecer la inserción de los egresados de la DES en el mercado laboral.

4. Incrementar la capacidad académica de la DES.

61% de los PTC de la DES contarán con maestría en 2006; 20% de los PTC de la DES contarán con doctorado en 2006;

4.1 Mejorar la composición de la planta docente

11% de los PTC de la DES contarán con perfil deseable registrado en el PROMEP-SES en 2006.

4.2 Mejorar el grado de habilitación de la planta docente

|  | Nombre del responsable del proyecto Mtro. Fausto Gómez Tuena |  |
| --- | --- | --- |