| Nombre: | Contribución del Apoyo Académico al modelo educativo centrado en el aprendizaje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsables del proyecto: | Mtro. José de Jesús Cortés Vera, Mtro. José Fernando Estrada Saldaña, Dr. José Mendoza Márquez |  |  |  |  |
| Tipo: | Gestión |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto: (miles de pesos) | $30,525.5 | Monto solicitado: | $25,946.6 | Aportación de la IES: | $4,578.8 |

Justificación

Con el presente proyecto se integra un conjunto de estrategias y de acciones, orientadas a la culminación de objetivos estratégicos y al logro de metas comprometidas tanto en el PIDE como en el PIFI, y se atiende la metodología establecida en la Guía para la actualización del PIFI  en su apartado de Características de los proyectos de Gestión, en donde se señala que deberá integrarse un proyecto enfocado a la atención de los problemas comunes de las DES. Con ese espíritu se estructuró éste proyecto, pero es oportuno precisar que en las dos convocatorias anteriores del PIFI la atención a estos problemas comunes se afrontó con proyectos independientes de Bibliotecas, Cómputo Académico y Universidad Saludable, pero en esta actualización la propuesta de integración nos condujo a diseñar este proyecto único, cuyo objetivo  es contribuir a que las DES, PE y CA  alcancen sus objetivos y metas asociando sus esfuerzos con los apoyos académicos en los ámbitos de formación humana para el autocuidado, la infraestructura de acervos y servicios de información e infraestructura y servicios de cómputo.

La integración del proyecto contribuyó a visualizar la  aportación de diferentes componentes del apoyo académico a la formación integral del estudiante, al desarrollo del profesorado y para alcanzar y/o mantener los niveles de calidad de los PE. La aportación esencial del proyecto pese a su alto componente de inversión se orienta fundamentalmente al desarrollo de valores, actitudes, hábitos, habilidades y competencias, ya que todo ello constituye un patrimonio que les permitirá continuar con el desarrollo y aprendizaje a lo largo de la vida.

# Esta evolución puede apreciarse al revisar los proyectos de las DES, en los que se registra  la importancia otorgada a las estrategias de formación, información e informática que incidan en  los objetivos y la Visión 2006 operacionalizado a través de la implementación del nuevo modelo educativo; reconociendo el rol estratégico que jugarán los valores, habilidades y competencias impulsados por los diversos componentes del apoyo académico.

El modelo educativo al estar centrado en el aprendizaje genera la demanda de una mayor proporción del tiempo destinado al aprendizaje independiente y a las prácticas y actividades en laboratorios, bibliotecas, clínicas y talleres. Pero este modelo también demanda valores y competencias por ello el proyecto incluye el componente de desarrollo humano aportado por el programa universidad saludable, la capacitación para localizar y aprovechar la información, la capacitación para aprovechar las herramientas de cómputo y la explotación de UACJ-Online (utilizado por 14,090 alumnos) en apoyo al modelo educativo, apuntalado con la fortalezas de infraestructura  telecomunicaciones.

Desde que la institución definió los objetivos estratégicos que materializan su visión 2006, contenida en el PIDE formulado en 2006, se diseñó un programa emblemático, denominado Programa de For Integral, concebido como una estrategia general para “Dotar a egresados y alumnos de conocimientos, habilidades y valores, para el autodesarrollo, la vida ciudadana, la competitividad y el desempeño exitoso en el mundo del trabajo”; se trata, a la vez, un programa guía, articulador de objetivos y de esfuerzos de la UACJ para garantizar un óptimo aprovechamiento de los procesos de innovación educativa que impulsan el mejoramiento continuo de la enseñanza y los procesos de generación del conocimiento que cotidianamente ocurren en nuestros recintos académicos. De él se desprenden un conjunto de nueve programas que, en correspondencia a sus respectivos objetivos estratégicos, atienden,  de manera puntual, todos los aspectos que definen los procesos educativos de nuestra oferta académica.

Con base en esta plataforma de desarrollo estratégico, fundamental para nutrir el diseño y actualización de nuestro Programa de Fortalecimiento Institucional, se formularon tanto los cuatro proyectos integrales de nuestras DES como los tres proyectos incorporados a nuestro ProGES. Tal ejercicio puede ilustrarse en la siguiente matriz, donde se aprecia que los nueve programas que se desprenden de nuestra estrategia de Formación Integral  son  reforzadas por las propuestas de desarrollo contenidas en los proyectos integrales de cada DES que ordenan acciones para implantar el modelo educativo; adecuar el programa de tutorías; diseñar espacios y recintos para aplicar estrategias de aprendizaje centradas en el alumno; desarrollar habilidades de observación experimentación y diagnóstico; fomentar la movilidad estudiantil y redes con CA consolidados; consolidar una plataforma teleinformática centrada en usuarios académicos y, finalmente, el diseño de módulos curriculares para desarrollar competencias informativas, el dominio de una segunda lengua y valores, pero, sobre todo, actitudes relacionadas con el autocuidado de la salud.

Dada la organización académica y administrativa tales programas que, en su base, se generan en la actividad académica, precisan de servicios insumos e infraestructura que por su naturaleza son provistos por las unidades administrativas de apoyo académico. En estas condiciones en la matriz se observa claramente cuáles son los programas estratégicos, cuyas necesidades están emanando, como necesidades, desde los PE, pero que serán  atendidas dentro del ProGES. Así en esta matriz se observa que dentro del ProGes existe un proyecto nombrado “Contribución al Apoyo Académico al Modelo Educativo centrado en el aprendizaje” que agrupa las acciones para lograr un aprovechamiento pleno de nuestra plataforma informática, para consolidar el módulo curricular relativo a las habilidades informativas y finalmente para implantar una cultura para el autocuidado de la salud.

| Ejes para materializar el Programa de Formación Integral con base en el fortalecimiento de los procesos de Innovación educativa |  |  |  | Proyectos de las DES |  |  |  |  |  | Proyectos del ProGes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IADA |  |  | ICB | ICSA | IIT | Apoyo Académico | Gestión |  | Infraestruc tura |
| 1. Modelo Educativo Basado en el Aprendizaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Apoyo al Tutelaje Integral a Estudiantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Aulas y estilos de aprendizaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Espacios para la creación y la experimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Redes de colaboración e intercambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Informática total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Enriquecimiento de acervos y biblioteca virtual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Dominio de una segunda lengua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Fomento del autocuidado de la salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atendido Prioritariamente |  |  |  | Atendido en forma complementaria |  |  |  |  |  |  |  |

Problemáticas atendidas

En el ámbito de la información, la Dirección General de Información y Acreditación diseñó un programa de consulta de requerimientos de acervos y bases de datos solicitadas por los departamentos y programas educativos, mediante consulta directa a las academias y CA de la institución luego estas demandas son atemperadas en su magnitud y composición  considerando los estándares establecidos por ANUIES y CIEES integrando las variables acervos por área de conocimiento, acervos por PE atendiendo a su nivel, también son consideradas las variables de número de profesores y tamaño de la matrícula y año de publicación de las obras que integran el acervo en función del campo de conocimiento. Con todos estos elementos se integró el Plan Maestro de desarrollo de acervos tendientes a mejorar la relevancia de este insumo de aprendizaje, estableciendo como meta alcanzar el 60% de los estándares para el 2006, otro elemento asociado y presente en la meta de las bibliotecas alude al programa de formación de usuarios destinado a que alumnos y profesores reciban capacitación para el acceso y búsqueda electrónica de fuentes de información disponibles en nuestra institución en formato tradicional, electrónico y de base de datos, como también los procesos para acceder fuentes remotas de información, la capacitación aludida es proporcionada por personal de las bibliotecas y es este momento aspiran a ser certificados  por CONOCER en la norma para instructores, finalmente las bibliotecas enfrentan la necesidad de contar con mobiliario y estantería para los nuevos acervos, así como la actualización parcial de sus salones electrónicos.

Para atender las demandas de actualización de la infraestructura de cómputo académico se consultó a las DES sobre sus necesidades de equipos y de paquetería especializada,  pertinente a los programas educativos y a las líneas de investigación de los CA. Del software las necesidades fueron menores en virtud de que en 2005 se realizó la compra, con  recursos propios, del software identificado como pertinente en todas las DES. Sin embargo muchos títulos de software manejan planes de licenciamiento anual lo que los convierte en una renta que debe atenderse cada año. En lo relativo a las necesidades de  equipo de cómputo  por ser actualizado se atendieron parcialmente las demandas de las DES al integrar al proyecto la renovación de sólo el 30% de los equipos. En virtud de que el programa de reemplazos, para evitar puntos críticos escalona éste proceso, la renovación resulta vital para dar soporte al modelo educativo sustentado en una parte muy significativa por sistemas de cómputo y telecomunicaciones. Con la meta 2 del proyecto se atienden necesidades de las DES, bibliotecas, centros de autoacceso, programa de universidad saludable e incorpora una acción de Servicio Social de los PE del área de la salud.

La meta 3 del proyecto, orientada al desarrollo humano a través del Programa Universidad saludable, da respuesta a las necesidades de las DES pero también tiene como referente los estudios de estado de salud de los estudiantes, establecido a su ingreso a la universidad, con un programa de seguimiento  y monitoreo de los principales riesgos de salud.

Algunos de los aspectos que son objeto de  evaluación y seguimiento  son: tasa de universitarios con cobertura médica, específicamente la de afiliación de alumnos al IMSS, experimentó una evolución favorable. Alcanzó un nivel de 45% en el 2003 y ascendió aproximadamente al 75% de los alumnos cuentan con afiliación al IMSS, más  10% de estudiantes afiliados a otros esquemas de salud;

uso del preservativo que en 2003 era del 42.5%; y para el 2005 el 65% de los universitarios que iniciaron su vida sexual declararon utilizar habitualmente el preservativo; tasa de universitarios que declararon no fumar habitualmente, el monitoreo permitió observar que no obstante se trata de un hábito resistente al cambio se alcanzan cifras cercanas al 90%; tasa de estrés de 5.8 %, que presentaba en el 2003 a 4.5%, y 4.0% para el 2004 y 2005 respectivamente, pero ello no se ha conseguido por lo que es necesario reforzar las acciones orientadas reducir la incidencia de este padecimiento entre los estudiantes; índice de masa corporal, para la cohorte que ingresó a la Universidad en el semestre agosto-diciembre del 2003 se consideró adecuado para el 89.59% de la cohorte, pero ese índice muestra un ligero descenso en los alumnos de reingreso hasta alcanzar un nivel de 86%; porcentaje de personas que realizan actividad física aumentó de 34.9% -en el 2003-, a 37.3% para el 2004, rebasando la meta establecida de 36% para este año.

Una última meta relacionada con la participación de las academias en este programa está evolucionando adecuadamente. Se cuenta con evidencia de 16 de los 36 PE de licenciatura de la UACJ participan en el desarrollo de las actividades del programa, representando el 44%. Con base en este éxito US contempla involucrar durante 2005 al 100% de los PE. Actualmente la UACJ organiza el Segundo Foro Nacional en el cual se espera la participación de todas las IES interesadas en establecer un programa similar al de Universidad Saludable.

Objetivo General

Asegurar que los procesos de implantación del modelo educativo, mejoramiento de la calidad de los PE y el desarrollo del profesorado y la consolidación de los CA cuenten con los soportes de autodesarrollo, de información e informático para su realización

Objetivos particulares

- Lograr que las bibliotecas realicen una aportación importante para el cumplimiento de la visión institucional planteada para finales del 2006, que permiten consolidar la vida académica de la Universidad mediante la mejora de los recursos y servicios informativos.

- Apoyar el desarrollo de todas las DES de la UACJ facilitando la implementación del modelo educativo en la Universidad y el cumplimiento de sus metas académicas, al acercar la tecnología a los docentes y alumnos de todos los PE de la Universidad, mediante la consolidación de la infraestructura académica de los Laboratorios de Cómputo optimizando el aprovechamiento de las tecnologías de información.

- Fortalecer entre los universitarios una cultura orientada a preservar la salud; promoviendo hábitos, prácticas, costumbres, ejercicio físico, métodos didácticos y pedagógicos además de otros elementos similares para promover el autocuidado

Metas compromiso

- Cumplimiento de estándares ANUIES de acervos

- Actualizar al 54% de área de informática.

- Las metas compromiso a las que las DES han asociado la solicitud de requerimientos de  cómputo se detallan en el proyecto de ejecución.

- Incrementar la tasa de universitarios con cobertura médica al 90%.

Estrategias

  - Respaldar los PE y las LGAC planteados por los CA, con acervos informativos en formatos tradicionales y modernos, siguiendo un crecimiento cada vez más ordenado, acorde con la diversidad de programas y la disponibilidad de materiales.

  - Fortalecer y promover el uso de Biblioteca Virtual (BIVIR) por parte de los miembros de la comunidad universitaria.

  - Consolidar los programas que realizan las bibliotecas para desarrollar en estudiantes y maestros las habilidades y competencias informativas necesarias en el nuevo modelo educativo.

  - Continuar fortaleciendo la participación de los bibliotecarios en la vida académica de la Institución, a través de Certificar la administración de los programas de desarrollo de habilidades informativas, así como el soporte técnico en materia de cómputo.

  - Ampliar espacios para los acervos y acompañar el crecimiento con una adecuada infraestructura para su aprovechamiento y resguardo.

  - Apoyar el desarrollo de todas las DES de la UACJ facilitando la implementación del modelo educativo en la Universidad y el cumplimiento de sus metas académicas, al acercar la tecnología a los docentes y alumnos de todos los PE de la Universidad, mediante la consolidación de la infraestructura académica de los Laboratorios de Cómputo optimizando el aprovechamiento de las tecnologías de información

  - Facilitar la implementación del modelo educativo en los PE de cada DES al contar con el soporte en infraestructura necesaria proveyendo a los Laboratorios de Cómputo con el conjunto de herramientas de software y hardware que se identifiquen como necesarias y pertinentes de acuerdo a sus características.

  - Apoyar los esfuerzos de las DES para mejorar sus indicadores académicos de eficiencia terminal y titulación, contribuir en el aseguramiento y mejora de la calidad de los PE, así como al facilitar a profesores, alumnos y CA el desarrollo de sus actividades académicas, mediante el uso de las herramientas tecnológicas.

  - Institucionalizar el Programa Universidad Saludable para que el desarrollo de hábitos saludables se incorpore al quehacer académico

  - Fortalecer entre los universitarios la cultura para la salud mediante la generación de conductas anticipatorias, contribuyendo a la mejora del desempeño en los procesos educativos.

  - Monitorear periódicamente los factores que influyen en el comportamiento del binomio salud enfermedad entre la comunidad universitaria.

  - Generar escenarios Ferias, semana y congresos de salud universitaria) apropiados para que los universitarios se involucren en actividades conjuntas con la comunidad en la modificación de conductas; tratando de alentar conductas favorables para la promoción y restauración de la salud.

Nombre de los responsables del proyecto

| Mtro. José de Jesús Cortés Vera |  | Mtro. José Fernando Estrada Saldaña, |  | Dr. José Mendoza Márquez |
| --- | --- | --- | --- | --- |